

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ТЕРНЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15 апреля 2025 года пгт. Терней № 342

**О внесении изменений в план мероприятий «дорожную карту»**

**по строительству средней общеобразовательной школы на 80 мест**

**в пгт. Светлая, утвержденный постановлением администрации**

**Тернейского муниципального округа от 24.01.2025 № 48**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Тернейского муниципального округа, администрация Тернейского муниципального округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в план мероприятий «дорожную карту» по строительству средней общеобразовательной школы на 80 мест в пгт. Светлая, утвержденный постановлением администрации Тернейского муниципального округа от 24.01.2025 № 48, изложив его в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. МКУ «Хозяйственное управление Тернейского округа» (Василенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Тернейского муниципального округа.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тернейского муниципального округа Максимова Д.А.

Глава Тернейского муниципального округа С.Н. Наумкин

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **УТВЕРЖДАЮ:**  Первый заместитель Председателя  Правительства Приморского края  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Блоцкий В.И. |  | |  | | --- | | Приложение  к постановлению администрации  Тернейского муниципального округа  от 15.04.2025 № 342 |   **СОГЛАСОВАНО:**  Глава Тернейского муниципального округа Приморского края  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наумкин С.Н. |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по строительству средней общеобразовательной школы на 80 мест в пгт. Светлая

по адресу: Приморский край, Тернейский округ, пгт. Светлая, ул. Школьная д. 33

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ожидаемый результат** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Обследование здания школы в п. Светлая с целью подготовки технической документации для проведения процедуры заключения нового контракта | 10.01.2025-13.01.2025 г. | Проведен осмотр объекта | Предполагаемый подрядчик, ответственное лицо администрации не ниже заместителя главы администрации, начальник Светлинского территориального отдела |
| 2 | Проведение запроса котировок на строительство средней общеобразовательной школы на 80 мест в пгт. Светлая | 20.02.2025 -28.02.2025 года | Получение заявок от предполагаемых подрядчиков на достройку объекта | Отдел закупок администрации Тернейского муниципального округа (Распопова) |
| 3 | Заключение контракта на строительство средней общеобразовательной школы на 80 мест в пгт. Светлая | 28.02.2025 – 11.03.2025 года | Подписание контракта | Отдел закупок администрации Тернейского муниципального округа (Распопова) |
| 4 | Проведение инвентаризации на объекте, формирование описи имущества, подписание актов приемо-передачи находящегося на объекте имущества в целях достройки объекта | 11.03.2025.-11.04.2025 г. | Сформированная и подписанная опись имущества, подписанные акты приема-передачи | Начальник Светлинского территориального отдела, управление образования АТМО, отдел бухгалтерского учета и отчетности АТМО, ответственный заместитель главы администрации, представитель ООО «Структура», представитель ООО «Прим Капиталъ» |
| 5 | Заключение договора на экспертное сопровождение с КГАУ «Примгосэкспертиза» | 10.04.2025-10.05.2025 г | Заключен договор на экспертное сопровождение с КГАУ «Примгосэкспертиза» со сроком действия до конца года. | Отдел закупок, отдел контроля строительства, ответственный заместитель главы администрации, Управление образования АМТО, Финансовое управление, отдел бухгалтерского учета и отчётности |
| 6 | Выполнение работ по теплоснабжению объекта, включая внутренние сети здания школы, котельной и монтаж наружных сетей | 10.04.2025-10.05.2025 г. | Обеспечение теплоснабжения объекта. | ООО «Прим Капиталъ» |
| 7 | Выполнение работ по монтажу внутренних инженерных сетей по объекту в целом | 10.05.2025-15.06.2025 г. | Полностью выполненный монтаж внутренних инженерных сетей здания школы | ООО «Прим Капиталъ» |
| 8 | Выполнение работ по наружным инженерным сетям | 10.05.2025.-30.06.2025 года | Полностью выполненный монтаж наружных инженерных сетей | ООО «Прим Капиталъ», Отдел контроля строительства (Раткин), начальник Светлинского территориального отдела, ответственный заместитель главы АТМО |
| 9 | Выполнение общестроительных работ по объекту, включая чистовую отделку | 30.06.2025-30.07.2025 | Оконченные общестроительные работы по зданию школы | Подрядчик, Отдел контроля строительства, (Раткин), начальник Светлинского территориального отдела, ответственный заместитель главы АТМО |
| 10 | Выполнение работ по благоустройству территории | 30.06.2025-15.08.2025 гг. | Выполненные работы по благоустройству | ООО «Прим Капиталъ», Отдел контроля строительства администрации Тернейского муниципального округа (Раткин), начальник Светлинского территориального отдела, ответственный заместитель главы АТМО |
| 11 | Устранение замечаний и окончание строительства средней общеобразовательной школы на 80 мест в пгт. Светлая | 15.07.-15.08.2025 года | Замечания устранены | ООО «Прим Капиталъ», Отдел контроля строительства администрации Тернейского муниципального округа (Раткин), начальник Светлинского территориального отдела, ответственный заместитель главы АТМО |
| 12 | Получение разрешительных документов на обучение в Минобразовании ПК |  | Разрешение получено | Управление образование АМТО |
| 13 | Ввод объекта «Средняя общеобразовательная школа на 80 мест в пгт. Светлая» | август 2025 | Ввод объекта в эксплуатацию | Отдел контроля строительства (Раткин), Отдел градостроительства и архитектуры, Управление образования |
| 14 | Начало обучения в новом здании школы | 1 сентября 2025 года | Обучение в новом здании | Управление образования администрации Тернейского муниципального округа |