АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕРНЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2024 года                            пгт. Терней                                                  № 407

Об утверждении муниципальной программы

«Организация летнего оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков Тернейского муниципального округа на 2024-2028 годы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Тернейского муниципального района от 17.02.2014 № 47, Уставом Тернейского муниципального округа и в целях организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в Тернейском муниципальном округе, администрация Тернейского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Организация летнего оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков Тернейского муниципального округа на 2024-2028 годы» (далее – Программа).

2.	МКУ «Хозяйственное управление Тернейского муниципального округа» (Василенко):

2.1 разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Тернейского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обеспечить его рассылку в МКУ «Центральная районная библиотека» Тернейского муниципального округа и населенные пункты, входящие в состав территории Тернейского муниципального округа;

2.2 опубликовать в газете «Вестник Тернея» информационное сообщение о принятии настоящего постановления и способе его обнародования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня публикации в газете «Вестник Тернея» информационного сообщения, указанного в пункте 2.2 настоящего постановления.

И.о. главы Тернейского муниципального округа                                Н.В. Горбаченко

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Тернейского муниципального округа от 27.04.2024 № 407

Муниципальная программа

«Организация летнего оздоровления, отдыха и занятости

детей и подростков Тернейского муниципального округа

на 2024-2028 годы»

Паспорт

муниципальной    программы «Организация летнего оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков Тернейского муниципального округа на 2024–2028 годы»

| Наименование Программы | «Организация летнего оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков Тернейского муниципального округа на 2024-2028 годы» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке | Распоряжение администрации Тернейского муниципального округа от 15.01.2024 № 3-р «О разработке муниципальной программы «Организация летнего оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков Тернейского муниципального округа на 2024 –2028 годы». |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Тернейского муниципального округа |
| Разработчик Программы | Управление образования администрации Тернейского муниципального округа |
| Координатор Программы | Управление образования администрации Тернейского муниципального округа |
| Цель и задачи Программы | Цель - комплексное решение организации летнего оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков Тернейского муниципального округа на 2024-2028 годы. Задачи: 1. Совершенствование финансово-экономических, организационных и правовых механизмов реализации программы, обеспечивающих стабилизацию и развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков; 2. Сохранение сети пришкольных оздоровительных лагерей; 3. Обеспечение условий для выполнения санитарно-эпидемиологических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности, обеспечивающих у детей и подростков укрепление здоровья, профилактику заболеваний, режим питания, формирование навыков здорового образа жизни; 4. Использование передового опыта работы системы дополнительного образования и лучших пришкольных лагерей района для развития творческого потенциала детей; дальнейшее развитие массовых видов спорта, поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений; 5. Организация оздоровления и отдыха детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, подростков, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел. 6. Организация воспитательной и оздоровительной работы. 7. Предупреждение правонарушений среди детей и подростков. 8. Организация досуговой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми и подростками свободного времени, их духовно-нравственное развитие. 9. Организация трудоустройства подростков на условиях софинансирования работодателей и центра занятости населения. |
| Сроки реализации Программы | 2024 – 2028 годы |
| Объемы и источники финансирования | 2024 г. – местный бюджет – 1 700 000,00 рублей краевой бюджет – 3 270 060,00 рублей; 2025 г. – местный бюджет – 2 649 064,28 рублей краевой бюджет – 4 779 900,00 рублей; 2026 г. – местный бюджет – 2 649 065,28 рублей краевой бюджет – 4 779 900,00 рублей; 2027 г. - местный бюджет – 2 649 066,28 рублей краевой бюджет –0,00 рублей; 2028 г. - местный бюджет – 2 649 067,28 рублей краевой бюджет –0,00 рублей; Всего: 25 126 123,12 рублей |
| Организация управления и система контроля за исполнением Программы | Управление образования администрации Тернейского муниципального округа является координатором Программы и осуществляет текущее управление за исполнением мероприятий. Управление Программой предусматривает совокупность скоординированных действий, призванных обеспечить реализацию Программы, контроль и анализ её выполнения, корректировку Программы в случае необходимости, анализ и оценку конечных результатов реализации Программы. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы координатор Программы ежеквартально готовит отчёт о ходе выполнения программных мероприятий. |
| Целевые индикаторы | - обеспечение охвата организованным отдыхом и занятостью детей и подростков от общего количества детей, проживающих в Тернейском муниципальном округе в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет (включительно); - обеспечение приёма в пришкольные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и подростков, нуждающихся в особой государственной поддержке (находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей); - обеспечение подростков в возрасте 14-18 лет временной занятостью в летнее время (от числа подростков в возрасте 14-18 лет); - обеспечение условий для отдыха, оздоровления и занятости подростков, состоящих на учёте в КДН, в органах внутренних дел и на внутришкольном учёте. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | - увеличить охват организованным отдыхом и занятостью детей и подростков от общего количества детей, проживающих в Тернейском муниципальном округе в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет (включительно); - обеспечить приём в пришкольные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и подростков, нуждающихся в особой государственной поддержке (находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей); - обеспечить подростков в возрасте 14-18 лет временной занятостью в летнее время (от числа подростков в возрасте 14-18 лет); - обеспечить условия для отдыха, оздоровления и занятости подростков, состоящих на учёте в КДН, в органах внутренних дел и на внутришкольном учёте |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами.

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в настоящее время является одной из важнейших задач.

В связи с отсутствием на территории Тернейского муниципального округа стационарных лагерей, отдых детей возможен в форме оздоровительных лагерей на базе образовательных учреждений.

В 2024 году будет организована работа пришкольных оздоровительных лагерей на базе 8 общеобразовательных учреждений.

В 2025 году будет организована работа пришкольных оздоровительных лагерей на базе 8 общеобразовательных учреждений.

В 2026 и 2027 будет организована работа пришкольных оздоровительных лагерей на базе 8 общеобразовательных учреждений.

В 2028 будет организованна работа пришкольных оздоровительных лагерей на базе 8 общеобразовательных учреждений.

В целях большего охвата школьников для оздоровления и отдыха в летнее время требуется расширение форм работ с детьми, эффективное взаимодействие структурных подразделений администрации и иных заинтересованных организаций

В летний период для организации отдыха и занятости детей создается межведомственная комиссия из представителей различных служб и ведомств. Вопросы трудоустройства школьников 14-18 лет решаются путем взаимодействия Управления образования с Отделением краевого государственного казенного учреждения "Приморский центр занятости населения" в Тернейском районе. Совместно с управлением социально-культурной деятельности в период летних каникул, проводятся спортивные соревнования, различные конкурсы. В период летних каникул дети занимаются в секциях и кружках учреждений дополнительного образования.

Дети из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в отделе социальной защиты населения отдыхают в лагерях Приморского края.

В летний оздоровительный период различными формами отдыха и занятости было охвачено: в 2022 г. 744 ребенка т. е. 59,47%; в 2023 г. 806 детей т. е. 66,50% от общего числа учащихся школ округа.

Для организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков требуется программно-целевой подход. И организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков должна рассматриваться как целенаправленная деятельность, способная решать задачи по укреплению здоровья, развитию творческих способностей, физическому развитию и трудоустройству.

Программа сформирована с учетом необходимости решения задач в области организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков и является системой действий по реализации федерального законодательства.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цель Программы.

Комплексное решение вопроса по организации летнего оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков Тернейского муниципального округа на 2024-2028 годы.

2.2. Задачи Программы.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Совершенствование финансово-экономических, организационных и правовых механизмов реализации программы, обеспечивающих стабилизацию и развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков;

2. Сохранение сети пришкольных оздоровительных лагерей;

3. Обеспечение условий для выполнения санитарно-эпидемиологических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности, обеспечивающих у детей и подростков укрепление здоровья, профилактику заболеваний, режим питания, формирование навыков здорового образа жизни;

4. Использование передового опыта работы системы дополнительного образования и лучших пришкольных лагерей района для развития творческого потенциала детей; дальнейшее развитие массовых видов спорта, поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений;

5. Организация оздоровления и отдыха детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, подростков, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел.

6. Организация     воспитательной       и оздоровительной работы.

7. Предупреждение правонарушений среди детей и подростков.

8. Организация досуговой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми и подростками свободного времени, их духовно-нравственное развитие.

9. Организация трудоустройства подростков на условиях софинансирования работодателей и центра занятости населения.

3. Сроки  реализации Программы.

Программа рассчитана на 2024– 2028 годы.

4. Перечень основных мероприятий программы.

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из 5 направлений, обеспечивающих комплексный подход к повышению эффективности мероприятий, направленных на организацию оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков:

- Организация работы пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей;

- Организация спортивных соревнований, туристических походов, экскурсий, конкурсов, выставок, эколого-краеведческой деятельности;

- Организация временного трудоустройства подростков на благоустройстве сел, детских и спортивных площадках, ремонтных бригадах.

- Организация обучения кадров по работе с детьми в летний период;

- Создание и укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей

(в том числе, подготовка и открытие), техническое обеспечение лагерей.

Перечень основных мероприятий представлен в Приложении к настоящей Программе.

5. Механизм реализации Программы.

1. В основу механизма реализации Программы положен комплексный, межведомственный подход к выполнению программных мероприятий.

2. Координатор программы осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации мероприятий программы, а также по целевому и эффективному использованию бюджетных и внебюджетных средств.

3. Выполнение программных мероприятий происходит за счёт всех источников финансирования.

4. Исполнители мероприятий Программы представляют отчеты о проделанной работе в межведомственную комиссию по организации летнего отдыха и оздоровления детей.

5. Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение.

6. Управление образования администрации Тернейского муниципального округа представляет информацию о ходе реализации программных мероприятий главе администрации Тернейского муниципального округа до 10 сентября и до 15 ноября (ежегодно).

6. Ресурсное обеспечение программы

В рамках программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на организацию и проведение оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в каникулярный период за счет средств муниципального бюджета.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей местного бюджета.

2024г. –  местный бюджет – 1 700 000,00 рублей

краевой бюджет – 3 270 060,00 рублей;

2025 г. – местный бюджет – 2 649 064,28 рублей

краевой бюджет – 4 779 900,00 рублей;

2026 г.–  местный бюджет – 2 649 065,28 рублей

краевой бюджет – 4 779 900,00 рублей;

2027 г. -  местный бюджет – 2 649 066,28 рублей

краевой бюджет –0,00 рублей;

2028 г. -  местный бюджет – 2 649 067,28 рублей

краевой бюджет –0,00 рублей;

Всего: 25 126 123,12 рублей

7. Управление реализацией Программы и контроль

за ходом ее исполнения.

Контроль исполнения Программы осуществляет управление образования администрации Тернейского муниципального округа.

Управление образования администрации Тернейского муниципального округа обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств местного бюджета. Разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также готовит информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и по итогам года.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации, осуществляется в установленном порядке.

8. Целевые индикаторы

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обеспечение охвата организованным отдыхом и занятостью детей и подростков от общего количества детей, проживающих в Тернейском муниципальном округе в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет (включительно) | % | 80 | 88 | 89 | 90 | 90 |
| 2. | Обеспечение приёма в пришкольные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и подростков, нуждающихся в особой государственной поддержке (находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Обеспечение подростков в возрасте 14-18 лет временной занятостью в летнее время (от числа подростков в возрасте 14-18 лет) | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4. | Обеспечение условий для отдыха, оздоровления и занятости подростков, состоящих на учёте в КДН, в органах внутренних дел и на внутришкольном учёте. | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

9. Оценка эффективности реализации Программы.

1. При расчете целевых индикаторов использовалась следующая методика:

1.1. Обеспечение охвата организованным отдыхом и занятостью детей и подростков от общего количества детей, проживающих в Тернейском муниципальном округе в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет (включительно) n=i*100%/g, где, n- целевой индикатор, i-фактическое количество детей организованных отдыхом и занятостью детей и подростков от общего количества детей, проживающих в Тернейском муниципальном округе в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет (включительно), g-плановое количество детей организованных отдыхом и занятостью детей и подростков от общего количества детей, проживающих в Тернейском муниципальном округе в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет (включительно).

1.2. Обеспечение приёма в пришкольные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и подростков, нуждающихся в особой государственной поддержке (находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей) n=i*100%/g, где n-целевой индикатор, i-фактическое количество детей  принятых в пришкольные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и подростков, нуждающихся в особой государственной поддержке (находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей, g-плановое количество детей  принятых в пришкольные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и подростков, нуждающихся в особой государственной поддержке (находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей.

1.3. Обеспечение подростков в возрасте 14-18 лет временной занятостью в летнее время (от числа подростков в возрасте 14-18 лет) n=i*100/g где, n-целевой индикатор, i- фактическое количество подростков в возрасте 14-18 лет обеспеченные временной занятостью в летнее время (от числа подростков в возрасте 14-18 лет), g-плановое количество подростков в возрасте 14-18 лет обеспеченные временной занятостью в летнее время (от числа подростков в возрасте 14-18 лет).

1.4. Обеспечение условий для отдыха, оздоровления и занятости подростков, состоящих на учёте в КДН, в органах внутренних дел и на внутришкольном учёте n=i*100%/g где n-целевой индикатор, i-фактическое  количество детей обеспеченных отдыхом, оздоровлением и занятостью подростков, состоящих на учёте в КДН, в органах внутренних дел и на внутришкольном учёте, g-плановое  количество детей обеспеченных отдыхом, оздоровлением и занятостью подростков, состоящих на учёте в КДН, в органах внутренних дел и на внутришкольном учёте.

В ходе реализации Программы к концу 2028 года планируется достичь следующих результатов:

-увеличить охват организованным отдыхом и занятостью детей и подростков от общего количества детей, проживающих в Тернейском муниципальном округе в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет (включительно);

-обеспечить приёма в пришкольные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и подростков, нуждающихся в особой государственной поддержке (находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей)

- обеспечить подростков в возрасте 14-18 лет временной занятостью в летнее время (от числа подростков в возрасте 14-18 лет)

- обеспечить условия для отдыха, оздоровления и занятости подростков, состоящих на учёте в КДН, в органах внутренних дел и на внутришкольном учёте