Приложение № 1

к постановлению администрации

Тернейского муниципального округа

от 26.04.2023 № 442

**Комплексный план мероприятий подготовке и проведении празднования Дня весны и труда и 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исп. | Место проведения | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Организационные мероприятия | | | | |
| 1.1 | Проведение заседания организационного комитета | апрель-май 2023  (по мере необходимости) | Администрация округа | Гриценко В.В. |
| 1.2 | Актуализация электронной базы данных участников и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории района | март- апрель  2023 | Отдел социальной защиты населения | Новойдарская Т.В. |
| 1.3 | Организация праздничной торговли и полевой кухни | 9 мая  2023 | Поселения округа | Начальники территориальных отделов |
| Раздел 2. Мероприятия по благоустройству и оформлению | | | | |
| 2.1 | Приведение в порядок памятников и мемориалов погибшим в годы ВОВ | апрель-май  2023 | Памятники и мемориалы погибшим в годы ВОВ, расположенные в поселениях района | Начальники территориальных отделов |
| 2.2 | Праздничное оформление улиц и домов | апрель  2023 | Поселения района | Начальники территориальных отделов |
| 2.3 | Благоустройство мест проведения мероприятий | апрель  2023 | Поселения района | Начальники территориальных отделов |
| Раздел 3. Мероприятия по повышению социальной защищенности ветеранов ВОВ | | | | |
| 3.1 | Вручение подарков ветеранам ВОВ | апрель-май 2023 | По месту жительства ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории округа | Гриценко В.В.  Новойдарская Т.В.  Качкалов А.М. |
| **Раздел 4.**Культурно-массовые мероприятия **и мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Время проведения | Место  проведения | Ответственные |
| **Тернейское городское поселение** | | | | |
| 4.1 | Уличное гуляние «Мир! Труд! Май!» | 01.05.2023  11:00- 14:00 | Парковая зона РЦНТ  п. Терней,  ул.Партизанская,70 | Начальник территориального отдел п. Терней Артюшенко А.В,  Директор МКУ РЦНТ  Никитина Н.С. |
| 4.2 | Международная акция «Читаем детям о войне» | 02.05.2023 05.05.2023 | п. Терней, ул. Партизанская д.54,  библиотека | Директор МКУ ЦРБ  Подлубная К.С. |
| 4.3 | Выставка-инсталляция «Подвиг великий и вечный!» | 02.05.2023 | п. Терней, ул. Партизанская д.54,  библиотека | Директор МКУ ЦРБ  Подлубная К.С. |
| 4.4 | Выставка инсталляция, бессмертный полк «Они сражались за Родину» | 02.05.2023-12.05.2023 | РЦНТ п. Терней, ул.Партизанская,70 | Директор МКУ РЦНТ  Никитина Н.С. |
| 4.5 | Литературно-музыкальная композиция «Если б не было войны» | 06.05.2023 | п. Терней, ул. Партизанская д.54,  библиотека | Директор МКУ ЦРБ  Подлубная К.С. |
| 4.6 | Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка» | 06.05.2023 09.05.2023 | п. Терней, библиотека | Директор МКУ ЦРБ  Подлубная К.С. |
| 4.7 | Торжественный митинг  «Во имя павших и живых» | 09.05.2023  10:00-10:30 | Центральная  площадь | Директор МКУ РЦНТ  Никитина Н.С. |
| 4.8 | Народное гуляние в парковой зоне РЦНТ с солдатской кашей и концертной программой | 09.05.2023  11:00-14:00 | Парковая зона РЦНТ | Директор МКУ РЦНТ  Никитина Н.С.,  Директор МКУ ЦРБ  Подлубная К.С. |
| 4.9 | Вечерняя праздничная программа | 09.05.2023  21:00-21:30 | Парковая зона | Директор МКУ РЦНТ  Никитина Н.С. |
| 4.10 | Салют Победы | 09.05.2023  21:30 | Парковая зона РЦНТ | Начальник территориального отдел п. Терней Артюшенко А.В |
| **Пластунское городское поселение** | | | | |
| 4.11 | Тематическая композиция «Девушка из легенды!», посвященная празднованию Дня Победы | 21.04.2023 | ГДК п. Пластун, ул.Лермонтова,28А | Художественный руководитель ГД п. Пластун  Котович О.С. |
| 4.12 | Шахматный турнир, посвящённый праздничной дате ВОВ. | 29.04.2023 | Спортзал спорткомплекса. | Специалист РЦНТ Тернейского МО  Козлов С.А. |
| 4.13 | «Цветущий май – поющий май!».  (митинг, мини-концерт посвящённые празднику Весны и Труда) | 01.05.2023  11:00-14:00 | С перекрестков ул. Студенческая и ул. Лермонтова  Центральная площадь | Начальник Пластунского территориального отдела  Скубко А.Ю,  Художественный руководитель ГД п. Пластун  Котович О.С. |
| 4.14 | Фото-зона, декорированный фрагмент военного стиля прошлых событий «Как служил солдат!», выставка-инсталляция «Слава тебе – победитель солдат», фото-стенды «Воспоминания о той войне!» | 02.05.2023- 12.05.2023 | ГДК п. Пластун, ул.Лермонтова,28А | Художественный руководитель ГД п. Пластун  Котович О.С. |
| 4.15 | Час истории «Нам та весна Победу принесла» | 05.05.2023 | Библиотека  п. Пластун, ул. Пушкина, д.1А | Заведующая отделом библиотеки п. Пластун Деревнина Т.В. |
| 4.16 | Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка» | 06.05.2023 - 09.05.2023 | Библиотека  п. Пластун, ул. Пушкина, д.1А | Заведующая отделом библиотеки п. Пластун Деревнина Т.В. |
| 4.17 | Патриотический час, литературно-музыкальная композиция «Минута памяти» | 09.05.2023 | Библиотека  п. Пластун, ул. Пушкина, д.1А | Заведующая отделом библиотеки п. Пластун Деревнина Т.В. |
| 4.18 | Театрализованный митинг-реквием «Помним. Славим. Гордимся» | 09.05.2023  11:00-12:00 | Центральная площадь  п.Пластун | Художественный руководитель ГД п. Пластун  Котович О.С. |
| 4.19 | Уличное гуляние с полевой кухней  Праздничный концерт «Прикоснитесь сердцем к подвигу!», работа выставок, Акция «Георгиевская Ленточка»  Флешмоб «Синий платочек» | 09.05.2023  12:00-15:000 | Центральная площадь  п.Пластун | Специалисты библиотеки,  дома культуры и волонтеры  п. Пластун |
| 4.20 | Вечерняя программа: Танцплощадка 40-х «Рио-ритта», Трансляция художественного фильма о войне  Вечерняя дискотека | 09.05.2023  18:00-21:30 | Центральная площадь  п.Пластун | Художественный руководитель ГД п. Пластун  Котович О.С. |
| 4.21 | Салют Победы | 09.05.2023  21:30-22:00 | Центральная площадь  п.Пластун | 30-я пожарная часть  Карпов А.В.  Пластунский территориальный отдел  Скубко А.Ю |
| **Поселения Тернейского муниципального округа** | | | | |
| 4.22 | Акция «Бессмертный полк», митинг, солдатская каша, праздничный концерт | 09.05.2020  С10-00 до15-00 | Центральные площади поселений | начальник Тернейского территориального отдела **Артюшенко А.В. (Малая Кема)**  начальник Амгунского территориального отдела **Якименко В.В. (с.Амгу, с.Максимовка, с.Усть-Соболевка, пгт.Светлая)**  начальник Самаргинского территориального отдела **Олейникова В.Н.(с.Перетычиха, с.Самарга, с.Агзу),** культорганизаторы сельских домов культуры, специалисты сельских библиотек |
| **Управление образования** | | | | |
| 4.23 | Участие во Всероссийском конкурсе рисунка и прикладного творчества  «Рисуем Победу» | До 5 мая 2023 | МКОУ СОШ п. Пластун | Классные руководители, учитель ИЗО |
| 4.24 | Участие в активностях РДДМ ко Дню Победы: «Окна Победы», Урок Памяти и др.  (нет пока рассылки) | 2-8 мая 2023 | МКОУ СОШ п. Пластун | Зам по ВР, Школьная дума, классные руководители |
| 4.25 | Акция «Георгиевская ленточка» | 05.05.2023 | МКОУ СОШ п. Пластун | Зам по ВР, Школьная дума, классные руководители |
| 4.26 | Акция «Вахта Памяти» (в Школьном музее Знамя Победы, у Вечного огня (Стена Памяти)) | 05.05.2023-  09.05.2023 | МКОУ СОШ п. Пластун  Площадь Спорткомплекса | Зам по ВР, Школьная дума, классные руководители |
| 4.27 | Акция «Бессмертный полк» | 09.05.2023 | МКОУ СОШ п. Пластун | Зам по ВР, Школьная дума, классные руководители, родители |
| 4.28 | Единые классные часы «Виртуальные экскурсии по местам боевой славы» (виртуальные музейные выставки) | 04.05.2023 | МКОУ СОШ п. Пластун | Зам по ВР, Школьная дума, классные руководители |
| 4.29 | Информационные радиолинейки «Победный май!» с Минутой молчания | 04.05.2023-06.05.2023 | МКОУ СОШ п. Пластун | Зам по ВР, учителя истории |
| 4.30 | Книжная выставка  «Книжная память. Мгновения войны» | 02.05.2023-09.05.2023 | МКОУ СОШ п. Пластун | Школьный библиотекарь |
| 4.31 | Участие в общепоселковом митинге Памяти | 09.05.2023 | Площадь Спорткомплекса | Администрация школы, классные руководители, родители |
| 4.32 | Участие во Всероссийской акции «Сад Победы» (высаживание саженцев на пришкольном участке) | 08.05.2023 | МКОУ СОШ п. Пластун | Зам по ВР, Школьная дума, Школьное лесничество |
| 4.33 | Цикл открытых уроков  «Разговоры о войне» | 02.05.2023-05.05.2023 | МКОУ СОШ п. Пластун | Учителя-предметники |
| 4.34 | Спортивный забег «Марафон Победы» | 02.05.2023-05.05.2023 | МКОУ СОШ п. Пластун | Учителя физкультуры |
| 4.35 | Общешкольное мероприятие «Военный аккорд» (попурри военной песни в рамках общешкольной торжественной линейки) | 05.05.2023 | МКОУ СОШ п. Пластун | Зам по ВР, Школьная дума, классные руководители |
| 4.36 | Парад (шествие через все село с флагами, транспарантами) | 09.05.2023 | с. Агзу | Заместитель директора по ВР Каза Л.А. |
| 4.37 | Митинг у памятника | 09.05.2023 | Памятник  с. Агзу | Заместитель директора по ВР Каза Л.А. |
| 4.38 | Концерт, посвященный Дню победы (подготовлен Драмкружком) | 09.05.2023 | Клуб  с. Агзу | Тимофеева Д.А. |
| 4.39 | Разучивание песен, стихов о ВОВ, 1-6 классы | Апрель, май | МКОУ СОШ с. Амгу | Учитель музыки |
| 4.40 | Торжественная линейка «Чтобы помнили…», посвященная Дню Победы. Возложение венка к обелиску. 1-11 классы | 05.05.2023 | МКОУ СОШ с. Амгу | Зам. директора по ВР |
| 4.41 | Выставка рисунков, открыток, аппликаций: «Победный май», 1-6 классы | 02.05.-09.05.2023 | МКОУ СОШ с. Амгу | Учитель ИЗО |
| 4.42 | Участие в акции «Бессмертный полк» | 09.05.2023 | с. Амгу | Классные руководители |
| 4.43 | Участие в общепоселковом митинге, посвященном Дню Победы, 1-11 классы | 09.05.2023 | Поселковый обелиск  с. Амгу | Классные руководители |
| 4.44 | Изготовление поздравительных открыток, писем участникам СВО ко Дню Победы. | 17.04.23.  28.04.23. | МКОУ СОШ с. Амгу | Классные руководители |
| 4.45 | Субботник по благоустройству и санитарной очистке территории около обелиска | 04.05.2023 | МКОУ СОШ с. Амгу | Классные руководители |
| 4.46 | Классные Часы по теме «Мужество» | 05.05.2023 | МКОУ СОШ с. Малая Кема | Кл. руководители |
| 4.47 | Конкурс рисунков «ВОВ» | 02.05.2023 | МКОУ СОШ с. Малая Кема | Булычева З.П. |
| 4.48 | Акция «Георгиевская ленточка» | 2.05.2023 | МКОУ СОШ с. Малая Кема | Кл. руководители |
| 4.49 | Движение «Бессмертный полк» | 09.05.23 | с. Малая Кема | Булычева З.П.  Зам. директора по ВР |
| 4.50 | Концерт «Этих дней не смолкнет пламя» | 09.05.2023 | У памятника погибшим в ВОВ  с. Малая Кема | Булычева З.П. |
| 4.51 | Просмотр фильмов о ВОВ | Апрель-май | с. Максимовка, школа | Золотухина О.Л., и.о. директора |
| 4.52 | Школьная выставка рисунков «Спасибо за Победу!» | Апрель-май | с. Максимовка, школа | Золотухина О.Л., и.о. директора |
| 4.53 | Выставка книг о ВОВ | Апрель-май | с. Максимовка, школа | Карпова А.В., учитель |
| 4.54 | Показ фильма «Геноцид» | 21.04.2023 | с. Максимовка, школа | Карпова А.В., учитель |
| 4.55 | Участие в акции «Бессмертный полк» | 09.05.2023 | с. Максимовка | Карпова А.В., учитель |
| 4.56 | Участие в митинге, посвященном Дню Победы, возложение гирлянды к обелиску «Никто не забыт, ничто на забыто…» | 09.05.2023 | с. Максимовка, клуб | Золотухина О.Л., и.о. директора |
| 4.57 | Участие в праздничном концерте | 09.05.2023 | с. Максимовка, клуб | Карпова А.В., учитель |
| 4.58 | Концерт, посвященный 78 ой годовщине ВОВ | 5.05.2023 г | МКОУ СОШ с. Перетычиха | Поволоцкая Т.Н  Учитель математики |
| 4.59 | Митинг, посвященный 78 –ой годовщине ВОВ | 9.05.2023 г | с. Перетычиха у обелиска | Поволоцкая Т.Н |
| 4.60 | «Военная сказка» театральная постановка. | 5.05.2023 | ООШ с. Самарга | Руководители ОО |
| 4.61 | Митинг у памятника | 9.05.2023 | Памятник воинам ВОВ, с. Самарга | Администрация села |
| 4.62 | Всероссийская акция Окна Победы | 24 апрель по 05 мая | МКОУ СОШ п. Светлая | Евстратова С. М. |
| 4.63 | Концертная программа **«**Давайте вспомним ушедшей войны следы**»** | 5 мая | МКОУ СОШ п. Светлая | Евстратова С. М. |
| 4.64 | Школьный конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим», посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 3 мая | МКОУ СОШ п. Светлая | Баранова В. А. |
| 4.65 | Урок мужества  «Возьми пример с героя!» | 2 мая | МКОУ СОШ  п. Светлая | Евстратова С. М. |
| 4.66 | Письмо ветеранам и военнослужащим – участникам СВО | Конец апреля | МКОУ СОШ  п. Светлая | Евстратова С. М. |
| 4.67 | Выставка книг на военную тематику «А в книжной памяти мгновения войны» | Май | музей школы  п. Светлая | Евстратова С. М. |
| 4.68 | Детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем Победу» | Апрель, май | МКОУ СОШ  п. Светлая | Классные руководители |
| 4.69 | Составление плана проведения месячника | апрель | МКОУ СОШ  п. Терней | Лесная М Н  Гуляева Т В  Евзютина А Г |
| 4.70 | Проведение классных часов: «День Победы». «Бессмертный полк.» «Что такое подвиг?» | май | МКОУ СОШ  п. Терней | центральная районная библиотека.  Классные руководители  1-11 классы |
| 4.71 | Военно-патриотическая игра.  "Зарница" | 5.05.2023 | МКОУ СОШ  п. Терней | Лесная М Н  Евзютина А Г  Юрченко А И  Гуляева Т В  ответственные  клуба «Патриот» |
| 4.72 | Военно-патриотическая игра.  "Зарница" | 12.05.2023 | МКОУ СОШ  п. Терней | Лесная М Н  Евзютина А Г  Юрченко А И  Гуляева Т В  ответственные  клуба «Патриот» |
| 4.73 | Марафон «Песни военных лет» | 20.04.2023 | МКОУ СОШ  п. Терней | Гуляева Т В  Евзютина А Г |
| 4.74 | Конкурс рисунков на тему;  «Рисуем Победу» | до 1 мая | МКОУ СОШ  п. Терней | ЦДТ  Евзютина А Г |
| 4.75 | Поздравление участников ВОВ и детей блокадного Ленинграда. | май | МКОУ СОШ  п. Терней | Лесная М Н |
| 4.76 | Краевая акция " «Знать и помнить» "  Просмотр фильма " На границе" | 13 апреля | МКОУ СОШ  п. Терней | Зам. директора по ВР  Классные руководители  1-11 классы |
| 4.77 | Оформление фойе школы.  " «Памяти павших- будем достойны"!» | май | МКОУ СОШ  п. Терней | .Заместитель директора по ВР  Классные руководители  1-11 классы |
| 4.78 | Акция «Георгиевская ленточка» | 02.05-09.05. | МКОУ СОШ  п. Терней | Зам. директора по ВР  Классные руководители  1-11 классы |
| 4.79 | Акция «Бессмертный полк» | 09.05.2023 | МКОУ СОШ  п. Терней | Зам. директора по ВР  Классные руководители 6-х классов  Смотрина О С  Кантимирова О П |
| 4.80 | Участие в митинге:  - возложение гирлянды (11 кл)  -возложение века (клуб «Патриот»)  -почетный караул (клуб «Патриот»  -колонна из классов)  (1-4 кл -белые шары  (5а 5б 7б 8а -синие шары  (8б 9а 9б 10 красные шары | 9. 05.2023 | МКОУ СОШ  п. Терней | Заместитель директора по ВР  Классные руководители  1-11 классы |
| 4.81 | Акция «Помощь СВО» (плетение маскировочной сети) | Апрель-май | МКОУ СОШ  п. Терней | ответственные  клуба «Патриот» |
| 4.82 | Участие в литературно-музыкальной композиции, посвященная творчеству Р. Гамзатова (военно-патриотическая проза) | Май | МКОУ СОШ  п. Терней | Районная библиотека, классные руководители 7,10-х классов |
| 4.83 | Экскурсии в исторический музей под руководством Н.Присяжнюк (выступление детей с рассказами о родственниках участниках ВОВ) | май | МКОУ СОШ  п. Терней | Классные руководители 1-11 классов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 5. Информационное сопровождение мероприятий | | | | |  |  |  | Гриценко В.В.  Главы поселений |
| 5.1 | Освещение в средствах массовой информации комплекса мероприятий | постоянно | Районное  СМИ | Шадрин |