## Лист1
Приложение
к постановлению администрации
Тернейского муниципального округа
от 16.06.2025 № 495
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ И
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ТЕРНЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2024 - 2030 ГОДЫ"
№ п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования, руб. | в том числе по годам | [6 empty] | Источник финансирования | Ответственный исполнитель
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них, в том числе: | 2024-2030 | 136562849.78 | 17964457.09 | 18152832.94 | 19389266.67 | 22985260.28 | 18932522.21 | 19350326.06 | 19788184.53 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
1 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2024-2030 | 22980658.3 | 3192414.8 | 3100000 | 3500000 | 3700000 | 3015679.19 | 3160431.79 | 3312132.52 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Тернейский территориальный отдел
2 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2024-2030 | 22188243.5 | 2500000 | 3000000 | 3500000 | 3700000 | 3015679.19 | 3160431.79 | 3312132.52 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 829440 | 279440 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Пластунский территориальный отдел
3 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Светлая Тернейского муниципального округа | 2024-2030 | 3883885.5 | 500000 | 500000 | 524000 | 549152 | 575511.3 | 603135.84 | 632086.36 | бюджет Тернейского муниципального округа | Светлинский территориальный отдел
4 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Амгу, с. Максимовка, с. Усть-Соболевка Тернейского муниципального округа | 2024-2030 | 43681856.69 | 5397737.09 | 5656828.47 | 5928356.24 | 6212917.34 | 6511137.37 | 6823671.96 | 7151208.22 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
5 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Малая-Кема Тернейского муниципального округа | 2024-2030 | 4033920.28 | 300000 | 300000 | 524000 | 549152 | 575511.3 | 603135.84 | 632086.36 | бюджет Тернейского муниципального округа | Тернейский территориальный отдел
|  |  |  | 550034.78 | 440027.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
6 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Перетычиха, с. Единка, с. Самарга, . Агзу Тернейского муниципального округа | 2024-2030 | 2222792.1 | 192460.8 | 300000 | 314400 | 329491.2 | 345306.78 | 361881.5 | 379251.82 | бюджет Тернейского муниципального округа | Самаргинский территориальный отдел
7 | содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них Амгу - Максимовка | 2024-2030 | 12549448.17 | 1953000 | 2100000 | 2200000 | 2300000 | 1270204.08 | 1331173.87 | 1395070.22 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
8 | содержание дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них Тернейского муниципального округа | 2024-2030 | 23692577.42 | 3099369.62 | 2145976.65 | 2898510.43 | 5644547.74 | 3623493 | 3306463.47 | 2974216.51 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
II. Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2024-2030 | 86918258.2541 | 12223436.61 | 17712982 | 11512733.3341 | 21338385.62 | 8191663.06 | 8045905.68 | 7893151.95 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 330448046.9 | 155134842.17 | 175313204.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Тернейского муниципального округа | 2024-2030 | 36278088.83 | 0 | 4057324.68 | 5382947.94 | 16933643.22 | 3623493 | 3306463.47 | 2974216.52 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги в п. Пластун от д. № 13 по ул. Лермонтова до пер. Школьный | 2024 | 8034240.01 | 1173540.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 6860700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края
3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Заводская в пгт. Терней (от жилого д. № 2 по ул. Солнечная до д. № 1 по ул. Рабочая) | 2024 | 7307679.37 | 4168379.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 3139300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края
4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Самарга, с. Петерычиха, с. Агзу Тернейского муниципального округа | 2024-2030 | 2707108.4 | 0 | 400000 | 419200 | 439321.6 | 460409.04 | 482508.67 | 505669.09 | бюджет Тернейского муниципального округа | Самаргинский территориальный отдел
5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2024-2030 | 3383885.5 | 0 | 500000 | 524000 | 549152 | 575511.3 | 603135.84 | 632086.36 | бюджет Тернейского муниципального округа | Тернейский территориальный отдел
|  |  | 4547836.56 | 1047836.56 | 1000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
6 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2024-2030 | 3883885.5 | 500000 | 500000 | 524000 | 549152 | 575511.3 | 603135.84 | 632086.36 | бюджет Тернейского муниципального округа | Пластунский территориальный отдел
|  |  | 3866998.86 | 366998.86 | 1000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
7 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Амгу, с. Максимовка, с. Усть-Соболевка Тернейского муниципального округа | 2024-2030 | 2330331.3 | 300000 | 300000 | 314400 | 329491.2 | 345306.78 | 361881.5 | 379251.82 | бюджет Тернейского муниципального округа | Амгунский территориальный отдел
8 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Малая-Кема Тернейского муниципального округа | 2024-2030 | 2883885.5 | 0 | 0 | 524000 | 549152 | 575511.3 | 603135.84 | 632086.36 | бюджет Тернейского муниципального округа | Тернейский территориальный отдел
9 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Светлая Тернейского муниципального округа | 2024-2030 | 4383885.5 | 1000000 | 500000 | 524000 | 549152 | 575511.3 | 603135.84 | 632086.36 | бюджет Тернейского муниципального округа | Светлинский территориальный отдел
10 | Ремонт мостовых сооружений в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2024-2030 | 1993954.2 | 0 | 700000 | 350000 | 219660.8 | 230204.52 | 241254.34 | 252834.54 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
11 | Ремонт мостовых сооружений в пгт. Пластун Тернйеского муниципального округа | 2024-2030 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 1593954.2 | 0 | 300000 | 350000 | 219660.8 | 230204.52 | 241254.34 | 252834.54 | бюджет Тернейского муниципального округа | Пластунский территориальный отдел
12 | Ремонт автомобильной дороги Амгу-Максимовка км 29-34 в Тернейском муниципальном округе Приморского края (ремонт мостов на км 30+000, км 31+400, км 32+300, труб на км 30+600, км 30+900, км 32+800, км 33+500) | 2024 | 146600850.68 | 1466008.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 145134842.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края
13 | Ремонт пешеходного тротуара по ул. Партизанская в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2024-2026 | 4442733.3741 | 1315653.52 | 1526894.46 | 1600185.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
14 | Устройство тротуара от ул. Школьная до ул. Пионерская в с. Малая Кема Тернейского муниципального окурга | 2024 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Тернейский территориальный отдел
15 | Устройство водоотводных канав вдоль пролетных строений на автомобильных дорогах местного значения в пгт. Терней Тернейского муниицпального округа | 2024 | 685019.78 | 385019.78 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
16 | Ремонт автомобильной дороги Амгу-Максимовка км 24-29 в Тернейском муниципальном округе Приморского края (ремонт мостов на км 24+400, км 26+000,труб на км 24+600, км 25+200, км 25+900, км 26+700, км 27+400км 27+700км 28+300км 28+600) | 2025 | 177084045.18 | 0 | 1770840.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 175313204.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края
17 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Пушкина в пгт. Пластун (от д. № 1А по ул. Пушкина до перекрёстка на ул. Гидростроителей и от д.№ 9/1Г до д. № 2 по ул. Пушкина) | 2025 | 158039.42 | 0 | 158039.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края
18 | Ремонт асфальтобетонногопокрытия по ул. Юбилейная в пгт. Терней (от жилого д. №4б по ул. Юбилейная до д. № 2а по ул. Приморская) | 2025 | 115534.81 | 0 | 115534.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края
19 | Ремонт тротуара по пер. Школьный в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2025 | 1089218.9 | 0 | 1089218.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
20 | Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Пушкина (от д. 5а до д. 5в) в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2025 | 2795129.28 | 0 | 2795129.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
21 | Устройство водоотводных канав вдоль пролетных строений на автомобильных дорогах местного значения в пгт. Пластун Тернейского муниицпального округа | 2024-2030 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
III. Мероприятия по безопасности дорожного движения
| Безопасность дорожного движения | 2024-2030 | 46750724.12 | 7850354.44 | 8350000 | 8440000 | 8575354.1 | 4301877.88 | 4508368.03 | 4724769.67 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
1 | Содержание пешеходных переходов, тротуаров и остановочных павильонов в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2024-2030 | 8861813.18 | 1144956.38 | 1300000 | 1320000 | 1339512.37 | 1194208.96 | 1251530.99 | 1311604.48 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
2 | Содержание пешеходных переходов, тротуаров и остановочных павильонов в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2024-2030 | 8906856.8 | 1190000 | 1300000 | 1320000 | 1339512.37 | 1194208.96 | 1251530.99 | 1311604.48 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
3 | Содержание сети уличного освещения на дорогах общего пользования в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2024-2030 | 6570234.98 | 855126.99 | 1000000 | 1100000 | 1148164.68 | 784076.59 | 821712.27 | 861154.45 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
4 | Содержание сети уличного освещения на дорогах общего пользования в пгт. Терней, в населённых пунктах Тернейского муниципального округа | 2024-2030 | 8370542.79 | 2205434.8 | 1450000 | 1100000 | 1148164.68 | 784076.59 | 821712.27 | 861154.45 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
5 | Устройство уличного освещения в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2024 | 3943110.54 | 543110.54 | 800000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
6 | Устройство уличного освещения в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2024 | 4184165.73 | 784165.73 | 800000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
7 | Содержание уличного освещения на территории Тернейского муниципального округа | 2024-2030 | 900000 | 300000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Тернейский территориальный отдел
|  |  | 1110560 | 510560 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Пластунский территориальный отдел
|  |  | 1087146.7 | 125000 | 200000 | 200000 | 200000 | 115102.26 | 120627.17 | 126417.27 | бюджет Тернейского муниципального округа | Амгунский территориальный отдел
|  |  | 1054146.7 | 92000 | 200000 | 200000 | 200000 | 115102.26 | 120627.17 | 126417.27 | бюджет Тернейского муниципального округа | Самаргинский территориальный отдел
|  |  | 1062146.7 | 100000 | 200000 | 200000 | 200000 | 115102.26 | 120627.17 | 126417.27 | бюджет Тернейского муниципального округа | Светлинский территориальный отдел
|  |  | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Усть-Соболевский территориальный отдел
8 | Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности |  | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
| Итого |  | 600679879.0541 | 193173090.31 | 219529019.67 | 39342000.0041 | 52899000 | 31426063.15 | 31904599.77 | 32406106.15
в том числе:
| бюджет Тернейского муниципального округа |  | 270231832.1541 | 38038248.14 | 44215814.94 | 39342000.0041 | 52899000 | 31426063.15 | 31904599.77 | 32406106.15
| бюджет Приморского края |  | 330448046.9 | 155134842.17 | 175313204.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Лист2
32093679.28 | 324178.76
25948726.11 | 213358.73
18 | 48749.62
20195418.48 | 203994.13
32233670.35 | 325592.63
745233.04 | 7527.61
30010387.82 | 303135.23 |  | 33918096.91
3907709.09 | 39471.8
145134842.17 | 1466008.51
145134842.17
1466008.51
0 | 0
|  |  |  | 2028103.45 | 1 | 872725.4 | 8815.41 | 1146562.64
|  |  |  | 5279575.92 | 2 | 2266574.6 | 22894.69 | 2990106.63
|  |  |  | 7307679.37 |  | 3139300 | 31710.1 | 4136669.27 | 7307679.37
736
| 36 | 20.4444