## Лист1
Приложение
к постановлению администрации
Тернейского муниципального округа
от 13.10.2023 № 920
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ И
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ТЕРНЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2021 - 2023 ГОДЫ"
№ п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования, руб. | в том числе по годам |  |  | Источник финансирования | Ответственный исполнитель
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них, в том числе: | 2021-2023 | 44833606.16 | 16653135.04 | 13885462 | 14295009.12 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2021-2023 | 10471231 | 3802060 | 3669171 | 3000000 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 31528 | 31528 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Тернейский территориальный отдел
1.2 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2021 - 2023 | 5664964 | 1140247 | 1655764 | 2868953 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 765230 | 165230 | 300000 | 300000 | бюджет Тернейского муниципального округа | Пластунский территориальный отдел
1.3 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Светлая Тернейского муниципального округа | 2021-2023 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Амгунский территориальный отдел
|  |  | 935000 | 0 | 535000 | 400000 | бюджет Тернейского муниципального округа | Светлинский территориальный отдел
|  |  | 600000 | 600000 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Амгунский территориальный отдел
1.4 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Амгу, с. Максимовка, с. Усть-Соболевка Тернейского муниципального округа | 2021-2023 | 15206200.12 | 4882924 | 5197220 | 5126056.12 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
1.5 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Малая-Кема Тернейского муниципального округа | 2021-2023 | 1003472 | 468472 | 535000 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 400000 | 0 | 300000 | 100000 | бюджет Тернейского муниципального округа | Тернейский территориальный отдел
1.6 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Перетычиха, с. Единка, с. Самарга, . Агзу Тернейского муниципального округа | 2021-2023 | 2112677 | 1319370 | 293307 | 500000 | бюджет Тернейского муниципального округа | Самаргинский территориальный отдел
1.7 | содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них Амгу - Максимовка | 2021-2023 | 2350000 | 450000 | 900000 | 1000000 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
1.8 | закупка дорожной техники | 2021-2023 | 3004900 | 3004900 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
1.9 | содержание дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них Тернейского муниципального оруга | 2021-2023 | 740916.04 | 240916.04 | 500000 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
1.10 | устройство водоотводной траншеи по ул. Яблоневой в пгт. Терней | 2021 | 47488 | 47488 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
1.11 | Паспортизация дорог п. Терней, п. Пластун Тернейского муниципального округа | 2022 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
II. Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2021-2023 | 30581419.61 | 7275685.36 | 10683588.37 | 12622145.88 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 158912282.94 | 10000000 | 15000000 | 133912282.94 | бюджет Приморского края
|  |  | 9400000 | 9400000 | 0 | 0 | Добровольное пожертование
1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Рудная Пристань-Терней км. 82+80 - аэропорт пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Тернейского муниципального округа | 2021-2023 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Ивановской от дома № 74 до дома № 98 в пгт.Терней Тернейского муниципального округа | 2021 | 154639.18 | 154639.18 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | бюджет Приморского края
4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Матросова от д. № 1 до д. № 29 в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2021 | 335639.18 | 335639.18 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | бюджет Приморского края
5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Лермонтова от жилого дома № 6 до жилого дома №14 в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2021 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | Добровольные пожертвования | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. 30-лет Победы (от жилого дома №88 по ул. Ивановская до жилого дома №15 по ул. 30-лет Победы) в пгт.Терней Тернейского муниципального округа | 2022 | 785885 | 0 | 785885 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | бюджет Приморского края
7 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Студенческая (от жилого дома № 3 по ул. Студенческая до жилого дома №17 по ул. Студенческая и от жилого дома №17 по ул. Студенческая до здания № 1Б по ул. Лесная) пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2022 | 937565 | 0 | 937565 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | бюджет Приморского края
8 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по пер. Школьный (от дома № 13 по ул.Лермонтова до дома №2 по ул. Гагарина) пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2023 | 228360 | 0 | 0 | 228360 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | бюджет Приморского края
9 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. 30 лет Победы в пгт. Терней | 2021 | 400052 | 400052 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
10 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Партизанская и ул. Комсомольская в пгт. Терней | 2021 | 52375 | 52375 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
11 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Чапаевская (39) метров в пгт. Терней | 2021 | 940268 | 940268 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
12 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Кирова от д. № 10 до д. № 2 ул. Матросова в пгт. Пластун | 2021 | 1218000 | 1218000 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
13 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Южная в пгт. Терней | 2021 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
14 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Пушкина от дома № 6 по ул. Лермонтова до дома № 3 по ул. Пушкина в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2021 | 51738 | 51738 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 4400000 | 4400000 | 0 | 0 | Добровольные пожертвования
15 | Ремонт цементобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Октябрьская от д. № 21 по ул. Октябрьской до д. № 7 по ул. Первая Набережная в пгт. Пластун | 2021 | 2622974 | 2622974 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
16 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Самарга Тернейского муниципального округа | 2021-2023 | 758000 | 500000 | 258000 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Самаргинский территориальный отдел
17 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2021 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Пластунский территориальный отдел
18 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Аэропорт (от асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги Терней-Малая Кема до дома №2 по в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2022 | 642416 | 0 | 642416 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | бюджет Приморского края
19 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. ул. Студенческая (от дома №21 по ул. Студенческая до жилого дома №29 по ул. Студенческая в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2022 | 276704 | 0 | 276704 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | бюджет Приморского края
20 | Ремонт мостов по ул. Партизанская д. 78, по ул. Тернейская д. 19 в пгт. Терней Тернейского мунциипального округа | 2022 | 510958.37 | 0 | 510958.37 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
21 | Устройство водопропускной трубы на ул. Нагорная пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2022 | 141751 | 0 | 141751 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
22 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2022 | 1985315.87 | 0 | 250000 | 1735315.87 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 2104578 | 0 | 1604578 | 500000 | бюджет Тернейского муниципального округа | Тернейский территориальный отдел
23 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2022-2023 | 750000 | 0 | 250000 | 500000 | бюджет Тернейского муниципального округа | Пластунксий территориальный отдел
|  |  | 1951025.13 | 0 | 1599341 | 351684.13 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
24 | Очистка водоотводных канав с вывозкой грунта по ул. Комсомольская, ул. Арсеньева, ул. Строительная, ул. Комсомольский городок, ул. Пушкина, переулок между ул. Пушкина и Строительная в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2022 | 204554 | 0 | 204554 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Пластунский территориальный отдел
25 | Установка и замена водопропускных труб по ул. Комсомольская в районе дома № 16, пер. Школьный в районе детского сада, ул. Пушкина в районе дома № 4Б пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2022 | 91805 | 0 | 91805 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Пластунский территориальный отдел
26 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Амгу, с. Максимовка, с. Усть-Соболевка Тернейского муниципального округа | 2022 | 1200000 | 0 | 700000 | 500000 | бюджет Тернейского муниципального округа | Амгунский территориальный отдел
27 | Обследование мостовых сооружений на территории Тернейского муниципального округа | 2022 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
28 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них вс. Малая Кема Тернейского муниципального округа | 2022 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
29 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Светлая Тернейского муниципального округа | 2022 | 800000 | 0 | 400000 | 400000 | бюджет Тернейского муниципального округа | Светлинский территориальный отдел
30 | Ремонт мостовых сооружений в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2022 | 188591 | 0 | 188591 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
31 | Ремонт мостовых сооружений в пгт. Пластун Тернйеского муниципального округа | 2022 | 191440 | 0 | 191440 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Пластунский территориальный отдел
32 | Устройство земляного полотна и системы водоотвода на площадке для остановки по ул. Есенина в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2022 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
33 | Ремонт моста через р. Малая-Кема расположенного в 512 м на с-в от дома № 16 по ул. Арсеньева в с. Малая-Кема Тернейского муниципального округа | 2022 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
34 | Ремонт моста по ул. Школьная в с. Перетычиха Тернейского мунциипального округа | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Самаргинский территориальный отдел
35 | Ремонт моста по ул. Юбилейная в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2023 | 161510 | 0 | 0 | 161510 | бюджет Тернейского муниципального округа | Тернейский территориальный отдел
36 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Молодежная (от дома № 8 по ул. Рабочая до федеральной трассы Терней-Малая Кема) пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2023 | 80920 | 0 | 0 | 80920 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | бюджет Приморского края
37 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Ивановская в пгт. Терней (от жилого д. № 61 до д. 62 по ул. Ивановская) | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края
38 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Заводская в пгт. Терней (от жилого д. № 8 по ул. Солнечная до федеральной трассы Терней-Малая Кема) | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края
39 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Гидростроителей в пгт. Пластун (от жилого д. № 9 по до здания № 1 по ул. Гидростроителей) | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края
40 | Ремонт автомобильной дороги Амгу-Максимовка км 34-39.265 в Тернейском муниципальном округе Приморского края (ремонт мостов на км 34+400 км 35+300 км 37+270 км 38+200, труб на км 34+700, км 35+950, км 36+700, км 37+700, км 38+100) | 2023 | 1251639.22 | 0 | 0 | 1251639.22 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 123912282.94 | 0 | 0 | 123912282.94 | бюджет Приморского края
41 | Ремонт пешеходной дорожки в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
42 | Ремонт пешеходного тротуара по ул. Партизанская (в районе МКДОУ Детский сад № 1) в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2023 | 581365.36 | 0 | 0 | 581365.36 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
43 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Студенческая (от дома № 31 до дома № 37 по ул. Студенческая) пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2023 | 2162805.28 | 0 | 0 | 2162805.28 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
44 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Первый квартал (от д. № 2 до д. № 5 по ул. Первый квартал) пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2023 | 1110956.94 | 0 | 0 | 1110956.94 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
45 | Ремонт асфальтобетонного покрытия съезда (от д. № 13 до д. № 17 по ул. Лермонтова) пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2023 | 131829.62 | 0 | 0 | 131829.62 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
46 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Гидростроителей (от д. № 9 до д. № 1 по ул. Гидростроителей) пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2023 | 504784.63 | 0 | 0 | 504784.63 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
47 | Ремонт асфальтобетонного покрытия съезда (от д. № 8 по ул. Лермонтова до д. № 3 по ул. Пушкина) пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2023 | 828058.66 | 0 | 0 | 828058.66 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
48 | Ремонт асфальтобетонного покрытия съезда (от д. № 31 по ул. Студенческая до д. № 1Б по ул. Лесная) пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2023 | 1592916.17 | 0 | 0 | 1592916.17 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
,
| Безопасность дорожного движения | 2021-2023 | 14045741.19 | 2096051 | 4594223.29 | 7355466.9 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
1 | Обустройство пешеходных переходов в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
2 | Содержание и ремонт пешеходных переходов и тротуаров в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2021-2023 | 1596640 | 300000 | 545500 | 751140 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
3 | Содержание пешеходных переходов и тротуаров в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2021-2023 | 2485682.47 | 685000 | 831112.47 | 969570 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
4 | Содержание сети уличного освещения на дорогах общего пользования в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2021-2023 | 1965661.21 | 300000 | 917654.01 | 748007.2 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 305000 | 0 | 0 | 305000 | бюджет Тернейского муниципального округа | Пластунский территориальный отдел
5 | Содержание и ремонт сети уличного освещения на дорогах общего пользования в пгт. Терней (ул. Партизанская), в населённых пунктах Тернейского муниципального округа | 2021-2023 | 2377636.81 | 600000 | 1122756.81 | 654880 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
6 | Устройство посадочных площадок с павильонами для обеспечения безопасной перевозки учащихся на ул. Артемово, мкр. Пионерский, мкр. Дубки в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2021 | 211051 | 211051 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
7 | Устройство освещения и информационных знаков на посадочных площадках с павильонами в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2021-2023 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Тернейский территориальный отдел
8 | Устройство посадочных площадок с павильонами для обеспечения безопасной перевозки учащихся на ул. 30 лет Победы д. 1, ул.Партизанская д. 80, остановка "Тополёк", остановка "Колхоз Огни" в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2022 | 380000 | 0 | 380000 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
9 | Устройство посадочных площадок с павильонами для обеспечения безопасной перевозки учащихся на ул. Арсеньева д. 3, ул. Строительная д. 83, ул. Нагорная д. 2, ул. Гидростроителей д. 11а в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2022 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
10 | Устройство освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2021-2023 | 197200 | 0 | 197200 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Пластунский территориальный отдел
11 | Устройство уличного освещения в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2023 | 2275030.12 | 0 | 0 | 2275030.12 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
12 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения Тернейского муниципального округа | 2023 | 250000 | 0 | 0 | 198000 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
13 | Содержание уличного освещения на террритории Тернейского муниципального округа | 2023 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | бюджет Тернейского муниципального округа | Амгунский территориальный отдел
|  |  | 200000 | 0 | 0 | 200000 | бюджет Тернейского муниципального округа | Самаргинский территориальный отдел
|  |  | 150000 | 0 | 0 | 150000 | бюджет Тернейского муниципального округа | Светлинский территориальный отдел
14 | Устройство уличного освещения в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2023 | 803839.58 | 0 | 0 | 803839.58 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
| Итого |  | 257773049.9 | 45424871.4 | 44163273.66 | 168184904.84
в том числе:
| бюджет Тернейского муниципального округа |  | 89460766.96 | 26024871.4 | 29163273.66 | 34272621.9
| бюджет Приморского края |  | 158912282.94 | 10000000 | 15000000 | 133912282.94
| Добровольное пожертвование |  | 9400000 | 9400000 | 0 | 0

## Лист2
0
751140
866700
611880
25000
524880
0 | 8560848.15 | 1912190.34
0 |  | 102870
0 |  | 228036
0 |  | 80092
0
0
250000 | 6237659.81
300000 | 8457978.15
200000
150000
3679600
-112000