## Лист1
Приложение
к муниципальной программе
"Модернизация дорожной сети
Тернейского муниципального округа
на 2021-2023 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ
ТЕРНЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2021 - 2023 ГОДЫ"
№ п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | в том числе по годам |  |  | Источник финансирования | Ответственный исполнитель
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них, в том числе: | 2021 - 2023 годы | 42772.96 | 13244.05 | 14224.07 | 15304.84 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в п. Терней Тернейского муниципального округа | 2021 - 2023 годы | 3225.6 | 1000 | 1070 | 1155.6
1.2 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в п. Пластун Тернейского муниципального округа | 2021 - 2023 годы | 3225.6 | 1000 | 1070 | 1155.6
1.3 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в п. Светлая Тернейского муниципального округа | 2021 - 2023 годы | 1612.8 | 500 | 535 | 577.8
1.4 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Амгу, с. Максимовка, с. Усть-Соболевка Тернейского муниципального округа | 2021 - 2023 годы | 26220.67 | 8115.92 | 8725.97 | 9378.78
1.5 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Малая-Кема Тернейского муниципального округа | 2021 - 2023 годы | 1612.8 | 500 | 535 | 577.8
1.6 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Перетычиха, с. Единка Тернейского муниципального округа | 2021 - 2023 годы | 6875.49 | 2128.13 | 2288.1 | 2459.26
II. Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Рудная Пристань-Терней км. 82+80 - аэропорт п. Пластун Тернейского муниципального округа | 2022 год | 3150.232 | 3150.232 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального района (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Тернейского муниципального округа | 2021 - 2023 годы | 7846.618 | 0 | 4542.292 | 3304.326 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального района (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Ивановской от дома № 74 до дома № 98 в пгт.Терней Тернейского муниципального округа | 2021 год | 40.404 | 40.404 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального района (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 4000 | 4000 | 0 | 0 | бюджет Приморского края
4 | Ремонт дорожного полотна цементно-бетонной смесью толщиной слоя 15 см автомобильной дороги по ул. Матросова в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2021 год | 40.404 | 40.404 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального района (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 4000 | 4000 | 0 | 0 | бюджет Приморского края
5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. 30-лет Победы в пгт.Терней Тернейского муниципального округа | 2022 год | 40.404 | 0 | 40.404 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального района (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 4000 | 0 | 4000 | 0 | бюджет Приморского края
6 | Ремонта дорожного полотна асфальтобетонной смесью толщиной слоя 5 см автомобильной дороги по ул. Студенческая пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2022 год | 40.404 | 0 | 40.404 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального района (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 4000 | 0 | 4000 | 0 | бюджет Приморского края
7 | Ремонта дорожного полотна асфальтобетонной смесью толщиной слоя 5 см автомобильной дороги по пер. Школьный пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2023 год | 40.404 | 0 | 0 | 40.404 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального района (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 4000 | 0 | 0 | 4000 | бюджет Приморского края
III. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения
1 | Обустройство пешеходных переходов в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2021 год | 285 | 285 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального района (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
2 | Содержание пешеходных переходов и тротуаров в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2021-2023 годы | 2096.64 | 650 | 695.5 | 751.14 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального района (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
3 | Содержание пешеходных переходов и тротуаров в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2021-2023 годы | 2419.2 | 750 | 802.5 | 866.7 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального района (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
4 | Содержание сети уличного освещения на дорогах общего пользования в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2021-2023 годы | 1460.88 | 450 | 486 | 524.88 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального района (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
5 | Содержание сети уличного освещения на дорогах общего пользования в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2021-2023 годы | 1460.88 | 450 | 486 | 524.88 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального района (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
6 | Устройство посадочных площадок с павильонами для обеспечения безопасной перевозки учащихся на ул. Артемово, мкр. Пионерский, мкр. Дубки в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2021 год | 250 | 250 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального района (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
| Итого |  | 81944.43 | 27310.09 | 29317.17 | 25317.17
в том числе:
| бюджет Тернейского муниципального округа |  | 61944.43 | 19310.09 | 21317.17 | 21317.17
| бюджет Приморского края |  | 20000 | 8000 | 8000 | 4000