## Лист1
Приложение
к постановлению администрации
Тернейского муниципального округа
от 28.10.2021 № 1042
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ И
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ТЕРНЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2021 - 2023 ГОДЫ"
№ п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | в том числе по годам |  |  | Источник финансирования | Ответственный исполнитель
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них, в том числе: | 2021 - 2023 годы | 44736.0172 | 15435.5792 | 13995.598 | 15304.84 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2021 - 2023 годы | 5191.364 | 3080 | 955.764 | 1155.6 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
1.2 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2021 - 2023 годы | 3111.364 | 1000 | 955.764 | 1155.6 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
1.2.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2021 год | 165.23 | 165.23 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Пластунский территориальный отдел
1.3 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Светлая Тернейского муниципального округа | 2021 - 2023 годы | 1612.8 | 500 | 535 | 577.8 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
1.4 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Амгу, с. Максимовка, с. Усть-Соболевка Тернейского муниципального округа | 2021 - 2023 годы | 19632.9202 | 4882.9242 | 5371.216 | 9378.78 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
1.5 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Малая-Кема Тернейского муниципального округа | 2021 - 2023 годы | 1612.8 | 500 | 535 | 577.8 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
1.6 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Перетычиха, с. Единка Тернейского муниципального округа | 2021 - 2023 годы | 5229.937 | 1319.37 | 1451.307 | 2459.26 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
1.7 | содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них Амгу - Максимовка | 2021 - 2023 годы | 450 | 450 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Амгунский территориальный отдел
1.8 | закупка дорожной техники | 2021-2023 годы | 3020 | 3020 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
1.9 | содержание дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них Тернейского муниципального оруга | 2021-2023 годы | 4662.114 | 470.567 | 4191.547 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
1.10 | устройство водоотводной траншеи по ул. Яблоневой в пгт. Терней | 2021 год | 47.488 | 47.488 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
II. Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Рудная Пристань-Терней км. 82+80 - аэропорт пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2021-2023 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Тернейского муниципального округа | 2021 - 2023 годы | 8025.223 | 178.605 | 4542.292 | 3304.326 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Ивановской от дома № 74 до дома № 98 в пгт.Терней Тернейского муниципального округа | 2021 год | 154.64 | 154.64 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | бюджет Приморского края
4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Матросова от д. № 1 до д. № 29 в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2021 год | 335.64 | 335.64 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | бюджет Приморского края
5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Лермонтова от жилого дома № 6 до жилого дома №14 в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2021 год | 5000 | 5000 | 0 | 0 | Добровольные пожертвования | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. 30-лет Победы (от жилого дома №88 по ул. Ивановская до жилого дома №15 по ул. 30-лет Победы) в пгт.Терней Тернейского муниципального округа | 2022 год | 154.64 | 0 | 154.64 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 | бюджет Приморского края
7 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Студенческая (от жилого дома № 3 по ул. Студенческая до жилого дома №17 по ул. Студенческая и от жилого дома №17 по ул. Студенческая до здания № 1Б по ул. Лесная) пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2022 год | 154.64 | 0 | 154.64 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 | бюджет Приморского края
8 | Ремонт дорожного полотна асфальтобетонной смесью толщиной слоя 5 см автомобильной дороги по пер. Школьный пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2023 год | 40.404 | 0 | 0 | 40.404 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 4000 | 0 | 0 | 4000 | бюджет Приморского края
9 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. 30 лет Победы в пгт. Терней | 2021 год | 450.052 | 450.052 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
10 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Партизанская и ул. Комсомольская в пгт. Терней | 2021 год | 52.375 | 52.375 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
11 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Чапаевская (39) метров в пгт. Терней | 2021 год | 940.268 | 940.268 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
12 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Кирова от д. № 10 до д. № 2 ул. Матросова в пгт. Пластун | 2021 год | 1218 | 1218 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
13 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Южная в пгт. Терней | 2021 год | 400 | 400 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
14 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Пушкина от дома № 6 по ул. Лермонтова до дома № 3 по ул. Пушкина в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2021 год | 51.738 | 51.738 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 4400 | 4400 | 0 | 0 | Добровольные пожертвования
15 | Ремонт цементобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Октябрьская от д. № 21 по ул. Октябрьской до д. № 7 по ул. Первая Набережная в пгт. Пластун | 2021 год | 2622.974 | 2622.974 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
16 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Самарга Тернейского муниципального округа | 2021 год | 500 | 500 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Самаргинский территориальный отдел
17 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2021 год | 600 | 600 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Пластунский территориальный отдел
18 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Светлая Тернейского муниципального округа | 2021 год | 600 | 600 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Амгунский территориальный отдел
19 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Студенческая (от дома № 21 по ул. Студенческая до жилого дома №29 по ул. Студенческая в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2022 год | 77.32 | 0 | 77.32 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 2500 | 0 | 2500 | 0 | бюджет Приморского края
20 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Аэропорт (от асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги Терней - Малая Кема до дома №2 по ул. Аэропорт в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2022 год | 77.32 | 0 | 77.32 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 2500 | 0 | 2500 | 0 | бюджет Приморского края
III. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения
1 | Обустройство пешеходных переходов в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
2 | Содержание пешеходных переходов и тротуаров в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2021-2023 годы | 1746.64 | 300 | 695.5 | 751.14 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
3 | Содержание пешеходных переходов и тротуаров в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2021-2023 годы | 2354.2 | 685 | 802.5 | 866.7 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
4 | Содержание сети уличного освещения на дорогах общего пользования в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2021-2023 годы | 1310.88 | 300 | 486 | 524.88 | бюджет Тернейского муниципального округа | Пластунский территориальный отдел
5 | Содержание сети уличного освещения на дорогах общего пользования в пгт. Терней (ул. Партизанская) в населённых пунктах Тернейского муниципального округа | 2021-2023 годы | 1610.88 | 600 | 486 | 524.88 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
6 | Устройство посадочных площадок с павильонами для обеспечения безопасной перевозки учащихся на ул. Артемово, мкр. Пионерский, мкр. Дубки в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2021 год | 211.051 | 211.051 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
7 | Устройство посадочных площадок с павильонами для обеспечения безопасной перевозки учащихся на ул. 30 лет Победы, ул. Ивановская, остановка "Тополёк", остановка "Колхоз Огни" в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2021-2023 гг | 388.949 | 388.949 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
| Итого |  | 107213.8512 | 45424.8712 | 36471.81 | 25317.17
в том числе:
| бюджет Тернейского муниципального округа |  | 78213.851 | 35424.8712 | 21471.81 | 21317.17
| бюджет Приморского края |  | 29000 | 10000 | 15000 | 4000