## Лист1
Приложение
к постановлению администрации
Тернейского муниципального округа
от 20.09.2022 № 975
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ И
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ТЕРНЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2021 - 2023 ГОДЫ"
№ п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования, руб. | в том числе по годам |  |  | Источник финансирования | Ответственный исполнитель
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них, в том числе: | 2021-2023 | 46362700.03 | 16653135.04 | 13296244.99 | 16413320 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2021-2023 | 8126831 | 3802060 | 3169171 | 1155600 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 31528 | 31528 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Тернейский территориальный отдел
1.2 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2021 - 2023 | 3451611 | 1140247 | 1155764 | 1155600 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 465230 | 165230 | 300000 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Пластунский территориальный отдел
1.3 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Светлая Тернейского муниципального округа | 2021-2023 | 1077800 | 500000 | 0 | 577800 | бюджет Тернейского муниципального округа | Амгунский территориальный отдел
|  |  | 535000 | 0 | 535000 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Светлинский территориальный отдел
|  |  | 600000 | 600000 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Амгунский территориальный отдел
1.4 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Амгу, с. Максимовка, с. Усть-Соболевка Тернейского муниципального округа | 2021-2023 | 19458924 | 4882924 | 5197220 | 9378780 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
1.5 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Малая-Кема Тернейского муниципального округа | 2021-2023 | 1281272 | 468472 | 235000 | 577800 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 300000 | 0 | 300000 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Тернейский территориальный отдел
1.6 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Перетычиха, с. Единка Тернейского муниципального округа | 2021-2023 | 4071937 | 1319370 | 293307 | 2459260 | бюджет Тернейского муниципального округа | Самаргинский территориальный отдел
1.7 | содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них Амгу - Максимовка | 2021-2023 | 950000 | 450000 | 500000 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
1.8 | закупка дорожной техники | 2021-2023 | 3004900 | 3004900 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
1.9 | содержание дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них Тернейского муниципального оруга | 2021-2023 | 2110179.03 | 240916.04 | 760782.99 | 1108480 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
1.10 | устройство водоотводной траншеи по ул. Яблоневой в пгт. Терней | 2021 | 47488 | 47488 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
1.11 | Паспортизация дорог п. Терней, п. Пластун Тернейского муниципального округа | 2022 | 850000 | 0 | 850000 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
II. Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2021-2023 | 20323188.36 | 7275685.36 | 9702773 | 3344730 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 29000000 | 10000000 | 15000000 | 4000000 | бюджет Приморского края
|  |  | 9400000 | 9400000 | 0 | 0 | Добровольное пожертование
1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Рудная Пристань-Терней км. 82+80 - аэропорт пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Тернейского муниципального округа | 2021-2023 | 3304326 | 0 | 0 | 3304326 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Ивановской от дома № 74 до дома № 98 в пгт.Терней Тернейского муниципального округа | 2021 | 154639.18 | 154639.18 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | бюджет Приморского края
4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Матросова от д. № 1 до д. № 29 в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2021 | 335639.18 | 335639.18 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | бюджет Приморского края
5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Лермонтова от жилого дома № 6 до жилого дома №14 в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2021 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | Добровольные пожертвования | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. 30-лет Победы (от жилого дома №88 по ул. Ивановская до жилого дома №15 по ул. 30-лет Победы) в пгт.Терней Тернейского муниципального округа | 2022 | 785885 | 0 | 785885 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | бюджет Приморского края
7 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Студенческая (от жилого дома № 3 по ул. Студенческая до жилого дома №17 по ул. Студенческая и от жилого дома №17 по ул. Студенческая до здания № 1Б по ул. Лесная) пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2022 | 937565 | 0 | 937565 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | бюджет Приморского края
8 | Ремонт дорожного полотна асфальтобетонной смесью толщиной слоя 5 см автомобильной дороги по пер. Школьный пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2023 | 40404 | 0 | 0 | 40404 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | бюджет Приморского края
9 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. 30 лет Победы в пгт. Терней | 2021 | 400052 | 400052 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
10 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Партизанская и ул. Комсомольская в пгт. Терней | 2021 | 52375 | 52375 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
11 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Чапаевская (39) метров в пгт. Терней | 2021 | 940268 | 940268 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
12 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Кирова от д. № 10 до д. № 2 ул. Матросова в пгт. Пластун | 2021 | 1218000 | 1218000 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
13 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Южная в пгт. Терней | 2021 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
14 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Пушкина от дома № 6 по ул. Лермонтова до дома № 3 по ул. Пушкина в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2021 | 51738 | 51738 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 4400000 | 4400000 | 0 | 0 | Добровольные пожертвования
15 | Ремонт цементобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Октябрьская от д. № 21 по ул. Октябрьской до д. № 7 по ул. Первая Набережная в пгт. Пластун | 2021 | 2622974 | 2622974 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
16 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Самарга Тернейского муниципального округа | 2021-2023 | 758000 | 500000 | 258000 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Самаргинский территориальный отдел
17 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2021 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Пластунский территориальный отдел
18 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Аэропорт (от асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги Терней-Малая Кема до дома №2 по в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2022 | 642416 | 0 | 642416 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | бюджет Приморского края
19 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. ул. Студенческая (от дома №21 по ул. Студенческая до жилого дома №29 по ул. Студенческая в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2022 | 276704 | 0 | 276704 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | бюджет Приморского края
20 | Ремонт мостов по ул. Партизанская д. 78, по ул. Тернейская д. 19 в пгт. Терней Тернейского мунциипального округа | 2022 | 513526 | 0 | 513526 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
21 | Устройство водопропускной трубы на ул. Нагорная пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2022 | 141751 | 0 | 141751 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
22 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2022 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Тернейский территориальный отдел
|  |  | 1604578 | 0 | 1604578 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
23 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2022 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Пластунксий территориальный отдел
|  |  | 1603841 | 0 | 1603841 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
24 | Очистка водоотводных канав с вывозкой грунта по ул. Комсомольская, ул. Арсеньева, ул. Строительная, ул. Комсомольский городок, ул. Пушкина, переулок между ул. Пушкина и Строительная в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2022 | 204554 | 0 | 204554 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
25 | Установка и замена водопропускных труб по ул. Комсомольская в районе дома № 16, пер. Школьный в районе детского сада, ул. Пушкина в районе дома № 4Б пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2022 | 91805 | 0 | 91805 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
26 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Амгу, с. Максимовка, с. Усть-Соболевка Тернейского муниципального округа | 2022 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Амгунский территориальный отдел
27 | Обследование мостовых сооружений на территории Тернейского муниципального округа | 2022 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
28 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них вс. Малая Кема Тернейского муниципального округа | 2022 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
29 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Светлая Тернейского муниципального округа | 2022 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Светлинский территориальный отдел
30 | Ремонт мостовых сооружений в пгт. Терней Тернйеского муниципального округа | 2022 | 196074 | 0 | 196074 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
31 | Ремонт мостовых сооружений в пгт. Пластун Тернйеского муниципального округа | 2022 | 196074 | 0 | 196074 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
32 | Устройство земляного полотна и системы водоотвода на площадке для остановки по ул. Есенина в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2022 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
III. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения
| Безопасность дорожного движения | 2021-2023 | 7927906.67 | 2096051 | 3164255.67 | 2667600 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
1 | Обустройство пешеходных переходов в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
2 | Содержание и ремонт пешеходных переходов и тротуаров в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2021-2023 | 1596640 | 300000 | 545500 | 751140 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
3 | Содержание пешеходных переходов и тротуаров в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2021-2023 | 2182812.47 | 685000 | 631112.47 | 866700 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
4 | Содержание сети уличного освещения на дорогах общего пользования в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2021-2023 | 1149323.2 | 300000 | 324443.2 | 524880 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
5 | Содержание и ремонт сети уличного освещения на дорогах общего пользования в пгт. Терней (ул. Партизанская), в населённых пунктах Тернейского муниципального округа | 2021-2023 | 1610880 | 600000 | 486000 | 524880 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
6 | Устройство посадочных площадок с павильонами для обеспечения безопасной перевозки учащихся на ул. Артемово, мкр. Пионерский, мкр. Дубки в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2021 | 211051 | 211051 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
7 | Устройство освещения и информационных знаков на посадочных площадках с павильонами в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2021-2023 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Тернейский территориальный отдел
8 | Устройство посадочных площадок с павильонами для обеспечения безопасной перевозки учащихся на ул. 30 лет Победы д. 1, ул.Партизанская д. 80, остановка "Тополёк", остановка "Колхоз Огни" в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 2022 | 380000 | 0 | 380000 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
9 | Устройство посадочных площадок с павильонами для обеспечения безопасной перевозки учащихся на ул. Арсеньева д. 3, ул. Строительная д. 83, ул. Нагорная д. 2, ул. Гидростроителей д. 11а в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2022 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
10. | Устройство освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2021-2023 | 197200 | 0 | 197200 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Пластунский территориальный отдел
| Итого |  | 113013795.06 | 45424871.4 | 41163273.66 | 26425650
в том числе:
| бюджет Тернейского муниципального округа |  | 74613795.06 | 26024871.4 | 26163273.66 | 22425650
| бюджет Приморского края |  | 29000000 | 10000000 | 15000000 | 4000000
| Добровольное пожертование |  | 9400000 | 9400000 | 0 | 0