## Приложение №1
Приложение
к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Тернейском муниципальном
округе на 2024-20230 годы"
Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Тернейском муниципальном округе на 2024 - 2030 годы»
№п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Стоимость работ по реализации мероприятия тыс. руб. | в том числе по годам | [6 empty] | Источник финансирования | Ответственный исполнитель
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Капитальный ремонт котельной № 2 в п. Терней, в том числе: |  | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
1.1 | Электро-технические работы котельной № 2 в п. Терней | 2026 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2 | Капитальный ремонт котельной № 9 в п. Терней, в том числе: |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
2.1 | Электро-технические работы котельной № 9 в п. Терней | 2027 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3 | Капитальный ремонт котельной № 7 в пгт. Терней в том числе: |  | 2766865.08 | 1424088.14 | 842776.94 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
3.1 | Ремонт теплотрассы котельной № 7 от ТК 2 до жилого дома по ул. Юбилейная 1-б | 2024 | 842776.94 | 842776.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2 | Ремонт теплотрассы котельной № 7 от ТК 2 до жилого дома по ул. Юбилейная 2-а | 2025 | 842776.94 | 0 | 842776.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.3 | Ремонт кровли котельной № 7 пгт. Терней | 2024 | 581311.2 | 581311.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.4 | Электро-технические работы котельной № 7 в п. Терней | 2028 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
4 | Капитальный ремонт котельной № 6 в пгт. Терней, в том числе |  | 1186013.6 | 0 | 0 | 686013.6 | 0 | 0 | 500000 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
4.1 | Ремонт кровли котельной № 6 в пгт. Терней | 2026 | 686013.6 | 0 | 0 | 686013.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
4.2 | Электро-технические работы котельной № 6 в п. Терней | 2029 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
5 | Капитальный ремонт котельной № 5 пгт. Терней, в том числе |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
5.1 | Электро-технические работы котельной № 5 в п. Терней | 2030 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | бюджет Тернейского муниципального округа
6 | Проведение зкспертизы о достоверности сметной стоимости объектов коммунальной инфраструктуры | 2024-2030 | 2100000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
7 | Резерв по подготовке к отопительному сезону | 2024-2030 | 1400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
8 | Ремонт кровли на здании ДЭС с. Максимовка Тернейского муниципального округа | 2025 | 439674.4 | 0 | 439674.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
9 | Установка ливневых канализаций на объектах ДЭС в с. Амгу, с. Малая-Кема | 2026 | 1054000 | 527000 | 0 | 527000 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
| ИТОГО: |  | 10446553.08 | 2451088.14 | 1782451.34 | 2213013.6 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000
в том числе:
| Бюджет Тернейского муниципального округа |  | 10446553.08 | 2451088.14 | 1782451.34 | 2213013.6 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000
| Бюджет Приморского края |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0