## Приложение №1
Приложение
к муниципальной программе "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в
Тернейском муниципальном районе на 2021-2023 годы"
Мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Тернейском муниципальном районе на 2021 - 2023 годы»
№п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Стоимость работ по реализации мероприятия тыс. руб. | в том числе по годам |  |  | Источник финансирования | Ответственный исполнитель
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Капитальный ремонт котельной № 2 в п. Терней, в том числе: | 2021 год | 12 | 12 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального района | Администрация Тернейского муниципального района (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  | 2021 год | 1188 | 1188 | 0 | 0 | бюджет Приморского края
1.1 | замена котла котельной № 2 в п. Терней | 2021 год | 12 | 12 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального района
|  | 2021 год | 1188 | 1188 | 0 | 0 | бюджет Приморского края
2 | Капитальный ремонт водогрейных котлов котельной больничного комплекса п. Пластун | 2021 год | 431.22 | 431.22 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального района | Администрация Тернейского муниципального района (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
3 | Капитальный ремонт теплотрассы котельной № 9 в п. Терней от тепловой камеры № 2 до тепловой камеры № 6, от тепловой камеры № 8 до ввода в жилой дом № 8 по ул. Тернейская | 2022 год | 43.19 | 0 | 43.19 | 0 | бюджет Тернейского муниципального района | Администрация Тернейского муниципального района (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 4276 | 0 | 4276 | 0 | бюджет Приморского края
4 | Строительство теплотрассы от тепловой камеры до здания Детской школы искусств в п. Пластун, в том числе: | 2023 год | 4514.12 | 0 | 0 | 4514.12 | бюджет Тернейского муниципального района | Администрация Тернейского муниципального района (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
5 | Выполнение работ по установке приборов учета тепловой энергии в муниципальных бюджетных учреждениях, в том числе: | 2023 год | 2400 | 0 | 0 | 2400 | бюджет Тернейского муниципального района | Администрация Тернейского муниципального района (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
5.1 | МКДОУ «Детский сад № 1 п. Терней», из них: | 2023 год | 400 | 0 | 0 | 400
5.1.1 | проектные работы | 2023 год | 100 | 0 | 0 | 100
5.1.2 | установка | 2023 год | 300 | 0 | 0 | 300
5.2 | МКУ «ХОЗУ Тернейского района», из них: | 2023 год | 1200 | 0 | 0 | 1200
5.2.1 | проектные работы | 2023 год | 300 | 0 | 0 | 300
5.2.2 | установка | 2023 год | 900 | 0 | 0 | 900
5.3 | МКДОУ «Детский сад № 9 п. Пластун», из них: | 2023 год | 400 | 0 | 0 | 400
5.3.1 | проектные работы | 2023 год | 100 | 0 | 0 | 100
5.3.2 | установка | 2023 год | 300 | 0 | 0 | 300
5.4 | МКОУ "СОШ п.Пластун", из них: | 2023 год | 400 | 0 | 0 | 400
5.4.1 | проектные работы | 2023 год | 100 | 0 | 0 | 100
5.4.2 | установка | 2023 год | 300 | 0 | 0 | 300
| Итого |  | 12864.53 | 1631.22 | 4319.19 | 6914.12
в том числе:
| Бюджет Тернейского муниципального района |  | 7400.53 | 443.22 | 43.19 | 6914.12
| Бюджет Приморского края |  | 5464 | 1188 | 4276 | 0