## Приложение №1
Приложение
к постановлению администрации
Тернейского муниципального округа
от 12.10.2022 № 1035
Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Тернейском муниципальном округе на 2021 - 2023 годы»
№п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Стоимость работ по реализации мероприятия тыс. руб. | в том числе по годам |  |  | Источник финансирования | Ответственный исполнитель
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Капитальный ремонт котельной № 2 в п. Терней, в том числе: | 2023 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  | 2023 | 1188000 | 0 | 0 | 1188000 | бюджет Приморского края
1.1 | замена котла котельной № 2 в п. Терней | 2023 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | бюджет Тернейского муниципального округа
|  | 2023 | 1188000 | 0 | 0 | 1188000 | бюджет Приморского края
2 | Капитальный ремонт водогрейных котлов котельной больничного комплекса п. Пластун | 2021-2023 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  | 2021-2023 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края
3 | Капитальный ремонт теплотрассы котельной № 9 в п. Терней от тепловой камеры № 2 до тепловой камеры № 6, от тепловой камеры № 8 до ввода в жилой дом № 8 по ул. Тернейская | 2023 | 43190 | 0 | 0 | 43190 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  | 4276000 | 0 | 0 | 4276000 | бюджет Приморского края
№п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Стоимость работ по реализации мероприятия тыс. руб. | в том числе по годам |  |  | Источник финансирования | Ответственный исполнитель
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г.
4 | Выполнение работ по установке приборов учета тепловой энергии в муниципальных бюджетных учреждениях, в том числе: | 2023 год | 2400000 | 0 | 0 | 2400000 | бюджет Тернейского муниципального округа
4.1 | МКДОУ «Детский сад № 1 п. Терней», из них: | 2023 год | 400000 | 0 | 0 | 400000 | бюджет Тернейского муниципального округа | МКДОУ «Детский сад № 1 п. Терней»
4.1.1 | проектные работы | 2023 год | 100000 | 0 | 0 | 100000
4.1.2 | установка | 2023 год | 300000 | 0 | 0 | 300000
4.2 | МКУ «ХОЗУ Тернейского района», из них: | 2023 год | 1200000 | 0 | 0 | 1200000 | бюджет Тернейского муниципального округа | МКУ «ХОЗУ Тернейского округа»
4.2.1 | проектные работы | 2023 год | 300000 | 0 | 0 | 300000
4.2.2 | установка | 2023 год | 900000 | 0 | 0 | 900000
4.3 | МКДОУ «Детский сад № 9 п. Пластун», из них: | 2023 год | 400000 | 0 | 0 | 400000 | бюджет Тернейского муниципального округа | МКДОУ «Детский сад № 9 п. Пластун»
4.3.1 | проектные работы | 2023 год | 100000 | 0 | 0 | 100000
4.3.2 | установка | 2023 год | 300000 | 0 | 0 | 300000
4.4 | МКОУ "СОШ п. Пластун", из них: | 2023 год | 400000 | 0 | 0 | 400000 | бюджет Тернейского муниципального округа | МКОУ "СОШ п. Пластун"
4.4.1 | проектные работы | 2023 год | 100000 | 0 | 0 | 100000
4.4.2 | установка | 2023 год | 300000 | 0 | 0 | 300000
5 | Капитальный ремонт котельной № 7 в пгт. Терней. Замена котла. | 2021 год | 927920 | 927920 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края
6 | капитальный ремонт потолка котельной № 6 в пгт. Терней | 2021 год | 217000 | 217000 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
|  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края
7 | Капитальный ремонт теплотрассы котельной № 5 в пгт. Терней | 2021 год | 623120 | 623120 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
№п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Стоимость работ по реализации мероприятия тыс. руб. | в том числе по годам |  |  | Источник финансирования | Ответственный исполнитель
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г.
8 | Капитальный ремонт котельной № 5 в пгт. Терней. Замена котла. | 2022 год | 1332677.5 | 0 | 1332677.5 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
9 | Строительство теплотрассы от тепловой камеры до здания Детской школы искусств в п. Пластун, в том числе: | 2023 год | 4515120 | 0 | 0 | 4515120 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
10 | Ремонт системы водоснабжения в пгт. Терней ул Партизанская 71 | 2021 год | 400000 | 400000 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | МКОУ СОШ пгт. Терней
11 | Проведение экспертизы о достоверности сметной стоимости объектов комуннальной инфрастктуры | 2022 год | 65500 | 0 | 65500 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
12. | Капитальный ремонт, модернизацию и реконструкцию объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 2021-2023 | 25210.7 | 0 | 25210.7 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
13 | Теплоизоляционные работы водонапорной башни по адресу пгт. Терней ул. Партизанская д. 71 | 2022 год | 357818.4 | 0 | 357818.4 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | МКОУ СОШ пгт. Терней
14 | Устройство и подключение водонапорной скважины для врачебной амбулатории по адресу пгт Терней ул. Ивановская д. 9 | 2022 год | 305000.4 | 0 | 305000.4 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
15 | Замена регистров отопления в помещении МКУ "Редакция газеты "Вестник Тернея" по адресу пгт.Терней ул.Партизанская,54 | 2022 год | 221447 | 0 | 221447 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | МКУ «Редакция газеты «Вестник Тернея» Тернейского муниципального округа
| ИТОГО: |  | 16910004 | 2168040 | 2307654 | 12434310
в том числе:
| Бюджет Тернейского муниципального округа |  | 11446004 | 2168040 | 2307654 | 6970310
| Бюджет Приморского края |  | 5464000 | 0 | 0 | 5464000