## Приложение №1
Приложение
к постановлению администрации
Тернейского муниципального района
от 29.12.2020 № 811
Перечень мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды
Тернейского муниципального округа на 2021-2023 годы"
№п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Стоимость работ по реализации мероприятия руб. | в том числе по годам |  |  | Источник финансирования | Ответственный исполнитель
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Уличное освещение
1.1. | Уличное освещение | 2021-2023 | 1 050 000,00 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 1050000 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
| Всего |  | 1050000 | 1050000 | 0 | 0
| Бюджет Приморского края |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджет Тернейского муниципального округа |  | 1050000 | 1050000 | 0 | 0
2. Устройство и содержание объектов благоустройства и их элементов
2.1 | Устройство и содержание объектов благоустройства и их элементов | 2021-2023 | 2 800 000,00 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 2800000 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
| Всего |  | 2800000 | 2800000 | 0 | 0
| Бюджет Приморского края |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджет Тернейского муниципального округа |  | 2800000 | 2800000 | 0 | 0
2.2 | Благоустройство территорий | 2021-2023 | 16569703.44 | 3206985.83 | 6432813.25 | 6432813.25 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 99185.13 | 198952.99 | 198952.99 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов | 2021-2023 | 6595866.2 | 737646.16 | 4205344.05 | 1455000 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 22813.8 | 130062.19 | 45000 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.1.1 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул.Лермонтова 8 | 2021 | 328971.5 | 319102.35 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 9869.15 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.1.2 | Благоустройство дворовой территории пгт. Терней ул.Тернейская д.8 | 2021 | 123787 | 120073.39 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 3713.61 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.1.3 | Благоустройство дворовой территории пгт. Терней ул. Комсомольская д.5 | 2021 | 123787 | 120073.39 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 3713.61 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.1.4 | Благоустройство дворовой территории пгт. Терней ул. Комсомольская д.18А | 2021 | 183914.46 | 178397.03 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 5517.43 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.1.5 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул. Лермонтова д. 6 | 2022 | 492000 | 0 | 477240 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 14760 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.1.6 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул. Третий квартал, д. 9 | 2022 | 929404.81 | 0 | 901522.66 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 27882.15 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.1.7 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул. Третий квартал, д. 4 | 2022 | 929404.81 | 0 | 901522.67 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 27882.14 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.1.8 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул. Третий квартал, д. 8 | 2022 | 1858800.62 | 0 | 1803036.6 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 55764.02 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.1.9 | Благоустройство дворовой территории пгт. Терней ул. Юбилейная д.2А | 2022 | 125796 | 0 | 122022.12 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 3773.88 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.1.10 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул. Лермонтова д. 13 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.1.11 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул. Третий квартал, д. 3 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.1.12 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул. Лермонтова д. 12 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.1.13 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул. Пушкина д. 5А | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.1.14 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул. Пушкина д. 5Б | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.1.15 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул. Пушкина д. 5В | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.1.16 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул. Третий квартал, д.10 | 2023 | 1500000 | 0 | 0 | 1455000 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 45000 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.1.17 | Благоустройство дворовой территории пгт. Терней ул. Юбилейная д.1Б | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.2 | Благоустройство общественных территорий | 2021-2023 | 8392071 | 2469339.67 | 2227469.2 | 3443500 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 76371.33 | 68890.8 | 106500 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.2.1 | Пешеходная зона пгт. Пластун по ул. Гидростроителей | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.2.2 | Установка уличного освещения пгт Терней, ул. Ивановская | 2021 | 449180 | 435704.6 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 13475.4 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.2.3 | Благоустройство прогулочной зоны пгт Терней, ул. Набережная | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.2.4 | Устройство автомобильной стоянки пгт Терней, ул. Партизанская, 71 | 2021 | 772417 | 749244.49 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 23172.51 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.2.5 | Благоустройство общественного сквера пгт Пластун, ул. Пушкина, 34 | 2021 | 1324114 | 1284390.58 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 39723.42 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.2.6 | Установка уличного освещения пгт Терней, ул. Партизанская | 2022 | 449180 | 0 | 435704.6 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 13475.4 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.2.7 | Пешеходная зона пгт. Пластун по ул. Студенческая | 2022 | 348000 | 0 | 337560 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 10440 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.2.8 | Обустройство детской оздоровительной площадки пгт Терней, ул. Ивановская, 84 | 2022 | 1050000 | 0 | 1018500 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 31500 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.2.9 | Установка уличного освещения пгт Терней, ул. 50 лет Октября | 2022 | 449180 | 0 | 435704.6 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 13475.4 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.2.10 | Обустройство водоисточника пгт Терней, ул. Арсеньева | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.2.11 | Благоустройство видовой площадки пгт Пластун, ул.Октябрьская д.2 | 2023 | 1500000 | 0 | 0 | 1455000 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 45000 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.2.12 | Обустройство парковой зоны: устройство площадки для летнего отдыха, устройство пешеходной дорожки «Тропа здоровья», установка уличной мебели пгт. Терней, ул. Партизанская,№ 70 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.2.13 | Устройство детской игровой площадки Ориентир: 28,5м северо-восточнее ориентира за пределами участка. Ориентир дом. Адрес ориентира: Приморский край, Тернейский район, пгт. Терней, ул. 50 лет Октября, д. 14 | 2023 | 1050000 | 0 | 0 | 1018500 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 31500 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.2.14 | Благоустройство общественной территории возле мемориального комплекса, расположенного по адресу: Приморский край, Тернейский район, пгт. Терней, ул. Ивановская 2 Г | 2023 | 1000000 | 0 | 0 | 970000 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 30000 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.2.15 | Обустройство общественной территории пляж "Яблонька" пгт.Терней | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.3 | Благоустройстсво дворовых территорий (в рамках регионального проекта "1000 дворов") | 2021-2023 | 1581766.24 | 0 | 0 | 1534313.25 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 47452.99 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.3.1 | Обустройство детской площадки с.Усть-Соболевка, ул. Школьная, 4 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.3.2 | Обустройство детской площадки с.Максимовка, ул. Самара, 32А | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.3.3 | Обустройство детской площадки с.Амгу, ул. Молодежная 20А | 2023 | 541000 | 0 | 0 | 524770 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 16230 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.3.4 | Обустройство детской площадки с.Самарга | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.3.5 | Обустройство детской площадки с.Единка | 2023 | 500000 | 0 | 0 | 485000 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 15000 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.3.6 | Обустройство детской площадки с.Агзу | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.3.7 | Обустройство детской площадки с.Малая-Кема | 2023 | 540766.24 | 0 | 0 | 524543.25 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 16222.99 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2.3.8 | Благоустройство парка Победы пгт.Светлая | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
| Всего |  | 16569703.44 | 3306170.96 | 6631766.24 | 6631766.24
| Бюджет Приморского края |  | 16072612.33 | 3206985.83 | 6432813.25 | 6432813.25
| Бюджет Тернейского муниципального округа |  | 497091.11 | 99185.13 | 198952.99 | 198952.99
| Итого |  | 20419703.44 | 7156170.96 | 6631766.24 | 6631766.24
| Бюджет Приморского края |  | 16072612.33 | 3206985.83 | 6432813.25 | 6432813.25
| Бюджет Тернейского муниципального округа |  | 4347091.11 | 3949185.13 | 198952.99 | 198952.99