## Приложение №1
Приложение
к постановлению администрации
Тернейского муниципального округа
от 21.01.2025 № 34
Перечень мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды
Тернейского муниципального округа на 2021-2027 годы"
№п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Стоимость работ по реализации мероприятия руб. | в том числе по годам | [6 empty] | Источник финансирования | Ответственный исполнитель, бюджетополучатель
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Уличное освещение
1.1. | Уличное освещение | 2021-2027 | 829888.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 800000 | 23888.51 | 6000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | бюджет Тернейского муниципального округа
| Всего раздел 1 |  | 929888.51 | 800000 | 23888.51 | 6000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
| Бюджет Приморского края |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджет Тернейского муниципального округа |  | 929888.51 | 800000 | 23888.51 | 6000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
2. Устройство и содержание объектов благоустройства и их элементов
2.1 | Устройство и содержание объектов благоустройства и их элементов | 2021-2027 | 9535625.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 1700287.96 | 1280000 | 907718.66 | 1507539.79 | 650000 | 1502479.87 | 1574598.9 | бюджет Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 0 | 413000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Добровольное пожертвование
2.2 | Устройство и содержание объектов благоустройства и их элементов | 2021 | 2857870.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Пластунский территориальный отдел
|  |  |  | 600000 | 500000 | 461680 | 296190.51 | 0 | 500000 | 500000 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.3 | Устройство и содержание объектов благоустройства и их элементов | 2021 | 1665000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Амгунский территориальный отдел
|  |  |  | 500000 | 500000 | 150000 | 115000 | 0 | 200000 | 200000 | бюджет Тернейского муниципального округа
№п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Стоимость работ по реализации мероприятия руб. | в том числе по годам 2021 г.: в том числе по годам | Источник финансирования | Ответственный исполнитель, бюджетополучатель
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Уличное освещение
2.4 | Устройство и содержание объектов благоустройства и их элементов | 2021 | 1615000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Самаргинский территориальный отдел
|  |  |  | 450000 | 500000 | 150000 | 115000 | 0 | 200000 | 200000 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.5 | Устройство и содержание объектов благоустройства и их элементов | 2021 | 3389060.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Тернейский территориальный отдел
|  |  |  | 1092870 | 500000 | 500000 | 296190.5 | 0 | 500000 | 500000 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.6 | Устройство и содержание объектов благоустройства и их элементов | 2021 | 859000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Светлинский территориальный отдел
|  |  |  | 0 | 150000 | 194000 | 115000 | 0 | 200000 | 200000 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.7 | Проектирование и проверка проектно-сметных документаций на объекты благоустройства | 2021-2027 | 238000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.8 | Приобретение информациооных табличек для спортивныхдестких игровых площадок | 2021-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.9 | Поставка и установка ударопоглащающего покрытия "Искусственная трава" на детской игровой площадке по адресу пгт. Терней ул. Комсомольская, 41А | 2021-2027 | 1806246.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 0 | 1806246.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
№п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Стоимость работ по реализации мероприятия руб. | в том числе по годам 2021 г.: в том числе по годам | Источник финансирования | Ответственный исполнитель, бюджетополучатель
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2.10 | Устройство ограждения детской игровой плоащадки в с. Агзу ул. Яблонского д. 2а Тернейского муниципального округа | 2024 | 396504.81 | 0 | 0 | 0 | 396504.81 | 0 | 0 | 0 | Добровольное пожертвование | Администрация Тернейского муниципального округа
2.11 | Устройство тротуаров в с. Агзу Тернейского муниципального округа | 2024 | 772820.5 | 0 | 0 | 0 | 772820.5 | 0 | 0 | 0 | Добровольное пожертвование | Администрация Тернейского муниципального округа
2.12. | Ремонт колодцев в с. Агзу Тернейского муниципального округа | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Добровольное пожертвование | Администрация Тернейского муниципального округа
2.13 | Приобретение ударопоглащающего покрытия "Искусственная трава" на детскую игровую площадку по адресу с. Агзу ул. Яблонского д. 2а | 2024 | 541696.72 | 0 | 0 | 0 | 541696.72 | 0 | 0 | 0 | Добровольное пожертвование | Администрация Тернейского муниципального округа
| Всего раздел 2 |  | 21965803.14 | 3430000 | 3430000 | 4995645.61 | 4155942.83 | 650000 | 3182479.87 | 0
| Бюджет Приморского края |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджет Тернейского муниципального округа |  | 21965803.14 | 4421157.96 | 3430000 | 4582645.61 | 2444920.8 | 650000 | 3182479.87 | 0
| Добровольное пожертвование |  | 413000 | 0 | 0 | 413000 | 1711022.03 | 0 | 0 | 0
3.Благоустройство территорий
3.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов | 2021-2027 | 24292063.83 | 1818539.96 | 3373281.98 | 3000000 | 3429456.55 | 0 | 2931564.54 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 62781.04 | 104328.31 | 114904.38 | 66540.13 | 0 | 90666.94 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 9300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Добровольное пожертвование
3.1.1 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул.Лермонтова 8 | 2021 | 328968 | 319098.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 9869.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
№п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Стоимость работ по реализации мероприятия руб. | в том числе по годам 2021 г.: в том числе по годам | Источник финансирования | Ответственный исполнитель, бюджетополучатель
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
3.1.2 | Благоустройство дворовой территории пгт. Терней ул.Тернейская д.8 | 2021 | 125663 | 120073.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 5589.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.1.3 | Благоустройство дворовой территории пгт. Терней ул. Комсомольская д.5 | 2021 | 125663 | 120073.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 5589.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.1.4 | Благоустройство дворовой территории пгт. Терней ул. Комсомольская д.18А | 2021 | 186700 | 178397.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 8302.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.1.5 | Благоустройство дворовой территории пгт. Терней ул. Юбилейная д.1Б | 2021 | 605448 | 587284.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 18163.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.1.6 | Благоустройство дворовой территории пгт. Терней ул. Юбилейная д.2А | 2021 | 508879 | 493612.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 15266.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.1.7 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул. Третий квартал,д.10 | 2022 | 6864951.27 | 0 | 1342313.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 41514.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 5481123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Добровольное пожертование
3.1.8 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул. Третий квартал, д. 9 | 2022 | 5912659.02 | 0 | 2030968.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 62813.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 3 818 877,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Добровольное пожертование
№п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Стоимость работ по реализации мероприятия руб. | в том числе по годам 2021 г.: в том числе по годам | Источник финансирования | Ответственный исполнитель, бюджетополучатель
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
3.1.9 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул. Третий квартал, д.3 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.1.10 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул. Лермонтова, д.14 | 2023 | 1841634.74 | 0 | 0 | 1790863.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 0 | 50771.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.1.11 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул. Лермонтова д. 6 | 2024 | 486745.13 | 0 | 0 | 0 | 450297.52 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36447.61 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.1.12 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул. Лермонтова,12 | 2024 | 1745072.94 | 0 | 0 | 0 | 1727622.21 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17450.73 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.1.13 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул.Третий квартал ,д.4 | 2023 | 1273269.64 | 0 | 0 | 1209136.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 0 | 64132.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.1.14 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул. Пушкина д. 5А | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
№п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Стоимость работ по реализации мероприятия руб. | в том числе по годам 2021 г.: в том числе по годам | Источник финансирования | Ответственный исполнитель, бюджетополучатель
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
3.1.15 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул. Пушкина д. 5Б | 2026 | 1541240.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495003.36 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46237.21 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.1.16 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул. Пушкина д. 5В | 2026 | 1480990.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436561.18 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44429.73 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.1.17 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул. Лермонтова д. 13 | 2024 | 921908.78 | 0 | 0 | 0 | 912689.69 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9219.09 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.1.18 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул. Третий квартал, д. 8 | 2024 | 342269.83 | 0 | 0 | 0 | 338847.13 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3422.7 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2 | Благоустройство общественных территорий | 2021-2027 | 17102825.77 | 1388445.87 | 0 | 3000000.001 | 3072567.81 | 0 | 3570459.82 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 65246.13 | 506111.49 | 8224056.09 | 31036.05 | 0 | 110426.6 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.1 | Благоустройство общественной территории пгт Пластун, ул. Пушкина, 34 | 2021 | 1453692 | 1388445.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 65246.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.2 | Парковая зона пгт Терней, ул. Партизанская,70 | 2023 | 1531724.15 | 0 | 0 | 1516406.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 0 | 15317.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
№п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Стоимость работ по реализации мероприятия руб. | в том числе по годам 2021 г.: в том числе по годам | Источник финансирования | Ответственный исполнитель, бюджетополучатель
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
3.2.3 | Благоустройство общественной территории пгт.Терней, ул. Есенина,2 | 2023 | 1498578.89 | 0 | 0 | 1483593.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 0 | 14985.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.4 | Благоустройство общественной территории с. Малая Кема, ул.Спортивная,10 | 2024 | 1638322.34 | 0 | 0 | 0 | 1621939.11 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16383.23 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.5 | Благоустройство общественной территории с.Самарга, ул.Береговая,15 | 2024 | 1465281.52 | 0 | 0 | 0 | 1450628.7 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14652.82 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.6 | Благоустройство общественной территории пгт.Пластун, ул. Лермонтова,37 | 2025 | 4991985.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 0 | 4991985.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.7 | Благоустройство общественной территории с Перетычиха, ул. Школьная,34 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.8 | благоустройство общественной территории с Агзу, ул. Яблонского,6 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.9 | Благоустройство общественной территории пгт. Пластун,ул. Комарова,2А | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
№п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Стоимость работ по реализации мероприятия руб. | в том числе по годам 2021 г.: в том числе по годам | Источник финансирования | Ответственный исполнитель, бюджетополучатель
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
3.2.10 | Устройство детской игровой площадки Ориентир: 28,5м северо-восточнее ориентира за пределами участка. Ориентир дом. Адрес ориентира: Приморский край, Тернейский район, пгт. Терней, ул. 50 лет Октября, д. 14 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.11 | Благоустройство общественной территории с. Максимовка, ул. Лесная,2 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.12 | Благоустройство общественной территории с.Усть-Соболевка, ул. Школьная,4 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.13 | Благоустройство общественной территории возле мемориального комплекса, расположенного по адресу: Приморский край, Тернейский район, пгт. Терней, ул. Ивановская 2 Г | 2026 | 1260184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222379.43 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37805.55 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.14 | Благоустройство общественной территории пгт.Терней, ул. Набережная | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.15 | Благоустройство общественной территории пгт.Светлая, ул.Арсеньева, 4 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
№п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Стоимость работ по реализации мероприятия руб. | в том числе по годам 2021 г.: в том числе по годам | Источник финансирования | Ответственный исполнитель, бюджетополучатель
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
3.2.16 | Благоустройство общественной территории пгт.Светлая, ул.Школьная,27 | 2026 | 1211716.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175364.76 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36351.49 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.17 | Благоустройство общественной территории с.Амгу, ул. Молодежная,21а | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.18 | Благоустройство общественной территории с Амгу, ул.Молодежная,1 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.19 | Благоустройство общественной территории пгт.Пластун, ул. Октябрьская,2 | 2026 | 1208985.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172715.63 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36269.56 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.20 | Благоустройство общественной территории пгт.Пластун, ул.Лермонтова ,28А | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.21 | Благоустройсто общественной территории пгт. Терней ул. Ивановская д. 9 | 2022 | 3707879.49 | 0 | 506111.49 | 3201768 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа
| Всего раздел 3 |  | 44260413.691 | 3335013 | 13283721.78 | 14338960.471 | 6599600.54 | 0 | 6703117.9 | 0
| Бюджет Приморского края |  | 25584316.531 | 3206985.83 | 3373281.98 | 6000000.001 | 6502024.36 | 0 | 6502024.36 | 0
| Бюджет Тернейского муниципального округа |  | 9376097.16 | 128027.17 | 610439.8 | 8338960.47 | 97576.18 | 0 | 201093.54 | 0
| Добровольное пожертвование |  | 9300000 | 0 | 9300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Стоимость работ по реализации мероприятия руб. | в том числе по годам 2021 г.: в том числе по годам | Источник финансирования | Ответственный исполнитель, бюджетополучатель
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
4. Инициативное бюджетирование
4.1 | Реализация проекта "Символ детства" инициативного бюджетирования по направлению "Молодежный бюджет" (устройство циркуляционного фонтана) | 2024 | 1773225.05 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 273225.05 | 0 | 50000 | 50000 | бюджет Тернейского муниципального округа
4.2 | Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению "Молодежный бюджет" | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15151.52 | 50000 | 50000 | бюджет Тернейского муниципального округа
4.3 | Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60606.06 | 50000 | 50000 | бюджет Тернейского муниципального округа
| Всего раздел 4 |  | 3022871.14 | 800000 | 23888.51 | 50000 | 1773225.05 | 75757.58 | 150000 | 150000
| Бюджет Приморского края |  | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0
| Бюджет Тернейского муниципального округа |  | 1522871.14 | 800000 | 23888.51 | 50000 | 273225.05 | 75757.58 | 150000 | 150000
| Всего по программе |  | 67874511.101 | 8556170.96 | 16737610.29 | 19340606.081 | 12528768.42 | 725757.58 | 9935597.77 | 50000
| Бюджет Приморского края |  | 27084316.531 | 3206985.83 | 3373281.98 | 6000000.001 | 8002024.36 | 0 | 6502024.36 | 0
| Бюджет Тернейского муниципального округа, в том числе |  | 40790194.57 | 5349185.13 | 13364328.31 | 13340606.08 | 4526744.06 | 725757.58 | 3433573.41 | 50000
| Добровольное пожертвование |  | 11424022.03 | 0 | 9300000 | 413000 | 1711022.03 | 0 | 0 | 0

## Лист3
Д етская площадка по ул . Яблонского, д. 2а, около сельского клуба.
колодцы Ул. Школьная, д. 6(школа), ул. Яблонского, д. 2, ул. Яблонского, д. 10
тротуар Яблонского, д. 2а-д.9, Яблонского, д. 13-19, Школьная, д. 6-д.8, Крючкова, д. 15-17

## Лист2
505212.3 | 35837.7 | 51273.71 | 178479.75 | 203159.66
36461.48
505212.25

## Лист1
| 1502908.36 | 1428656.18 | 1172715.63 | 1175364.76 | 1222379.43 | 6502024.36
| 15180.82 | 14430.87 | 11845.61 | 11872.37 | 12347.27 | 65676.94
1416405.63
0
0 | 15180.8925
296190.51
0
106134.16
0
115000
0
296190.5
0
115000
2344920.8 |  | 3422.6983
160326.91
508308.38
520159.08
1188794.37