## Приложение №1
Приложение № 1
к постановлению администрации
Тернейского муниципального округа
от 25.10.2021 № 1023
на 2021-2027 годы"
Перечень мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды
Тернейского муниципального округа на 2021-2027 годы"
№п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Стоимость работ по реализации мероприятия руб. | в том числе по годам | [6 empty] | Источник финансирования | Ответственный исполнитель, бюджетополучатель
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Уличное освещение
1.1. | Уличное освещение | 2021-2027 | 1 050 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
| Всего |  | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджет Приморского края |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджет Тернейского муниципального округа |  | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Устройство и содержание объектов благоустройства и их элементов
2.1 | Устройство и содержание объектов благоустройства и их элементов | 2021-2027 | 2 343 157,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 1843157.96 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.2 | Устройство и содержание объектов благоустройства и их элементов | 2021 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Пластунский территориальный отдел
|  |  |  | 800000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.3 | Устройство и содержание объектов благоустройства и их элементов | 2021 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Амгунский территориальный отдел
|  |  |  | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.4 | Устройство и содержание объектов благоустройства и их элементов | 2021 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Примормсского края | Самаргинский территориальный отдел
|  |  |  | 450000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
2.5 | Устройство и содержание объектов благоустройства и их элементов | 2021 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Примормсского края | Тернейский территориальный отдел
|  |  |  | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
| Всего |  | 6593157.96 | 4093157.96 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджет Приморского края |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджет Тернейского муниципального округа |  | 4093157.96 | 4093157.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Проектирование и проверка проектно-сметных документаций на объекты благоустройства | 2021-2027 | 78 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
| Всего |  | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджет Приморского края |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджет Тернейского муниципального округа |  | 78 000,00 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.Благоустройство территорий
3.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов | 2021-2027 | 8723040.43 | 1818539.96 | 3931908.81 | 2704559.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 62781.04 | 121605.43 | 83646.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.1.1 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул.Лермонтова 8 | 2021 | 328968 | 319098.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 9869.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.1.2 | Благоустройство дворовой территории пгт. Терней ул.Тернейская д.8 | 2021 | 125663 | 120073.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 5589.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.1.3 | Благоустройство дворовой территории пгт. Терней ул. Комсомольская д.5 | 2021 | 125663 | 120073.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 5589.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.1.4 | Благоустройство дворовой территории пгт. Терней ул. Комсомольская д.18А | 2021 | 186700 | 178397.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 8302.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.1.5 | Благоустройство дворовой территории пгт. Терней ул. Юбилейная д.1Б | 2021 | 605448 | 587284.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 18163.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.1.6 | Благоустройство дворовой территории пгт. Терней ул. Юбилейная д.2А | 2021 | 508879 | 493612.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 15266.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.1.7 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул. Третий квартал,д.10 | 2022 | 1671780.24 | 0 | 1621626.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 0 | 50153.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.1.8 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул. Третий квартал, д. 9 | 2022 | 2381734 | 0 | 2310281.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 0 | 71452.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.1.9 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул. Третий квартал, д.3 | 2023 | 1243500 | 0 | 0 | 1206195 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 37305 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.1.10 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул. Лермонтова, д.14 | 2023 | 1544705.48 | 0 | 0 | 1498364.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 46341.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.1.11 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул. Лермонтова д. 6 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.1.12 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул. Лермонтова,12 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.1.13 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул.Третий квартпл ,д.4 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.1.14 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул. Пушкина д. 5А | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.1.15 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул. Пушкина д. 5Б | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.1.16 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул. Пушкина д. 5В | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.1.17 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул. Лермонтова д. 13 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
бюджет Тернейского муниципального округа
3.1.18 | Благоустройство дворовой территории пгт. Пластун ул. Третий квартал, д. 8 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2 | Благоустройство общественных территорий | 2021-2027 | 7875504.79 | 1388445.87 | 2500904.44 | 3728253.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 65246.13 | 77347.56 | 115306.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.1 | Благоустройство общественной территории пгт Пластун, ул. Пушкина, 34 | 2021 | 1453692 | 1388445.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 65246.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.2 | Благоустройство общественной территории пгт Терней, ул. Партизанская,70 (парковая зона) устройство площадки для летнего отдыха, устройство пешеходной дорожки «Тропа здоровья», установка уличной мебели пгт. Терней | 2022 | 1483244 | 0 | 1438746.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 0 | 44497.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.3 | Благоустройство общественной территории пгт.Терней, ул. Есенина,2 | 2022 | 1095008 | 0 | 1062157.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 0 | 32850.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.4 | Благоустройство общественной территории с. Малая Кема, ул.Спортивная,10 | 2023 | 1281186.93 | 0 | 0 | 1242751.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 38435.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.5 | Благоустройство общественной территории с.Самарга, ул.Береговая,15 | 2023 | 1281186.93 | 0 | 0 | 1242751.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 38435.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.6 | Благоустройство общественной территории пгт.Пластун, ул. Лермонтова,37 | 2023 | 1281186.93 | 0 | 0 | 1242751.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 38435.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.7 | Благоустройство общественной территории с Перетычиха, ул. Школьная,34 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.8 | благоустройство общественной территории с Агзу, ул. Яблонского,6 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.9 | Благоустройство общественной территории пгт. Пластун,ул. Комарова,2А | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.10 | Устройство детской игровой площадки Ориентир: 28,5м северо-восточнее ориентира за пределами участка. Ориентир дом. Адрес ориентира: Приморский край, Тернейский район, пгт. Терней, ул. 50 лет Октября, д. 14 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.11 | Благоустройство общественной территории с. Максимовка, ул. Лесная,2 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.12 | Благоустройство общественной территории с.Усть-Соболевка, ул. Школьная,4 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.13 | Благоустройство общественной территории возле мемориального комплекса, расположенного по адресу: Приморский край, Тернейский район, пгт. Терней, ул. Ивановская 2 Г | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.14 | Благоустройство общественной территории пгт.Терней, ул. Набережная | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.15 | Благоустройство общественной территории пгт.Светлая, ул.Арсеньева, 4 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.16 | Благоустройство общественной территории пгт.Светлая, ул.Школьная,27 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.17 | Благоустройство общественной территории с.Амгу, ул. Молодежная,21а | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.18 | Благоустройство общественной территории с Амгу, ул.Молодежная,1 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.19 | Благоустройство общественной территории пгт.Пластун, ул. Октябрьская,2 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
3.2.20 | Благоустройство общественной территории пгт.Пластун, ул.Лермонтова ,28А | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Приморского края | Администрация Тернейского муниципального округа (отдел градостроительства и архитектуры)
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет Тернейского муниципального округа
| Всего раздел III |  | 16598545.48 | 3335013 | 6631766.24 | 6631766.24 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджет Приморского края |  | 16072612.33 | 3206985.83 | 6432813.25 | 6432813.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджет Тернейского муниципального округа |  | 525933.15 | 128027.17 | 198952.99 | 198952.99 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по программе |  | 24319703.5 | 8556170.96 | 9131766.24 | 6631766.24 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджет Приморского края |  | 16072612.33 | 3206985.83 | 6432813.25 | 6432813.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджет Тернейского муниципального округа |  | 8247091.11 | 5349185.13 | 2698952.99 | 198952.99 | 0 | 0 | 0 | 0

## Лист1
328971.5 | 0
123787 | 0
123787 | 1399774
183914.46
623351
522586
1906396.96
3306170.96
3206985.8312
99185.1288