АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕРНЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 05 октября 2020 года | пгт. Терней | № 596 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды Тернейского муниципального округа на 2021-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Тернейского муниципального района от 17.02.2014 № 47 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в Тернейском муниципальном районе и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом Тернейского муниципального района, администрация Тернейского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Охрана окружающей среды Тернейского муниципального округа на 2021-2023 годы».

2. Постановление МУ «Администрация Тернейского муниципального района» от 01.11.2010 № 478 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Отходы» на 2010-2030 г.г.» признать утратившим силу с 01.01.2021 года.

3. МКУ «Хозяйственное управление Тернейского муниципального района» (Ваткушев) обеспечить:

3.1 обнародование настоящего муниципального нормативного правового акта путём его размещения на официальном сайте администрации Тернейского муниципального района в информационно- телекоммуникационной сети Интернет и рассылки в МКУ «Центральная районная библиотека» Тернейского муниципального района, администрациям городских и сельских поселений, образованных в границах Тернейского муниципального района;

3.2 опубликование в газете «Вестник Тернея» информационного сообщения о принятии настоящего постановления и способе его обнародования.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня публикации в газете «Вестник Тернея» информационного сообщения, указанного в пункте 3.2 настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тернейского муниципального района Гриценко В.В.

Глава Тернейского муниципального района                                             С.Н. Наумкин

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Тернейского муниципального района от 05.10.2020 № 596

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТЕРНЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2021-2023 ГОДЫ»

Паспорт муниципальной программы

«Охрана окружающей среды Тернейского муниципального округа

на 2021-2023 годы»

| Наименование Программы | «Охрана окружающей среды Тернейского муниципального округа на 2021-2023 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Распоряжение администрации Тернейского муниципального района от 15.09.2020 № 159-р «О разработке муниципальной программы «Охрана окружающей среды Тернейского муниципального округа на 2021-2023 годы» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Тернейского муниципального района |
| Координатор программы | Отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры администрации Тернейского муниципального района |
| Разработчики Программы | Отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры администрации Тернейского муниципального района |
| Цели и задачи Программы | - повышение уровня экологической безопасности и охраны окружающей среды; - предотвращение и устранение загрязнений водных объектов; - ограничение и предупреждение негативного воздействия отходов на окружающую среду; - формирование экологической культуры населения Тернейского муниципального округа |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021-2023 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Общий объем финансирования бюджетных средств в текущих ценах – 10 430,00 тыс. руб., из них: за счет средств бюджета Тернейского муниципального округа – 10 430,00 тыс. руб.; в том числе по годам: 2021 год – 6 210,00 тыс. руб., из них: за счет средств бюджета Тернейского муниципального округа – 6 210,00 тыс. руб.; 2022 год – 3 110,00 тыс. руб., из них: за счет средств бюджета Тернейского муниципального округа – 3 110,00 тыс. руб.; 2023 год – 1 110,00 тыс. руб., из них: за счет средств бюджета Тернейского муниципального округа – 1 110,00 тыс. руб. |
| Организация управления и система контроля за исполнением Программы | Координатор Программы несет ответственность за реализацию программы в целом и ежеквартально направляет в отдел экономики и планирования администрации Тернейского муниципального района отчет о ходе выполнения программных мероприятий. |
| Целевые индикаторы | 1. Объем вывезенных твердых коммунальных отходов при ликвидации мест несанкционированного складирования бесхозяйных отходов. 2. Доля контейнерных площадок, соответствующих нормативным требованиям. 3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, привлеченных к участию в конкурсах экологической направленности. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической деятельности | Снижение количества несанкционированных свалок на территории Тернейского муниципального округа. Приведение контейнерных площадок в нормативное состояние. Повышение экологического воспитания населения. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Важнейшим компонентом качества жизни на территории Тернейского муниципального округа является состояние окружающей среды, которое в значительной степени определяет уровень здоровья жителей.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального округа относятся: организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального округа; участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

С целью решения указанных вопросов местного значения на территории Тернейского муниципального округа была разработана муниципальная программа «Охрана окружающей среды Тернейского муниципального округа на 2021-2023 годы».

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

создание благоприятной и безопасной среды проживания людей посредством улучшения экологической обстановки на территории Тернейского муниципального округа;

обеспечение экологической безопасности населения.

Для решения поставленных целей в рамках данной Программы решаются основные задачи:

предотвращение и устранение загрязнений водных объектов;

ограничение и предупреждение негативного воздействия отходов на окружающую среду;

формирование экологической культуры населения Тернейского муниципального округа.

- 3. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации программы – 2021-2023 годы.

- 4. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы с указанием объемов финансового обеспечения представлен в приложении к Программе.

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов установленных в Программе показателей в рамках, выделяемых из бюджета Тернейского муниципального округа средств путём последовательного выполнения предусмотренных Программой мероприятий.

Механизм реализации Программы включает:

- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования;

- ежегодную подготовку отчета о реализации Программы;

- корректировку Программы;

- ежегодное составление перечня мероприятий Программы, реализуемых в текущем году за счет средств всех источников финансирования, с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий год.

Корректировка Программы осуществляется:

- по отдельным мероприятиям – на основании поступления заявок и предложений от исполнителей программных мероприятий;

- по Программе в целом – на основании внесения новых мероприятий.

- 6. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования бюджетных средств в текущих ценах – 10 430,00 тыс. руб., из них:

за счет средств бюджета Тернейского муниципального округа – 10 430,00 тыс. руб.; в том числе по годам:

2021 год – 6 210,00 тыс. руб., из них:

за счет средств бюджета Тернейского муниципального округа – 6 210,00 тыс. руб.;

2022 год – 3 110,00 тыс. руб., из них:

за счет средств бюджета Тернейского муниципального округа – 3 110,00 тыс. руб.;

2023 год – 1 110,00 тыс. руб., из них:

за счет средств бюджета Тернейского муниципального округа – 1 110,00 тыс. руб.

- 7. Управление реализацией

Программы и контроль за ходом ее исполнения

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Тернейского муниципального района в лице отдела жизнеобеспечения и развития инфраструктуры администрации Тернейского муниципального района.

Отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры администрации Тернейского муниципального района:

организует реализацию Программы, в том числе обеспечивает взаимодействие между исполнителями мероприятий и координацию их действий по реализации Программы;

осуществляет внесение изменений в Программу (по необходимости);

несет ответственность за достижение целевых показателей Программы, а также конечных результатов ее реализации;

ежеквартально предоставляет в отдел экономики администрации Тернейского муниципального района информацию о реализации Программы;

до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в отдел экономики администрации Тернейского муниципального района доклад о ходе работ по реализации Программы в соответствии с требованиями, установленными в постановлении администрации Тернейского муниципального района от 17.02.2014 № 47 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в Тернейском муниципальном районе и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Выбор исполнителя реализации программных мероприятий осуществляется на основе Федерального закона от 22.03.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" путем объявления открытого аукциона либо запроса котировок в электронном виде на выполнение работ согласно мероприятиям Программы.

8. Целевые индикаторы Программы

| № п/п | Наименования показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя на 2021 год | Значение показателя на 2022 год | Значение показателя на 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем вывезенных твердых коммунальных отходов при ликвидации мест несанкционированного складирования бесхозяйных отходов | м3 | 260 | 260 | 260 |
| 2. | Доля контейнерных площадок, соответствующих нормативным требованиям | % | 80 | 100 | 100 |
| 3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, привлеченных к участию в конкурсах экологической направленности | % | 2,95 | 3,05 | 3,80 |

- 9. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы позволит:

- снизить количество несанкционированных свалок на территории Тернейского муниципального округа;

- привести контейнерные площадки в нормативное состояние;

- повысить экологическое воспитание населения.