Оценка эффективности реализации муниципальных  программ  Тернейского муниципального округа за 2021 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ за  2021 год проведена на основе данных предоставленные структурными подразделениями администрации Тернейского муниципального округа.   В 2021 году велась реализация             19 муниципальных программ.

1. Муниципальная целевая программа  «Обеспечение жильем молодых семей Тернейского муниципального района на 2013-2027 г »

Целью программы является предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Целевой индикатор выполнен.

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | План | Факт | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Обеспечение молодых семей жилыми помещениями. | шт. | 5 | 6 | 120% |

Финансирование программы 4745,87 тыс. руб., в том числе 1083,03 тыс.руб. – местный бюджет; краевой бюджет –1580,63 тыс.руб.; 2082,21 тыс.руб. – федеральный бюджет.

В рамках реализации программы в 2021 году 6 молодых семей улучшили жилищные условия, приобретя квартиры на вторичном рынке жилья. На учете на 31.12.2021года состоит 41 молодая семья.

- Муниципальная целевая программа «Развитие культуры и туризма в Тернейском муниципальном районе на 2018-2027 годы»

Цель программы: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к мировому культурному и природному наследию.

Программой на 2021 год предусмотрено 11 целевых индикаторов:

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Ед. изм. | План | Факт | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество ремонтных работ в учреждениях культуры (количество учреждений) | шт | 1 | 5 | 500 |
| 2. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | % | 98 | 98 | 100 |
| 3. | Увеличение количества новых поступлений в фонды библиотек района | % | 6,0 | 6,0 | 100 |
| 4. | Увеличение числа посещений музея | % | 15,0 | 30 | 200 |
| 5. | Увеличение количества проведенных мероприятий | % | 5,0 | 3,0 | 60 |
| 6. | Количество участников и победителей районных, краевых, региональных конкурсов из числа учащихся, получающих услуги по дополнительному образованию детей в школах дополнительного образования | шт | 110 | 125 | 113,6 |
| 7. | Количество посещений творческими коллективами районных, краевых и региональных конкурсов | шт | 7 | 15 | 214 |
| 8. | Количество мероприятий, направленных на продвижение туристического потенциала округа | шт | 5 | 0 |  |
| 9. | Обеспеченность учреждений культуры противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения. | % | 80 | 80 | 100 |
| 10. | Обеспеченность учреждений культуры пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре | % | 90 | 90 | 100 |
| 11. | Укомплектованность специалистами муниципальных казенных учреждений культуры Тернейского муниципального округа | % | 60 | 60 | 100 |

Объем финансирования программы составил: 10494,08 тыс.руб., в том числе:

В рамках реализации программы выполнены следующее мероприятия:

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие творческих коллективов в краевых, региональных и районных мероприятиях | МКУ РЦНТ | 160,3 | Местный бюджет |
| 2 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в Тернейском муниципальном районе | МКУ РЦНТ | 793,7 | Местный бюджет |
|  |  |  | 653,0 | Добровольные пожертвования |
| 3 | Разработка ПСД на капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: п.Терней, ул.Ивановская, 4 | УСКД | 800,00 | Местный бюджет |
| 4 | Установка отопления в СК с.Усть-Соболевка | Адм.ТМО | 26,8 | Местный бюджет |
|  |  |  | 2657,32 | Субсидия из краевого бюджета |
| 5 | Ремонт зрительного зала СК с.Амгу | Адм.ТМО | 28,1 | Местный бюджет |
|  |  |  | 2780,46 | Субсидия из краевого бюджета |
| 6 | Ремонт канализации в здании МКУ РЦНТ | МКУ РЦНТ | 512,2 | Местный бюджет |
| 7 | Ремонт здания ДК п.Светлая | УСКД | 87,4 | Местный бюджет |
| 8 | Комплектование книжного фонда и обеспечение информационно-техническим оборудованием | МКУ Центральная районная библиотека | 7,0 | Местный бюджет |
|  |  |  | 226,44 | Субсидия из краевого бюджета |
| 9 | Приобретение кресел в зрительный зал МКУ РЦНТ п.Терней | МКУ РЦНТ | 5,5 | Местный бюджет |
|  |  |  | 1485,0 | Субсидия из краевого бюджета |
| 10 | Приобретение светового, звукового оборудования, мебели, инвентаря и декораций | МКУ РЦНТ | 60,96 | Местный бюджет |
| 11 | Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях культуры | МКУ ДО ДШИ | 209,9 | Местный бюджет |
|  | Всего, в том числе: |  | 10494,08 |  |
|  | Местный бюджет |  | 2691,86 |  |
|  | Краевой бюджет |  | 7149,22 |  |
|  | Добровольные пожертвования |  | 653,00 |  |

Денежные средства освоены в полном объеме.

3. Муниципальная целевая программа «Гармонизация межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений

в Тернейском муниципальном районе» на 2020-2025 годы

Цели Программы:

- - объединение усилий органов местного самоуправления и институтов гражданского общества для укрепления единства российского народа, достижения межнационального мира и согласия;

- - сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории Тернейского муниципального района, укрепление их духовной общности;

- - формирование, укрепление и дальнейшее распространение в социальную практику норм и установок толерантного сознания и поведения, уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям;

- - своевременное предупреждение, выявление террористических, экстремистских и ксенофобных проявлений.

Программой на 2020 год предусмотрены целевые индикаторы:

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Ед. изм. | План | Факт | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 |  |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур, и численность участников в них | ед/чел | 26/2600 | 48/5400 | 100 |
| 2. | Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма на территории Тернейского муниципального района, | ед | 20 | 35 | 175 |
| 3. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Тернейского муниципального района, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма | чел | 30 | 57 | 190 |
| 4. | Количество публикаций в муниципальных СМИ, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения | ед | 5 | 7 | 140 |

Объем финансирования программы составил  50,00 тыс.руб., в том числе:

В рамках реализации программы выполнены следующее мероприятия:

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение мероприятий, направленных на сохранение национальных традиций и обычаев народов, проживающих на территории ТМР | МКУ РЦНТ | 35,0 | Местный бюджет |
| 2 | Проведение мероприятий, направленных на сохранение национальных традиций и обычаев народов, проживающих на территории ТМР | МКУ Центральная районная библиотека | 15,00 | Местный бюджет |
|  | Всего, в том числе: |  | 50,00 |  |
|  | Местный бюджет |  | 50,00 |  |

Денежные средства освоены в полном объеме.

- 4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Тернейском муниципальном округе» на 2021-2027 годы

Целью настоящей Программы является обеспечение возможности для населения Тернейского муниципального округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре; повышение конкурентоспособности спортивных сборных команд Тернейского муниципального округа на краевой, российской и международной спортивной арене..

Программой на 2021 год предусмотрены целевые индикаторы:

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Ед. изм. | План | Факт | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 |  |
| 1 | Доля населения Тернейского муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | % | 24,8 | 54,9 |  |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 42,67 | 52 |  |
| 3 | Доля детей и молодёжи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Тернейского муниципального округа | % | 74,6 | 85,2 |  |
| 4 | Доля населения среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения среднего возраста Тернейского муниципального округа | % | 7,47 | 37,8 |  |
| 5 | Доля населения старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения старшего возраста Тернейского муниципального округа | % | 8,8 | 31,7 |  |
| 6 | Количество созданных (введенных в эксплуатацию), реконструированных, капитально отремонтированных объектов спорта | % | 0 | 0 |  |
| 7 | Количество оборудованных плоскостных спортивных сооружений | % | 25 | 25 |  |

5. Муниципальная программа    «Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Тернейском муниципальном округе»  на 2019-2023 годы

Целью программы является устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Тернейском муниципальном округе, на основе создания благоприятных и комфортных условий для проживания населения с учетом их традиционных промыслов, самобытной культуры и духовных ценностей коренных народов.

Целевые индикаторы программы выполнены:

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | 2021 г. |  | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Строительство (ремонт) индивидуальных жилых домов. | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство (ремонт) образовательных учреждений и учреждений культуры | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 3 | Общая численность представителей КМНС. | чел. | 147 | 147 | 100 |
| 4 | Доля охвата образовательными услугами | % | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. | % | 30 | 30 | 100 |

Финансирование программы 488 349 руб. 40 коп., в том числе бюджет Тернейского муниципального округа – 4 883 руб. 49 коп., краевой бюджет – 58 015 руб. 91 коп., федеральный бюджет – 425 450 руб.

В 2021 году территориально-соседской общине коренного малочисленного народа Приморского края «Удэгейское братство» предоставлялась субсидия на возмещение части планируемых затрат, связанных со строительством (ремонтом) образовательных учреждений и учреждений культуры. Сумма субсидии 488,35 тыс. рублей. Выполнен ремонт клуба в селе Амгу.

Вывод: Продолжить реализацию программы.

6. Муниципальная программа

«Защита населения и территории  Тернейского муниципального района

от чрезвычайных ситуаций на 2020-2024 гг.»

Программа направлена на повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, подготовку к выполнению задач гражданской обороны, спасению людей, материальных и культурных ценностей и оказанию помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров.

Мероприятия программы.

| - Мероприятия | - Руб. |  |
| --- | --- | --- |
| - Проведение мероприятий по обеспечению пунктов временного размещения необходимым оборудованием и инвентарём: закупка матрацев, раскладушек , постельных принадлежностей и другое | - 35 000,00 | Местный бюджет |
| - Обучение населения о проводимых мероприятиях по защите от ЧС (изготовление баннеров, памяток, знаков безопасности в том числе на водных объектах) | - 10 000,00 | Местный бюджет |
| - Проведение мероприятий по созданию резерва технических средств , для ликвидации последствий паводков : закупка тепловых пушек , водяных помп и другое. | - 60 000,00 | Местный бюджет |
| - Проведение противопаводковых мероприятий: Проведение работ по очистке примостовых территорий, русел рек, оборудование противопаводковых рвов, насыпей, берегоукрепление рек | - 105 000,00 | Местный бюджет |
| - Проведение мероприятий по укреплению берега по ключу Осиновый для сохранения здания, расположенного по адресу: пгт. Пластун, ул. Пушкина, 1А (МКУ ДО ДШИ) | - 140 000,00 | Местный бюджет |
| - Обеспечение пожарной безопасности в населённых пунктах : обновление и обустройство минерализованных полос для предотвращения перехода природных пожаров на территории населённых пунктов .Обеспечение пожарной безопасности на границе земель госземзапаса с лесами Тернейского муниципального округа. | - 430 000,00 | Местный бюджет |
| - Обучение населения мерам пожарной безопасности (проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности) | - 10 000,00 | Местный бюджет |
| - Обеспечение пожарной безопасности в населённых пунктах Тернейского муниципального округа: Приобретение и установка автономных пожарных извещателей. | - 10 000,00 | Местный бюджет |
| - Содержание пожарных водоёмов | - 100 000,00 | Местный бюджет |
| - Усовершенствование системы оповещения руководящего состава , населения, автоматизация средств управления ЕДДС , взаимодействия ДДС (пожарной части , полиции, скорой помощи) Тернейского муниципального округа: Приобретение технических средств оповещения. | - 100 000,00 | Местный бюджет |
| - Приобретение источников автономного питания- дизель-генераторных установок (далее -ДГУ) для социально-значимых объектов и тепловых пушек питания для обогрева помещений, оставшихся без отопления | 1 300 000,00 | Местный бюджет |

Целевые индикаторы выполнены.

| № п/п | Индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | План | Факт | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор: Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения Тернейского муниципального района | % | 28,4 | 28,4 | 100 |
| 2 | Показатель 1 Увеличение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов Тернейского муниципального района | % | 42,6 | 42,6 | 100 |
| 3 | Индикатор: Основное мероприятие: Обеспечение пожарной безопасности на территории Тернейского муниципального района | % | 42,6 | 42,6 | 100 |
| 4 | Индикатор: Повышение состояния защищенности населения и территории Тернейского муниципального района от пожаров | % | 42,6 | 42,6 | 100 |
| 5 | Показатель 1 Обучение населения мерам пожарной безопасности | Кол-во проводимых мероприятий | 4 | 4 | 100 |
| 6 | Показатель 2 Обеспечение пожарной безопасности на границе земель госземзапаса с лесами Тернейского муниципального района | Км. | 42 | 42 | 100 |
| 7 | Показатель 3 Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах Тернейского муниципального района (мест проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных групп населения, многодетных семей, семей с детьми автономными пожарными извещателями) | Кол-во проводимых меропр. | 22 | 22 | 100 |
| 8 | Показатель 4 Муниципальная поддержка общественной организации «Добровольная пожарная охрана» | Кол-во проводимых меропр. | 1 | 1 | 100 |
| 9 | Индикатор: Усовершенствование системы оповещения руководящего состава, населения, автоматизация систем управления ЕДДС Тернейского муниципального района |  |  |  |  |
| 10 | Показатель 2 Мероприятия по обучению и повышению уровня профессиональной подготовке персонала ЕДДС | Кол-во проводимых мероприятий | 1 | 1 | 100 |
| 11 | Индикатор: Основное мероприятие: Обеспечение безопасности населения и территории Тернейского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного характера во время прохождения паводков. |  |  |  |  |
| 12 | Показатель 4 Проведение противопаводковых мероприятий | Кол-во проводимых меропр. | 1 | 1 | 100 |
| 13 | Показатель 5 Создание резерва финансовых средств для оказания помощи пострадавшим в результате ЧС | Кол-во проводимых меропр. | 1 | 1 | 100 |

Вывод: Продолжить реализацию программы.

7. Муниципальная программа

«Информатизация администрации Тернейского муниципального округа»

| № | Наименование комплекса мероприятий | Руб. |
| --- | --- | --- |
| п/п |  |  |
| 1.1. | Приобретение сертифицированного серверного и сетевого оборудования | 868185 |
| 1.2. | Приобретение компьютерной техники и периферийных устройств (системные блоки, мониторы, принтеры, многофункциональные устройства) | 731965,81 |
| 1.3. | Приобретение ПО и лицензий в администрации муниципального округа (НСД, ЭЦП, общесистемного, офисного, антивирусного, специализированных программ для структурных подразделений) | 228999 |
| 1.4. | Услуги по настройке и тех. сопровождению сервера | 110000 |
| 2.1. | Обучение специалиста по защите информации (оплата за обучение) |  |
| 2.2. | Аттестация рабочих мест (ситуационный центр) | 113400 |

| № | Наименование | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | 2021 г. | 2021 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | План | Факт |  |
| 1. | Количество автоматизированных рабочих мест и серверов в администрации Тернейского муниципального района средствами информатизации, соответствующими современным требованиям. | единиц | 2 | 2 | 100 |
| 2. | Количество рабочих мест специалистов органов местного самоуправления обеспеченных обновленными и специализированными программными комплексами | единиц | 6 | 20 | 333 |
| 3. | Количество аттестованных, по требованиям информационной безопасности, объектов информатизации | проценты | 50 | 80 | 160 |
| 4. | Доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных базовым комплектом лицензионных отечественных программных продуктов | проценты | 80 | 80 | 100 |

8. Муниципальная  программа   «Организация летнего оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков Тернейского муниципального района на 2019-2021 годы»

В  ходе анализа реализации Программы «Организация летнего оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков Тернейского муниципального района на 2019-2021 годы» было выявлено следующее:

| Наименование целевого индикатора | Единицы измерения | 2021 г. план | 2021 г. факт | Эффективность % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение охвата организованным отдыхом и занятостью детей и подростков от общего количества детей, проживающих в Тернейском муниципальном районе в возрасте от 7 до 15 лет (включительно) | % | 89 | 87 | 98 |
| Обеспечение приёма в пришкольные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и подростков, нуждающихся в особой государственной поддержки (находящихся в трудной жизненной ситуации, детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей). | % | 100 | 100 | 100 |
| Обеспечение подростков в возрасте 14-18 лет временной занятостью в летнее время (от числа подростков в возрасте от 14-18 лет) | % | 24 | 20,4 | 85 |
| Обеспечение условий для отдыха, оздоровления и занятости подростков, состоящих на учете в КДН, в органах внутренних дел и на внутришкольном учёте. | % | 100 | 99 | 99 |

| Анализ финансирования мероприятий летней оздоровительной кампании 2021 года. всего на летнее оздоровление израсходовано – 2 465 571,17 рублей; из них: местный бюджет – 1 704 965,43 рублей; краевой бюджет – 760 605,74 рублей. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование основного мероприятия, мероприятий | Средств по программе (рублей) | Исполнено (рублей) |
| Основное мероприятие: Организация работы детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей |  |  |  |
| 1 | Оплата труда воспитателей, педагогов- организаторов и услуг по приготовлению пищи | 740 291,05 | 740 291,05 |
| 2 | Приобретение товаров для укрепления материально-технической базы пришкольных лагерей | 59 971,81 | 59 971,81 |
| 3 | Витаминизация детского питания (приобретение соков) | 166 364,00 | 166 364,00 |
| 4 | Оплата наборов продуктов питания для организации 2-х разового питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей и выплата компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путёвки (Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | 808 960,65 | 760 605,74 |
| Основное мероприятие: Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан |  |  |  |
| 5 | Оплата труда несовершеннолетних граждан | 867 647,94 | 867 647,94 |

В период летней оздоровительной кампании на территории Тернейского муниципального района было открыто 8 лагерей с дневным пребыванием детей на базах образовательных учреждений: МКОУ СОШ п. Терней, МКОУ СОШ п. Пластун, МКОУ СОШ п. Светлая, МКОУ СОШ с. Амгу, МКОУ СОШ с. Перетычиха, МКОУ СОШ с. Усть-Соболевка, МКОУ СОШ с. Малая Кема, МКОУ ООШ с. Самарга. Все 8 лагерей занесены в реестр организации отдыха и оздоровления детей Приморского края. Всего в лагерях с дневным пребыванием детей отдохнули 305 школьников, что составило 43% от учащихся района в возрасте от 6 до 14 лет (1060). Из них 130 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, состоящих на профилактическом учете, детей с ОВЗ и инвалиды, а также дети из малообеспеченных, неполных и многодетных семей.

Перед приемкой летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, всеми лагерями были получены санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие их соответствие на осуществление деятельности. Приемка проходила в заочном режиме, согласно графику приёмки летних оздоровительных лагерей на базе школ Тернейского муниципального округа. Была создана межведомственная комиссия по приемке пришкольных лагерей, в состав которой вошли представители управления образования АТМЛ, МКУ «ЦОДОУ» ТМО и сотрудники отдела внутренних дел.

Все лагеря в срок начали работу. Штат работников оздоровительных лагерей был полностью укомплектован до начала работы оздоровительной кампании. Все сотрудники прошли медицинский осмотр, получили медицинские книжки. Было организовано медицинское обследование сотрудников лагерей с дневным пребыванием детей на наличие антител к COVID-19. При приемке детей трудностей не возникло.

В течение летних смен дети находились в лагерях с 8:30 до 14:30. Смена длилась 15 дней. Для оздоровления отдыхающих в режиме летнего лагеря было предусмотрено двухразовое питание: завтрак, обед (в питании детей количество мяса, кисломолочных продуктов, рыбы, овощей, соков и свежих фруктов соответствовало нормам), на витаминизацию из местного бюджета было выделено 166 364,00  рубля. Также были проведены оздоровительные мероприятия,  воспитательное-развивающая программа. В течение смен регулярно осуществлялся контроль фельдшерами за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в местах пребывания детей и на пищеблоке, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами в условиях распространения новой короновирусной инфекцией, организацией питания и питьевого режима; за организацией двигательного режима (двигательная активность, спортивно-оздоровительные мероприятия, пребывание на воздухе); за организацией медицинской помощи детям.

В каждом лагере были проведены инструктажи для воспитанников ЛОЛ: «Вводный инструктаж для воспитанников»; «Инструктаж о питьевом режиме»; «Инструктаж по правилам безопасности у моря»; «Инструктаж по правилам пожарной безопасности»; «Инструктаж по правилам безопасности для пешехода»; «Инструктаж по правилам безопасности при проведении спортивных мероприятий на игровой площадке».

Эффект оздоровления детей за первую смену во время ЛОК-2021 составил:

1 смена (07.06.2021.-25.06.2021.) всего 6 ЛОУ (105 чел.): выраженный эффект  у 101 ч. (96,1%), слабо выраженный - 4 чел. (3,9%), без эффекта-0.

2 смена (05.07.2021 - 23.07.2021) всего – 2 ЛОУ (200  чел.): выраженный эффект – 195 чел. (97,5%), слабо выраженный – 5 чел. (2,5 %), без эффекта-0.

Всего по Тернейскому муниципальному округу за летний период  (305 чел.): выраженный эффект – 436 чел. (97,0%), слабо выраженный эффект – 22 чел. (3 %), без эффекта – 0 чел. (0 %)

Также в ходе летней кампании было организовано трудоустройство 75 несовершеннолетних. Из них 37 человек работали в трудовых бригадах, 45 человек были устроены вожатыми. Что составляет 20% детей от 14 до 18 лет. На временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, из местного бюджета было направлено 716 788,39 рублей.

Таким образом, летом 2021 года в условиях сохранения рисков распространения новой короновирусной инфекцией, в Тернейском муниципальном округе, летним оздоровлением было занято 43% детей в возрасте от 6 до 14 лет. Дополнительным образованием было охвачено 27% несовершеннолетних. Временной трудоустроены были 75 подростков от 14 до 18 лет.

Численность детей в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания по школам

| № | ОУ | Кол-во человек 2019г. | Кол-во человек 2020г. | Кол-во человек 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКОУ СОШ п. Терней | 175 | 175 | 100 |
| 2. | МКОУ СОШ п. Пластун | 175 | 175 | 100 |
| 3. | МКОУ СОШ п. Светлая | 25 | 25 | 25 |
| 4. | МКОУ СОШ с. Амгу | 27 | 25 | 25 |
| 5. | МКОУ СОШ с. М. Кема | 25 | 20 | 20 |
| 6. | МКОУ СОШ с. Усть-Соболевка | 22 | 14 | 10 |
| 7. | МКОУ СОШ с. Перетычиха | 14 | 12 | 10 |
| 8. | МКОУ СОШ с. Самарга | 8 | 12 | 15 |
|  | Итого: | 490 | 458 | 305 |

Процент отдохнувших несовершеннолетних посещающих ЛОЛ в 2021 году.

| № | МКОУ СОШ | Кол-во детей в возрасте от 6 до 14 лет всего в ОО | Кол-во детей, посещающих ЛОЛ | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ СОШ п. Терней | 334 | 100 | 52 |
| 2 | МКОУ СОШ п. Пластун | 523 | 100 | 33 |
| 3 | МКОУ СОШ с. Малая Кема | 50 | 20 | 50 |
| 4 | МКОУ СОШ с. Амгу | 55 | 25 | 45 |
| 5 | МКОУ СОШ п. Светлая | 28 | 25 | 71 |
| 6 | МКОУ СОШ с. Усть-Соболевка | 21 | 10 | 58 |
| 7 | МКОУ СОШ с.Перетычиха | 16 | 10 | 75 |
| 8 | МКОУ ООШ с. Самарага | 33 | 15 | 36 |
| Итого |  | 1220 | 305 | 25 |

Эффект оздоровления детей во время ЛОК-2021 года

| № | МКОУ СОШ | Кол-во детей, посещающих ЛОЛ | Выраженный эффект (чел.) | Слабо выраженный (чел.) | % оздоровления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | выраженный | слабо выраженный |
| 1 | п. Терней | 175 | 167 | 8 | 95,4 | 4,6 |
| 2 | п. Пластун | 175 | 166 | 9 | 94,9 | 5,1 |
| 3 | п. Светлая | 25 | 24 | 1 | 96,0 | 4,0 |
| 4 | с. Амгу | 25 | 24 | 1 | 96,0 | 4,0 |
| 5 | с. Малая Кема | 20 | 19 | 1 | 95,0 | 5,0 |
| 6 | с. Усть-Соболевка | 14 | 13 | 1 | 92,9 | 7,7 |
| 7 | с. Перетычиха | 12 | 12 | 0 | 100 | 0 |
| 8 | с. Самарга | 12 | 11 | 1 | 91,6 | 8,3 |
| Итого |  | 458 | 436 | 22 | 97 | 3 |

На организацию летнего оздоровления в Тернейском муниципальном округе:

Выделено  средств

|  | Всего (рублей) | Из местного бюджета (рублей) | Из краевого бюджета (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019г. | 3 659 309.85 | 1 858 251,85 | 1 801 058,00 |
| 2020г. | 2 886 216,56 | 1 833 449,66 | 1 052 766,90 |
| 2021г. | 2 456 571,17 | 1 704 965,43 | 760 605,74 |

Освоено средств в 2021 году

|  | Всего (рублей) | Из местного бюджета (рублей) | Из краевого бюджета (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 г. | 2 465 571,17 | 1 704 965,43 | 760 605,74 |

Информация об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от14 до 18 лет в 2020 году

| Численность несовершеннолетних граждан от14 до 18 лет лет, проживающих на территории (чел.) | Численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан (чел.) | ТЖС (малоимущие) (чел.) | Опекаемых несовершеннолетних граждан (чел.) | На учёте (ОВД, КДН, ВШК) | Находящиеся в СОП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367 | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 75 | 5 |  |  |  |

За три года

| Год | Численность несовершеннолетних граждан от14 до 18 лет, проживающих на территории (чел.) | Кол-во трудоустроенных (человек) | Выделено средств (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 407 | 70/17,19% | 537 869,34 |
| 2020 | 367 | 75/20,4% | 716 788,39 |
| 2021 | 421 | 75/17,81% | 867 647,94 |

Вывод: Продолжить реализацию программы.

9. Муниципальная программа «Развитие образования на 2018-2021 годы»

Всего на реализацию мероприятий программы было выделено из местного бюджета 5 831 083 рублей 60 копеек, в том числе:

приобретение на сумму 704914 рублей 10 копеек;

ремонты 5 126 169 рублей 50 копеек

Выполнено 18 мероприятий, из них:

Дошкольное образование – 6 мероприятия

Общее образование – 12 мероприятия

- 1) Приобретение мебели МКДОУ «Детский сад №12 п.Светлая» 97 000,00

- 2) Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания

- 3) МКОУ СОШ п. Терней 580 000,00

4) Ремонт внутренней и наружной канализации МКОУ СОШ п.Пластун 423 670,00

5) Ремонт электроосвещения в здании МКОУ СОШ с.Усть-Соболевка 232 610,00

6) Замена дымовой трубы  котельной МКОУ СОШ с.Максимовка 318536

7) Приобретение огнетушителей для общеобразовательных организаций 85 900

8) Приобретение огнетушителей для дошкольных организаций 53 800,00

9) Устройство тротуара на территории  МКДОУ «Детский сад с.Амгу» 76 679

10) Ремонт здания  МКДОУ «Детский сад №12  п.Светлая»579 128

11) Капитальный ремонт спортивного зала МКУ СОШ п.Пластун 2 518 000

Достигнуты следующие индикаторы:

| №№ | Показатели | ед.изм. | 2021 г. план | 2021 г. факт | Эффективность % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля общеобразовательных, в которых созданы необходимые условия для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями | % | 80 | 40 | 50 |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными условиями | % | 80 | 89 | 111,3 |
| 3. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями | % | 83 | 66 | 79,5 |
| 4. | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | % | 80 | 82,6 | 103,3 |
| 5. | Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 1 до 7 лет | % | 80 | 72,7 | 90 |
| 6. | Доля обучающихся, принимающих участие в конкурах, фестивалях, соревнованиях | % | 80 | 80 | 100 |
| 7. | Доля детей, охваченных дополнительным образованием в организациях дополнительного образования детей Тернейского района | % | 75 | 58 | 77,3 |

Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для организации образовательного процесса в соответствии с современными условиями составляет 40%, т.к. только в 4-х организациях из 10 имеются спортивные залы.

Однако доля учащихся, обучающихся в современных условиях выше планируемого результата, т.к. это самые большие школы района.

Не достигнут показатель доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для организации образовательного процесса с современными требованиями, т.к. из-за недостатка финансирования не сделаны ремонты, не приобретен необходимый дидактический материал.

В связи с истечением срока реализации вышеуказанной программы разработана муниципальная программа «Развитие образования Тернейского муниципального округа» на 2021-2025 годы», утвержденная постановлением администрации Тернейского муниципального округа от 14.05.2021 № 389.

10. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Тернейском муниципальном районе» на 2019-2023 годы

Целями программы являются создание благоприятных условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства, формирование более результативных форм его поддержки, повышение его роли в социально-экономическом развитии Тернейского муниципального района.

Целевые индикаторы программы выполнены:

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля оборота МиСП, в объеме оборота полного круга предприятий | % | 8,55 | 10,1 | 118,1 |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех организаций | % | 13,15 | 18,4 | 140 |
| 3 | Количество малых и средних предприятий в расчете на 10 тыс. чел. населения | ед. | 61,5 | 65 | 105,6 |

Объем финансирования программы в 2021 году составил 0 рублей, в связи с отсутствием заявок на участие в конкурсном отборе на получение гранта на начало предпринимательской деятельности.

В рамках реализации программы за отчетный период имущественную поддержку в виде предоставления преференции путем передачи в аренду без проведения аукциона сроком на от 11 месяцев до 5 лет.

В 2021 году консультационную поддержку получили 95 субъектов МСП. Одним из самых актуальных вопросов у малого бизнеса были вопросы, касающиеся мер поддержки в связи с коронавирусом Covid-19 и соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора в период распространения коронавирусной инфекции.

Вывод: Продолжить реализацию программы.

11. Муниципальная программа  «Доступная среда на территории Тернейского муниципального района» на 2019-2023 годы

Целью программы является  формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Целевые индикаторы программы выполнены:

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единицы измерения | 2021 г. план | 2021 г. факт | Эффективность % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов. | % | 43 | 43 | 100 |
| 2 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов. | % | 27 | 27 | 100 |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения. | % | 7 | 7 | 100 |

В 2021 году программа не финансировалась.

В рамках реализации программы проводилась паспортизация объектов, проводилось  обследование  жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, использующих кресло-коляску.

Вывод: Продолжить реализацию программы.

12. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Тернейском муниципальном районе»

- Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования

Согласно паспорта муниципальной программы, на 2021 год финансовое обеспечение реализации программных мероприятий не предусмотрено.

Перечень завершённых в течение года мероприятий по программе

Завершены программные мероприятия по следующим пунктам таблицы приложения к программе: пункты: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 3.1, 4.3.

- Оценка целевых индикаторов и эффективности программы, динамика фактически достигнутых значений целевых индикаторов программы

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение целевого индикатора |  | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утв. в МП | достигнуто |  |
| Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, к которым контрольно-надзорными органами предъявлены обоснованные требования об исключении коррупциогенных факторов, в общем количестве муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, проходивших антикоррупционную экспертизу | % | 12 | 8 | 166 |
| Доля муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера выявленные надзорными органами от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | % | 14 | 8 | 157 |
| Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, выявленных ОМСУ самостоятельно и/или надзорными органами, от общего числа муниципальных служащих | % | 2 | 0 | 100 |
| Количество мероприятий антикоррупционной направленности проведенных в отчетный период, в том числе с участием общественных объединений и организаций | Ед | 8 | 2 | 25 |
| Количество общественных объединений и организаций, наиболее активно взаимодействующих в сфере противодействия коррупции | Ед | 2 | 2 | 100 |
| Численность муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции | Чел | 2 | 0 | 0 |
| Количество случаев нарушений со стороны муниципальных служащих при осуществлении закупок товаров, услуг и работ для муниципальных нужд | Ед | 0 | 0 | 0 |
| Количество публикаций в СМИ, размещения на официальном сайте Тернейского муниципального района по вопросам противодействия коррупции | Ед | 4 | 5 | 125 |

Вывод: Продолжить реализацию программы.