Оценка эффективности реализации муниципальных  программ  Тернейского муниципального района за 2019 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ за  2019 год проведена на основе данных предоставленные структурными подразделениями администрации Тернейского муниципального района.

В 2019 году велась реализация 23 муниципальных программ, профинансировано            16  муниципальных программ,  в объеме 51,144 млн. рублей. 40,522 млн.руб. за счет средств бюджета Тернейского муниципального района,  10,592 млн.руб. за счет средств бюджета Приморского края.

1.  Муниципальная программа «Отходы» на 2010-2030 г.г.

Целью программы является улучшение экологической ситуации на территории Тернейского муниципального района, достигаемое за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления.

Целевые индикаторы:

-  количество населённых пунктов, охваченных системами сбора и удаления отходов, по отношению к общему количеству населенных пунктов 20 %;

-  количество объектов размещения ТБО, соответствующих современным требованиям природоохранного законодательства - 2 ед.

Мероприятия по программе в 2019 году:

Захоронение ТБО на свалках с. Максимовка и с. Усть-Соболевка – 47,38 тыс. рублей.

Рекультивация отработанной и подготовка новой траншеи ТБО пгт. Терней – 694,60 т. р.

Приобретение, доставка, установка оборудования весового контроля на полигоне ТБО п. Терней – 1 912,188 тыс. рублей.

Приобретение и доставка мусоровоза – 2 712,52 тыс. рублей.

Проведение кадастровых работ по изготовлению межевого плана на земельный участок для размещения мусоросжигательной станции в пгт. Терней – 99,00 тыс. рублей.

Проведение кадастровых работ по изготовлению межевого плана на земельный участок для размещения мусоросжигательной станции в пгт. Пластун – 99,00 тыс. рублей.

Приобретение генератора для обеспечения функционирования весового контроля на полигоне ТБО п. Терней – 16,99 тыс. рублей.

Ликвидация несанкционированной свалки в 2,2 км. по направлению на запад от ориентира расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Тернейский район, с. Амгу, ул. Арсеньева д 1. – 99,00 тыс. рублей.

Вывод: необходимо привести программу в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в Тернейском муниципальном районе.

Вывод: Продолжить реализацию программы.

2. Муниципальная программа «Ремонтная программа объектов инфраструктуры Тернейского муниципального района на 2019-2021 годы»

Основные цели программы:

- повышение энергетической эффективности при производстве, передачи и потреблении энергетических ресурсов в Тернейском муниципальном районе;

- повышение качества коммунальных услуг;

- улучшение экологической ситуации района путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры за счет ее совершенствования.

Целевые индикаторы программы выполнены:

- степень износа сетей теплоснабжения составила 52%;

- доля сверхнормативных потерь при транспортировке тепловой энергии 1,8%;

- степень износа оборудования в муниципальных котельных 50%;

- доля эффективно работающих котельных 88%.

Мероприятия программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | ед. изм. | Финансирование 2019 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт котельной № 2 п. Терней, в том числе: | тыс.руб. | 2 980,41 |  |  |
| 1.1 | замена котла котельной № 2 в п. Терней | тыс.руб. | 1 032,31 |  |  |
| 1.2 | капитальный ремонт баков-аккумуляторов горячей воды на котельной № 2 в п. Терней | тыс.руб. | 1 948,10 |  |  |
| 2 | Строительство теплотрассы от тепловой камеры до здания Детской школы искусств в п. Пластун, в том числе: | тыс.руб. | 822,30 |  |  |
| 2.2 | Разработка проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ и проведение государственной экспертизы по объекту: строительство теплотрассы от тепловой камеры до здания Детской школы искусств в п. Пластун | тыс.руб. | 762,30 |  |  |
| 2.3 | Выполнение инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту: строительство теплотрассы от тепловой камеры до здания Детской школы искусств в п. Пластун | тыс.руб. | 60,00 |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт котельной № 2 п. Терней, в том числе: | тыс. руб. | 1 104,31 |  |  |
| 6.1 | демонтаж одного котла и устройство газоходов | тыс. руб. | 306,15 |  |  |
| 6.2 | замена котла | тыс. руб. | 399,40 |  |  |
| 6.3 | установка резервного котла | тыс. руб. | 398,76 |  |  |
|  | Итого в том числе: | тыс.руб. | 4 907,02 |  |  |
|  | Бюджет Тернейского муниципального района | тыс.руб. | 4 907,02 |  |  |

Вывод: Продолжить реализацию программы и предусмотреть  финансирование мероприятий на 2020 г.

3. Муниципальная программа «Модернизация дорожной сети Тернейского муниципального района» на 2018-2020 годы

Целями программы являются:

- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог, создание комфортных и безопасных условий, повышение качества обслуживания и уровня жизни населения;

- обеспечение беспрепятственного подъезда автотранспорта экстренных служб к жилым домам.

Целевые индикаторы:

- увеличение протяженности дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-93– 3,0 км;

-  увеличение площади отремонтированных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт – 18000 кв. м.

Мероприятия программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | ед. изм. | Финансирование 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них на территории Амгунского, Максимовского, Усть-Соболевского сельских поселений Тернейского муниципального района | тыс. руб. | 3 063,93 |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Единкинском сельском поселении Тернейского муниципального района | тыс. руб. | 6 573,25 |
|  | Итого в том числе: | тыс. руб. | 9 637,18 |
|  | Бюджет Тернейского муниципального района | тыс.руб. | 9 637,18 |

Вывод: Продолжить реализацию программы.

4. Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Тернейского муниципального района на период 2018-2021 годы»

Целью программы является обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда Тернейского муниципального района и повышение эффективности эксплуатации.

Целевые индикаторы:

-  количество жилых помещений, в которых произведен капитальный ремонт – 1 шт.

Мероприятия по программе в 2019 году:

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в с.Амгу– 700,0 тыс. рублей

Вывод: Продолжить реализацию программы.

5. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Тернейском муниципальном районе» на 2019-2023 годы

Целями программы являются: создание благоприятных условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства, формирование более результативных форм его поддержки, повышение его роли в социально-экономическом развитии Тернейского муниципального района.

Целевые индикаторы программы выполнены:

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля оборота МиСП, в объеме оборота полного круга предприятий | % | 8,5 | 10,65 | 125,3 |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех организаций | % | 12,89 | 13,37 | 103,7 |
| 3 | Количество малых и средних предприятий в расчете на 10 тыс. чел. населения | ед. | 60 | 67 | 111,67 |

В 2019 году программа не финансировалась.

В рамках реализации программы за отчетный период имущественную поддержку получили 5 субъектов малого предпринимательства в виде предоставления преференции путем передачи в аренду без проведения аукциона сроком на 4-5 лет.

В рамках информационной и организационной поддержки было организовано три выездных семинара при участии муниципальных служащих и субъектов малого бизнеса Тернейского муниципального района центром «Мой бизнес», два из которых проводились в г. Дальнегорск и один семинар в Администрации Тернейского муниципального района. В 2019 году консультационную поддержку получили 19 субъектов МСП.

Вывод: Продолжить реализацию программы.

6. Муниципальная программа «Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Тернейском муниципальном районе»

на 2019-2023 годы

Целью программы является устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Тернейском муниципальном районе, на основе создания в районе благоприятных и комфортных условий для проживания населения с учетом их традиционных промыслов, самобытной культуры и духовных ценностей коренных народов.

Целевые индикаторы программы выполнены:

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство (ремонт) индивидуальных жилых домов. | ед. | 1 |
| 2 | Общая численность представителей КМНС. | чел. | 147 |
| 3 | Доля охвата общеобразовательными услугами. | % | 100 |
| 4 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. | % | 32 |

Финансирование программы 476,93 тыс. руб., в том числе бюджет Тернейского муниципального района – 4,77 тыс.руб., краевой бюджет – 56,66 тыс. руб., федеральный бюджет – 415,50 тыс.руб.

В 2019 году территориально-соседской общине малочисленных народов  села Агзу предоставлялась субсидия на возмещение части планируемых затрат, связанных со строительством (ремонтом) индивидуальных жилых домов. Сумма субсидии  476,93 тыс. рублей.  Община приобрела пиломатериал обрезной, кровельное железо, гвозди, эмаль.

Вывод: Продолжить реализацию программы.

7. Муниципальная целевая программа  «Обеспечение жильем молодых семей Тернейского муниципального района на 2013-2027 г »

Целью программы является предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Целевой индикатор выполнен.

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | План | Факт | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Обеспечение молодых семей жилыми помещениями. | шт. | 8 | 8 | 100% |

Финансирование программы 5799,3 тыс. руб., в том числе 1200,00 тыс.руб. – местный бюджет;  краевой бюджет –1906,9 тыс.руб.; 2692,4 тыс.руб. – федеральный бюджет.

В рамках реализации программы 8 молодых семей улучшили жилищные условия, приобретя квартиры на вторичном рынке жилья. На учете на 31.12.2019 года состояло 34 молодых семьи.

Вывод: Продолжить реализацию программы.

8. Муниципальная целевая программа «Развитие культуры и туризма в Тернейском муниципальном районе на 2018-2022 годы»

Цель программы: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к мировому культурному и природному наследию..

Программой на 2019 год предусмотрено 8 целевых индикатора:

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Ед. изм. | План | Факт | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 |  |
| 1 | Количество ремонтных работ в учреждениях культуры (количество учреждений) | шт. | 1 | 1 | 100 |
| 2. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | % | 95 | 95 | 100 |
| 3. | Увеличение количества новых поступлений в фонды библиотек района | % | 4,5 | 10,4 | 231 |
| 4. | Увеличение числа посещений музея | % | 10 | 15 | 150 |
| 5. | Увеличение количества проведенных мероприятий | % | 10 | 11 | 110 |
| 6. | Количество участников и победителей районных, краевых, региональных конкурсов из числа учащихся, получающих услуги по дополнительному образованию детей в школах дополнительного образования | шт. | 105 | 108 | 102,9 |
| 7. | Количество посещений творческими коллективами районных, краевых и региональных конкурсов | шт. | 6 | 9 | 150 |
| 8. | Количество мероприятий, направленных на продвижение туристического потенциала района (без финансирования) | шт. | 3 | 3 | 100 |

Объем финансирования программы составил  2140,546 тыс.руб., в том числе:

В рамках реализации программы выполнены следующее мероприятия:

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство пандуса на входе в здание МКУ Районный центр народного творчества (п.Терней) | МКУ РЦНТ | 544,794 | Местный бюджет |
| 2 | Строительство Дома культуры в пгт.Пластун, в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | -проведение государственной экспертизы и проверки достоверности сметной стоимости ПСД на строительство Дома культуры в пгт.Пластун | Администрация Тернейского муниципального района | 839,441 | Местный бюджет |
| 2.2 | - проведение кадастровых работ по изготовлению межевого плана на земельный участок под строительство дома культуры в пгт.Пластун | Отдел земельных и имущественных отношений администрации Тернейского муниципального района | 40,215 | Местный бюджет |
| 3 | Приобретение книжной, журнальной и газетной продукции для МКУ «Центральная районная библиотека» (подписка, пополнение фонда) | МКУ Центральная районная библиотека | 88,524 | Местный бюджет |
| 4 | Комплектование книжного фонда и обеспечение информационно-техническим оборудованием | МКУ Центральная районная библиотека | 146,096 | Субсидия краевого бюджета |
|  |  |  | 1,476 | Местный бюджет |
| 5 | Приобретение ноутбука в сельский клуб с.Амгу | МКУ РЦНТ | 28,48 | Местный бюджет |
| 6 | Участие творческих коллективов в краевых, региональных и в районных мероприятиях: | МКУ РЦНТ | 271,520 | Местный бюджет |
| 7 | Организация и проведение новогодних мероприятий в Тернейском муниципальном районе | МКУ РЦНТ | 180,00 | Добровольные пожертвования |
|  | Всего, в том числе: |  | 2140,546 |  |
|  | Местный бюджет |  | 1814,45 |  |
|  | Краевой бюджет |  | 146,096 |  |
|  | Добровольные пожертвования |  | 180,00 |  |

Вывод: Продолжить реализацию программы.

9. Муниципальная программа  «Доступная среда на территории Тернейского муниципального района» на 2019-2023 годы

Целью программы является  формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Целевые индикаторы программы выполнены:

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов. | % | 40 |
| 2 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов. | % | 25 |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения. | % | 5 |

В 2019 году программа не финансировалась.

В рамках реализации программы проводилось обследование  жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, использующих кресло-коляску.

Вывод: Продолжить реализацию программы.

10. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Тернейском районе»              на 2016 – 2020 годы.

Целью программы является  совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения; поэтапное сокращение распространение наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий.

В 2019 году в соответствии с планом работы было проведено 4 заседания Комиссии, и 1 внеплановое заседание.

Проведена Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» (далее – Акция), целью которой является привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, активизация деятельности по приему информации о фактах незаконного оборота и пропаганды наркотиков, а также обращений и предложений граждан, представителей общественных организаций по вопросам совершенствования профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых лиц. В рамках проведения Акции была создана рабочая группа.

В газете «Вестник Тернея» организована работа по осуществлению публикаций по проблеме в рамках рубрик: «НЕТ наркотикам», «Закон и дети» и др.

Проведен районная антинаркотическая акция «Мы выбираем жизнь», к рамках которой МКУ РЦНТ в п. Терней проведен велопробег, в котором приняло участие 20 детей и 30 взрослых.

Проведены тематические, культурные и спортивные мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ПДН ОВД.

Совместно ОНК МО МВД России «Дальнегорский» проведены организационные мероприятия по работе штаба по проведению КОПО «Мак-2019».

Определен порядок взаимодействия администрации Тернейского муниципального района с ОНК МО МВД России «Дальнегорский» в части мониторинга участков местности и уничтожения очагов произрастания  наркосодержащих растений.

Совместно ОНК МО МВД России «Дальнегорский» выработан механизм взаимного информирования о местах произрастания наркосодержащих растений и землевладельцах (землепользователях), не принимающих мер для их уничтожения, для принятия мер административного воздействия.

Проведены культурно-массовые мероприятия, посвященные Меджународному дню борьбы с наркоманией, беседы, диспуты «Все в твоих руках», «Выбираю жизнь», «Не оступись!», «Знание против страха». Дискуссия с мультимедийной презентацией: «Мир опасных пристрастий», мультимедийная презентация «Зло по имени наркомания»; информационный час: «СПИД - бездна, в которую не нужно смотреть», беседы: «Жизнь без наркотиков», «Здоровье глазами молодежи», «У опасной черты», «Не загоняй себя в ловушку», «В капкане белой смерти», «Наркомания убивает»; оформлены и постоянно тематические полки и книжно-иллюстративные выставки «Вся правда о наркотиках», «У последней черты», «Почему это опасно», «Не оступись» (все библиотеки).

Во время работы летних детских оздоровительных лагерей в городских и сельских поселениях работниками культуры и образования проводились различные тематические мероприятия посвященные вреде наркотиков, в том числе спортивные соревнования и игры.

Во всех поселениях Тернейского района постоянно действуют круглогодичные тематические полки и книжные иллюстративные выставки: «Вся правда о наркотиках», «У последней черты».

В летний период спортивные мероприятия проводились каждую неделю по субботам. Проводились игры с привлечением подростков и молодежи, также вовлечение их при подготовке мероприятий.

Объем финансирования программы в 2019 году 21 тыс. руб.

Целевые индикаторы выполнены.

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 |
| 1 | Число наглядных пособий и материалов по проблеме наркомании | % | 14 |
| 2 | Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 25 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории | % | 35 |
| 3 | Количество населения, посещающих культурно-спортивные мероприятия по формированию здорового образа жизни | % | 4 |

Вывод: Продолжить реализацию программы.

11. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Тернейском муниципальном районе» на 2018- 2022 годы

Целью программы является   совершенствование системы противодействия коррупции в Тернейском муниципальном районе.

В соответствии с муниципальным контрактом от 13.12.2019 № 160, заключенным администрацией с ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», по дополнительной профессиональной программе «Организация противодействия коррупции в органах государственного и муниципального управления», прошли обучение 8 муниципальных служащих АТМР. Цена контракта составила 20000 рублей, контракт исполнен.

Целевые индикаторы выполнены.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение целевого индикатора |  | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утв. в МП | достигнуто |  |
| Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, к которым контрольно-надзорными органами предъявлены обоснованные требования об исключении коррупциогенных факторов, в общем количестве муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, проходивших антикоррупционную экспертизу (инф.по протестам прокурора в 2019- 7 шт., всего МНПА- 51) | % | 14 | 13,7 | 97,9 |
| Доля муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера выявленные надзорными органами от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | % | 18 | 2 | -16 |
| Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, выявленных ОМСУ самостоятельно и/или надзорными органами, от общего числа муниципальных служащих | % | 4 | 0 | -4 |
| Количество мероприятий антикоррупционной направленности проведенных в отчетный период, в том числе с участием общественных объединений и организаций | Ед | 6 | 6 | 100 |
| Количество общественных объединений и организаций, наиболее активно взаимодействующих в сфере противодействия коррупции | Ед | 2 | 2 | 100 |
| Численность муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции (включая муниципальных служащих Думы ТМР, городских и сельских поселений) | Чел | 0 | 17 | + 17 |
| Количество случаев нарушений со стороны муниципальных служащих при осуществлении закупок товаров, услуг и работ для муниципальных нужд | Ед | 0 | 0 | 100 |
| Количество публикаций в СМИ, размещения на официальном сайте Тернейского муниципального района по вопросам противодействия коррупции | Ед | 4 | 10 | 250 |
| Увеличение числа граждан, удовлетворенных антикоррупционной деятельностью ОМСУ Тернейского муниципального района и сельских поселений, входящих в его состав, и результатами противодействия коррупции | % от числа опрошенных | 65 | 65 | 100 |

Вывод: Продолжить реализацию программы.

12. Муниципальная программа

«Организация  летнего оздоровления, отдыха  и занятости детей и подростков Тернейского муниципального района на 2019-2021 годы»

Целью программы является комплексное решение организации оздоровления, отдыха и занятости детей и  подростков   Тернейского муниципального района.

Целевые индикаторы.

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Плановое значение целевого индикатора |  | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено | достигнуто |  |
| Обеспечение охвата организованным отдыхом и занятостью детей и подростков от общего количества детей, проживающих в Тернейском муниципальном районе в возрасте от 7 до 15 лет (включительно) | % | 90 | 85,7 | 95,2 |
| Обеспечение приёма в пришкольные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и подростков, нуждающихся в особой государственной поддержки (находящихся в трудной жизненной ситуации, детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей). | % | 100 | 100 | 100 |
| Обеспечение подростков в возрасте 14-18 лет временной занятостью в летнее время (от числа подростков в возрасте от 14-18 лет) | % | 24 | 14,7 | 61,25 |
| Обеспечение условий для отдыха, оздоровления и занятости подростков, состоящих на учете в КДН, в органах внутренних дел и на внутришкольном учёте. | % | 100 | 99 | 99 |

Мероприятия программы:

| № | Мероприятия | Финансирование 2019 г. тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация работы пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием | 3 659,31 |
| 2 | Витаминизация | 279,30 |
| 3 | Организация трудоустройства несовершеннолетних 14-18 лет | 537,87 |
| 6 | Укрепление материально- технической базы пришкольных лагерей (игровой материал, спортивный инвентарь и др.) | 97,92 |
| 8 | Компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путёвки | 99,78 |

Всего на летнее оздоровление израсходовано – 3 659,31 тыс.руб.,  местный бюджет – 1858,25 тыс.руб., краевой бюджет – 1801,06  тыс.руб.

В период летней оздоровительной кампании на территории Тернейского муниципального района было открыто 9 лагерей с дневным пребыванием детей на базах образовательных учреждений: МКОУ СОШ п. Терней, МКОУ СОШ п. Пластун, МКОУ СОШ п. Светлая, МКОУ СОШ с. Амгу, МКОУ СОШ с. Агзу, МКОУ СОШ с. Перетычиха, МКОУ СОШ с. Усть-Соболевка, МКОУ СОШ с. Малая Кема, МКОУ ООШ с. Самарга. Всего в лагерях с дневным пребыванием детей отдохнули 490 школьников, что составило 46% от учащихся района в возрасте от 7 до 15 лет (1068). Из них 86 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, из малообеспеченных семей, а также состоящих на профилактическом учете и находящихся в трудной жизненной ситуации. (КДН-1; ВШК-14; СОП-12; ТЖС-26; малообеспеченные-41).

Все лагеря в срок начали работу. Штат работников оздоровительных лагерей был полностью укомплектован до начала работы оздоровительной кампании. Все сотрудники прошли медицинский осмотр, получили медицинские книжки.  При приемке детей трудностей не возникло.

В течение летних смен дети находились в лагерях с 8:30 до 14:30. Смена длилась 21 день. Для оздоровления отдыхающих в режиме летнего лагеря было предусмотрено двухразовое питание: завтрак, обед (в питании детей количество мяса, кисломолочных продуктов, рыбы, овощей, соков и свежих фруктов соответствовало нормам), на витаминизацию из местного бюджета было выделено 279 300 рублей. Также были проведены оздоровительные мероприятия,  воспитательное-развивающая программа. В течение смен регулярно осуществлялся контроль фельдшерами за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в местах пребывания детей и на пищеблоке, организацией питания и питьевого режима; за организацией двигательного режима (двигательная активность, спортивно-оздоровительные мероприятия, пребывание на воздухе); за организацией медицинской помощи детям.

В каждом лагере были проведены инструктажи для воспитанников ЛОЛ: «Вводный инструктаж для воспитанников»; «Инструктаж о питьевом режиме»; «Инструктаж по правилам безопасности у моря»; «Инструктаж по правилам пожарной безопасности»; «Инструктаж по правилам безопасности для пешехода»; «Инструктаж по правилам безопасности при проведении спортивных мероприятий на игровой площадке».

Эффект оздоровления детей за первую смену во время ЛОК-2019 составил:

1смена (03.06.2019-22.07.2019) всего по первой смене (140 чел.): выраженный эффект  у 131 чел. (93,6%), слабо выраженный - 9 чел. (6,4%), без эффекта-0.

2 смена (01.07.2019 - 19.07.2019, всего –  2 ЛОУ (350  чел.), выраженный эффект – 338 чел. (96,6%), слабо выраженный – 12 чел. (3,4 %).

Всего по Тернейскому МР за 1-2 смены (490 чел.): выраженный эффект – 469 чел. (95,7%), слабо выраженный эффект – 21 чел. (4,3 %), без эффекта – 0 чел. (0 %)

Также в ходе летней кампании были трудоустроены 70 несовершеннолетних. В июне 2019 были трудоустроены 29 (6,5%)  несовершеннолетних, из них 18 человек работали вожатыми в детских пришкольных лагерях, 11 в летних трудовых бригадах. В июле были трудоустроены 37 (8,2%) подростков (30-вожатых и 7-трудовая бригада), в августе 4 (0,8%) человека работали в трудовой бригаде.

В июне 2019 г. во всероссийском детском центре Океан в смене «Амурский бархат» отдохнули 9 детей, в смене «Первая экспедиция» 1 ребенок. В июле 1 ребенок в смене «Тропою Дерсу».

Согласно плану проведения летней кампании  «Центра детского творчества п. Терней» летом 2019 работали 8 кружков, которые реализовывали 4 смены: экологическая, творческая, досуговая, краеведческая. В рамках смен были проведены экскурсии, создавались экологические проекты, проводились игровые программы, конкурсы, мастер классы. Мероприятиями были охвачены 458 детей, что составляет 22 % от общего числа детей района.

В «Детско-юношеской спортивной школе п. Пластун» были проведены показательные выступления боксеров, соревнования по волейболу и футболу посвященные Дню защите детей. Обучающиеся ДЮСШ приняли участия в Открытом турнире по волейболу среди мужских и женских команд, а также настольному теннису в честь Дня России. Всего за июнь было проведено 11 мероприятий, в которых приняли участие 174 ребенка (12,8 %).

В течение летнего периода всеми учреждениями культуры велась планомерная работа по организации досуга детей в каникулярный период. Всего мероприятий проведено более 150 и посетили их в общей сумме 3213 детей, из расчета по посещаемости каждого мероприятия, с учетом детей приехавших из других городов на время летних каникул.

Согласно плану отдела труда и социального развития Тернейского муниципального района, в летний период оздоровительной компании был организован отдых, оздоровление и занятость несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете и находящихся в трудной жизненной ситуации: 42 ребенка были направлены на оздоровление в загородные стационарные лагеря. В КГБУСО "Кавалеровский СРЦН" Детство"  отдохнули 15 детей.

По данным отдела по развитию физической культуры и спорта администрации Тернейского муниципального района летним отдыхом было занято 75 человек.

Таким образом, летом 2019 г., летним оздоровлением было занято 46 % детей в возрасте от 6 до 14 лет. Летней занятостью (ЦДТ, ДЮСШ) было охвачено 22% несовершеннолетних. Временной трудоустроены были  14,7 % подростков от 14 до 18 лет. Летние стационарные лагеря за пределами поселка посетили 68 детей (3% от общего числа несовершеннолетних  района). В мероприятиях, проводимыми учреждениями культуры Тернейского муниципального района, приняли участие более 3000 детей.

Вывод: Продолжить реализацию программы.

13.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и

спорта в Тернейском муниципальном районе» на 2019 -2021 годы

Целью программы является создание оптимальных условий для развития физической культуры и спорта в Тернейском муниципальном районе.

Физкультурно-оздоровительную работу ведут 18 штатных работника. Из них: 6 учителей физической культуры, один директор МКОУ ДО «ДЮСШ» п. Пластун, один начальник отдела по развитию физкультуры и спорта администрации Тернейского муниципального района. В МКОУ ДО «ДЮСШ» п. Пластун 9 штатных тренеров.

В отчетный период спортсмены района приняли участие в 48 выездных соревнованиях, по видам: бокс, мини-футбол, волейбол, настольный теннис, баскетбол которые проходили с следующих городах и сельских поселениях: г. Дальнегорск, п. Кавалерово, г. Арсеньев, г. Спасск-Дальний, г. Владивосток, с. Чугуевка, п. Ярославский, г. Уссурийск.

- проведено межрайонное соревнование по шахматам (Тернейский и Дальнегорский районы).

В отчетном году проведено 57 районных и поселенческих спортивных мероприятий. Из них соревнования учащейся молодежи и команд поселений Тернейского района по волейболу, баскетболу, мини-футболу, по хоккею с шайбой, юных футболистов на призы клуба «Кожаный мяч», соревнования по футболу среди детских дворовых и школьных команд, Президентские состязания среди школьников, соревнования по шахматам, шашкам, стритболу, легкой атлетике, пляжному волейболу, настольному теннису. Также проведены соревнования по волейболу среди ветеранов спорта.

Проведены комплексные спортивные мероприятия в честь Дня: Победы, России, Приморского футбола, Молодежи, Физкультурника, солидарности в борьбе с терроризмом, п. Терней, п. Пластун. Проведены соревнования на призы главы Тернейского муниципального района по волейболу и мини-футболу, газеты «Вестник Тернея» (волейбол), ООО «Морское» (хоккей с шайбой и настольный теннис).

Объем финансирования программы бюджетом Тернейского муниципального района 514,84 тыс. руб.

Целевые индикаторы выполнены.

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов 2019 г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | 25 |
| 2 | Численность занимающихся детей и подростков в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности | % | 25 |
| 3 | Обеспеченность спортивными сооружениями: | % | 46 |

Вывод: Продолжить реализацию программы.

14. Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018-2020 годы.

Основной целью программы является формирование  развитой системы образования на территории Тернейского муниципального района, обеспечивающей высокую доступность качественного образования.

В ходе реализации программных мероприятий финансирование большей части было направлено на создание комфортных условий в каждом образовательном учреждении, соответствующих требованиям законодательства.

Первоначально в программе было запланировано 22 мероприятия на сумму-7500,631тыс.руб., в результате уточнения программы уже выполнено 31 мероприятие на сумму 8712,755 тыс. руб.

За 2019год выполнены следующие мероприятия:

| Учреждение | Мероприятие | Финансирование Тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| МКОУ сош с.Амгу | 1.Капитальный ремонт здания 2.Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ профилей 3.Капитальный ремонт спортивного зала 4.Устройство полового покрытия в спортзале 5. Прокладка водопровода холодной воды 6. Приобретение технологического оборудования и инвентаря | 784,996 1578,389 545,656 380,0 389,786 135,00 |
| МКОУ сош п.Пластун | 1.Изготовление проектно –сметной документации на капитальный ремонт системы вентиляции 2.Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ профилей | 300,0 647,858 |
| МКОУ сош с.Малая Кема | 1.Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ профилей 2. Приобретение технологического оборудования и инвентаря 3. Монтаж системы видеонаблюдения | 1594,333 33,5 29,762 |
| МКОУ сош с.Самарга | 1.Капитальный ремонт системы отопления 2.Капитальный ремонт котельной 3.Монтаж системы видеонаблюдения | 412,629 327,048 74,99 |
| МКОУ сош с.Агзу | 1.Капитальный ремонт котельной 2.Капитальный ремонт системы отопления 3. Приобретение технологического оборудования и инвентаря 4. Монтаж системы видеонаблюдения | 374,119 733,5 18,5 74,439 |
| МКОУ сош п.Светлая | 1.Приобретение котельного оборудования 2.Ремонт котельной 3. Монтаж системы видеонаблюдения | 248,2 833,206 49,727 |
| МКОУ сош с Перетычиха | Приобретение технологического оборудования и инвентаря | 105,0 |
| МКОУ сош с.Усть Соболевка | 1.Приобретение технологического оборудования и инвентаря 2. Монтаж системы видеонаблюдения | 39,7 83,918 |
| МКОУ сош с.Максимовка | 1.Приобретение технологического оборудования и инвентаря 2. Монтаж системы видеонаблюдения | 105,0 76,22 |
| МКОУ сош п.Терней | Приобретение медицинского оборудования | 130,0 |
| МКДОУ «Детский сад №1» п.Терней | Ремонт забора | 136,508 |
| МКДОУ «Детский сад №2» п.Терней | Ремонт музыкального зала | 264,695 |
| МКДОУ «Детский сад №12» п.Светлая | Приобретение пластиковых окон | 56,312 |
| МКДОУ «Детский сад №9» п.Пластун | 1.Ремонт кровли склада 2.Приобретение технологического оборудования и инвентаря 3.Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы отопления | 210,750 300,0 300,0 |
| МКДОУ «Детский сад №6» с. Самарга | 1.Приобретение технологического оборудования и инвентаря 2. Монтаж видеонаблюдения | 75,0 74,932 |
| МКДОУ «Детский сад №6» с. Перетычиха | 1.Приобретение технологического оборудования и инвентаря 2. Монтаж видеонаблюдения | 89,997 83,190 |
| МКДОУ «Детский сад №6» с. Амгу | Монтаж видеонаблюдения | 29,762 |

Целевые индикаторы.

| № п/п | Наименование индикатора цели Программы | ед-ца измер. | план | факт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 100 | 100 |
| 2. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0 | 0 |
| 3. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100 | 90 |
| 4. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 5 | 20 |
| 5. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 96 | 96 |
| 6. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 63 | 89 |
| 7. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 68 | 68,8 |
| 8. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 27 | 5 |
| 9. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 14,2 | 10 |

Таким образом, не все индикаторы программы выполнены на 100%, выполнение некоторых индикаторов выше планируемого показателя. Однако программу можно считать эффективной т.к. изменения в инфраструктуре  образовательных учреждений заметны. За эти годы из 18 учреждений  в 8 образовательных учреждениях полностью установлены окна ПВХ( В МКОУ сош п.Пластун в первом корпусе полностью-211 окон, во втором корпусе   127 окон – заменены 74. Из 10 школ только в МКОУ сош с. Усть-Соболевка осталась кровля из замшелого шифера .

За три года ликвидирована очередь в детский сад детей до 3-х лет.

Вывод: Продолжить реализацию программы.

15. Муниципальная программа «Пожарная безопасность в образовательных учреждениях Тернейского муниципального района на 2017-2019 г »

Основной целью программы является  создание безопасных условий в местах пребывания обучающихся, воспитанников, преподавательского состава и обслуживающего персонала образовательных  учреждений.

В 2019 году было запланировано 32 мероприятия, реализовано-3 :

1. Ремонт электрических систем в МКДОУ «Детский сад № 1 п.Терней- 1062,446     тыс.руб.

- Монтаж автоматической пожарной сигнализации В МКДОУ «Детский сад №1 п.Терней»-984  тыс.руб.

- Монтаж автоматической пожарной сигнализации В МКДОУ «Детский сад №9 п.Пластун»-748  тыс.руб.

Объем финансирования программы за 2019 год составил 774,37 тыс. руб., за счет средств бюджета Тернейского муниципального района.

Целевые индикаторы:

| Не все целевые индикаторы достигнуты запланированных показателей в связи с недостаточностью финансирования программы. № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | 2019г. (%) факт |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт электрических систем, в том числе изготовление проектно-сметной документации | 14,3 |
| 2. | Обработка огнезащитным составом чердачных помещений | 0 |
| 3. | Оснащение дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре, замена устаревшей в МКОУ СОШ п.Терней и МКОУ СОШ с.Малая Кема. | 57,2 |
| 4. | Оборудование наружного противопожарного водоснабжения | 11,1 |
| 5. | Установка фотолюминесцентной эвакуационной системы | 0 |
| 6. | Восстановление приточно-вытяжной вентиляции | 0 |
| 7. | Обеспечение индивидуальными средствами защиты | 0 |

16. Муниципальная программа «Привлечение специалистов для работы в сфере образования Тернейского муниципального района» на 2019-2021 годы.

Целями программы являются:

- Привлечение в сферу образования высококвалифицированных кадров, повышение престижа и социальной значимости профессии педагога.

- создание благоприятных условий для работы специалистов в образовательных учреждениях Тернейского муниципального района,

- создание условий для развития и реализации потенциальных возможностей педагогов,

-  повышение квалификации педагогических кадров.

Перечень мероприятий Программы и их  выполнение

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Информация об исполнении | Объем финансирования (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование банка данных о наличии вакантных мест педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях ТМР | Управление образования администрации ТМР | Обновляется 2 раза в год - в феврале и октябре. Сведения о наличии вакантных мест ежеквартально направляются в департамент образования и науки Приморского края, а также в Школу педагогики ДВФУ, Спасский педагогический колледж. В районный центр занятости населения – ежемесячно. Информация размещается на сайтах образовательных учреждений, на портале «Работа в России» и др. | 0 |
| 2. | Единовременные выплаты специалистам, поступившим на работу в муниципальные образовательные учреждения Тернейского муниципального района | Муниципальные образовательные учреждения района | В 2019 г. единовременные выплаты в размере 6 должностных окладов не производились | 0 |
| 3. | Обеспечение жильем педагогических работников образовательных учреждений | Отдел градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Тернейского муниципального района |  | 0 |
| 4. | Оплата аренды жилого помещения | Муниципальные образовательные учреждения района | Оплачена аренда съемного жилья специалистам СОШ Пластун, СОШ Терней, СОШ Светлая | 109572,00 |
| 5. | Обучение специалистов для нужд муниципальных образовательных учреждений за счет средств муниципального бюджета на контрактной основе с учетом индексации цен | Управление образования администрации Тернейского муниципального района | Не обучались специалисты | 0 |
| 6. | Компенсация расходов по проезду к месту обучения и обратно гражданам, обучающимся по целевым договорам | Управление образования администрации Тернейского муниципального района | Оплачен проезд одному студенту, обучающемуся по целевому договору | 8240,00 |

Целевые индикаторы

| Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Утверждено в мун.программе на 2019 г. | достигнуто | Эффективность целевого индикатора, % , 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Количество специалистов, получивших образование за счет бюджетных средств | Чел. | 1 | 1 | 100 |
| 2.Доля педагогических работников Тернейского муниципального района, имеющих высшее образование | % | 65 | 52 | 80 |
| 3.Доля обеспеченности квалифицированными специалистами общеобразовательных учреждений ТМР | % | 96 | 72 | 75 |
| 4.Количество молодых специалистов, привлеченных для работы в образовательных учреждениях ТМР | Чел. | 2 | 1 | 50 |

Вывод: Продолжить реализацию программы.