## Приложение
Приложение
к муниципальной программе "Развитие
водохозяйственного комплекса на территории
Тернейского муниципального округа"
на 2021-2027 годы
Перечень программных мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тернейского муниципального округа" на 2021-2027 годы
№ | Наименование мероприятий | Исполнители | [7 empty] | Источник финансирования
|  |  | 2021 г. тыс.руб | 2022 г. тыс.руб | 2023 г. тыс.руб | 2024 г. тыс.руб | 2025г. тыс.руб | 2026 г. тыс.руб | 2027 г. тыс.руб
1 | Разработка ПСД на строительство водозащитной дамбы в селе Усть-Соболевка | Администрация Тернейского муниципального района | 3700 | [6 empty] | бюджет Тернейского муниципального округа
2 | Строительство водозащитной дамбы в селе Усть-Соболевка | Администрация Тернейского муниципального района |  | 6500 | [5 empty] | бюджет Тернейского муниципального округа
3 | Разработка ПСД на капитальный ремонт дамбы на слиянии рек Щербатовка и Амгу в селе Амгу | Администрация Тернейского муниципального района | 8500 | [6 empty] | бюджет Тернейского муниципального округа
4 | Капитальный ремонт дамбы на слиянии рек Щербатовка и Амгу в селе Амгу | Администрация Тернейского муниципального района |  | 12000 | [5 empty] | бюджет Тернейского муниципального округа
5 | Разработка ПСД на строительство водозащитной дамбы в городском поселении Светлое | Администрация Тернейского муниципального района |  |  | 8000 |  |  |  |  | бюджет Тернейского муниципального округа
6 | Строительство водозащитной дамбы в городском поселении Светлое | Администрация Тернейского муниципального района |  |  |  | 12000 |  |  |  | бюджет Тернейского муниципального округа
7 | Разработка ПСД на строительство водозащитной дамбы в селе Малая Кема | Администрация Тернейского муниципального района |  |  |  |  | 3200,00 |  |  | бюджет Тернейского муниципального округа
8 | строительство водозащитной дамбы в селе Малая Кема | Администрация Тернейского муниципального района | [5 empty] | 6000,00 |  | бюджет Тернейского муниципального округа
9 | Разработка ПСД на строительство водозащитной дамбы в селе Самарга | Администрация Тернейского муниципального района | [5 empty] | 4200,00 |  | бюджет Тернейского муниципального округа
10 | Строительство водозащитной дамбы в селе Самарга | Администрация Тернейского муниципального района | [6 empty] | 6000,00 | бюджет Тернейского муниципального округа
Итого |  |  | 12200 | 18500 | 8000 | 12000 | 3200,00 | 10200,00 | 6000,00