|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
|  | Утверждено  постановлением  администрации  Тернейского МО от 04.07.2024 № 643 | |

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению   
благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае на территории Тернейского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование положения Муниципального стандарта | | Срок реализации | | Ответственный за реализацию | Ключевой показатель эффективности | |
| Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания | Наименование | Значение |
| 1. **Разработка инвестиционной стратегии муниципального образования** | | | | | | | |
| 1 | Актуализация и размещение инвестиционной стратегии (стратегии социально-экономического развития с аналогичным разделом) на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности (далее – инвестиционный раздел) | Инвесторам доступна актуальная информация о перспективных направлениях инвестиционного развития МО | 01.07.2024 | 30.09.2024 | Науменко Евгений Владимирович начальник отдела экономики и планирования | Инвестиционная стратегия (стратегия социально-экономического развития с аналогичным разделом) МО в актуальной редакции  в соответствии с требованиями Стандарта размещена в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 1. **Разработка и ежегодная актуализация инвестиционной декларации муниципального образования** | | | | | | | |
| 2 | Актуализация и размещение инвестиционной декларации МО в инвестиционном разделе на сайте МО | Инвесторам доступна актуальная информация об основных преимуществах МО и мерах поддержки на территории МО | 01.07.2024 | 30.08.2024 | Науменко Евгений Владимирович начальник отдела экономики и планирования | Инвестиционная декларация МО в актуальной редакции  в соответствии с требованиями Стандарта размещена в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 1. **Утверждение главой муниципального образования регламента сопровождения инвесторов** | | | | | | | |
| 3 | Актуализация и размещение регламента сопровождения инвесторов в инвестиционном разделе на сайте МО | Инвесторам доступна актуальная информация о порядке действий при инициации инвестиционного проекта на территории МО и сроках и порядке взаимодействия со структурными подразделениями администрации муниципального образования | 01.07.2024 | 15.08.2024 | Науменко Евгений Владимирович начальник отдела экономики и планирования | Регламент сопровождения инвесторов в актуальной редакции  в соответствии с требованиями Стандарта размещен в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 1. **Разработка и ежегодная актуализация инвестиционного профиля муниципального образования** | | | | | | | |
| 4.1 | Презентация инвестиционного профиля МО бизнес-сообществу | Инвесторам презентована информация об основных направлениях инвестиционного развития МО и инвестиционные предложения к реализации на территории МО | 01.07.2024 | 30.08.2024 | Науменко Евгений Владимирович начальник отдела экономики и планирования, структурные подразделения администрации ТМО | Муниципальный профиль МО представлен главой МО бизнес-сообществу, да/нет | Да |
| 4.2 | Реализация инвестиционного профиля МО | Обеспечено инвестиционное развитие МО согласно направлениям, определенным в инвестиционном профиле МО | 01.07.2024 | 15.07.2024 | Науменко Евгений Владимирович начальник отдела экономики и планирования, структурные подразделения администрации ТМО | Дорожная карта по реализации инвестиционного профиля МО утверждена главой муниципального образования, да/нет | Да |
| 1. **Внесение и актуализация информации на инвестиционной карте Приморского края** | | | | | | | |
| 5 | Внесение информации на инвестиционную карту Приморского края | Инвесторам предоставлен доступ к актуальной информации об инвестиционной инфраструктуре, инвестиционных площадках, муниципальном имуществе и инвестиционных проектах на территории МО | 01.07.2024 | 30.09.2024 | Новожилова Анастасия Евгеньевна начальник отдела земельных и имущественных отношений | Обеспечена ежемесячная актуализация данных об инвестиционной инфраструктуре, инвестиционных площадках, муниципальном имуществе и инвестиционных проектах на территории МО на инвестиционной карте Приморского края, да/нет | Да |
| 1. **Реализация Свода инвестиционных правил Приморского края** | | | | | | | |
| 6.1 | Разработка мероприятий по увеличению количества муниципальных услуг, предусмотренных Сводом инвестиционных правил Приморского края, предоставленных в электронном формате и по сокращению срока предоставления таких услуг | Определены мероприятия, необходимые для обеспечения увеличения количества муниципальных услуг, предусмотренных Сводом инвестиционных правил Приморского края, предоставленных в электронном формате и сокращения срока предоставления таких услуг | 01.07.2024 | 30.09.2024 | Голубева Татьяна Леонидовна начальник отдела организационной работы, муниципальной службы и кадров | План мероприятий по сокращению сроков оказания муниципальных услуг, предусмотренных Сводом инвестиционных правил Приморского края, и по переводу таких услуг в электронный формат утвержден, да/нет | Да |
| 6.2 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг, предусмотренных Сводом инвестиционных правил Приморского края, в электронном виде | Увеличено число инвесторов, получивших муниципальные услуги, предусмотренные Сводом инвестиционных правил Приморского края, в электронном виде | 01.07.2024 | 31.10.2024 | Голубева Татьяна Леонидовна начальник отдела организационной работы, муниципальной службы и кадров | Доля муниципальных услуг, предусмотренных Сводом инвестиционных правил Приморского края, оказанных в электронном виде, % | Не менее 70% |
| 1. **Определение муниципального инвестиционного уполномоченного** | | | | | | | |
| 7 | Обеспечение деятельности муниципального инвестиционного уполномоченного | Определены функции муниципального инвестиционного уполномоченного и лицо, исполняющее функции муниципального инвестиционного уполномоченного | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Горбаченко Надежда Вячеславовна первый заместитель главы администрации ТМО | Положение о муниципальном инвестиционном уполномоченном утверждено, да/нет | Да |
| 1. **Создание муниципальной инвестиционной команды** | | | | | | | |
| 8 | Создание муниципальной инвестиционной команды | Определены сотрудники органов местного самоуправления МО, представители организаций и бизнес-сообществ, осуществляющие взаимодействие с инвесторами при реализации инвестиционного проекта и (или) влияющие на формирование инвестиционного климата в муниципальном образовании | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Горбаченко Надежда Вячеславовна первый заместитель главы администрации ТМО | Состав муниципальной инвестиционной команды определен в соответствии с требованиями Стандарта по согласованию с членами муниципальной инвестиционной команды и закреплен в инвестиционной декларации МО, да/нет | Да |
| 1. **Обучение муниципальной инвестиционной команды** | | | | | | | |
| 9.1 | Определение основных обучающих мероприятий, которые необходимо пройти сотрудникам органов местного самоуправления МО, включенным в муниципальную инвестиционную команду | Составлен план обучающих мероприятий, прохождение которых позволит повысить качество взаимодействия с инвесторами сотрудниками органов местного самоуправления МО, включенными в муниципальную инвестиционную команду | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Голубева Татьяна Леонидовна начальник отдела организационной работы, муниципальной службы и кадров | План обучения сотрудников органов местного самоуправления МО, включенных в муниципальную инвестиционную команду, утвержден и опубликован в инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 9.2 | Реализация обучающих мероприятий для сотрудников органов местного самоуправления МО, включенных в муниципальную инвестиционную команду | Повышен уровень профессиональных компетенций сотрудников органов местного самоуправления МО, включенных в муниципальную инвестиционную команду | 01.07.2024 | 29.11.2024 | Голубева Татьяна Леонидовна начальник отдела организационной работы, муниципальной службы и кадров | Доля сотрудников органов местного самоуправления МО, включенных в муниципальную инвестиционную команду, прошедших обучение, % | 100 |
| 1. **Создание Инвестиционного комитета муниципального образования** | | | | | | | |
| 10.1 | Создание Инвестиционного комитета муниципального образования | Определены функции и состав Инвестиционного комитета муниципального образования | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Горбаченко Надежда Вячеславовна первый заместитель главы администрации ТМО | Положение об Инвестиционном комитете муниципального образования утверждено, да/нет  Состав Инвестиционного комитета муниципального образования утвержден в соответствии с требованиями Стандарта, да/нет | Да  Да |
| 10.2 | Обеспечение регулярности проведения заседаний Инвестиционного комитета муниципального образования | Инвесторам предоставлена возможность оперативно рассмотреть проблемные вопросы, возникающие при реализации инвестиционного проекта | 01.07.2024 | 30.09.2024 | Горбаченко Надежда Вячеславовна первый заместитель главы администрации ТМО | Заседания Инвестиционного комитета муниципального образования проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год, да/нет | Да |
| 10.3 | Обеспечение публичности проведения заседаний Инвестиционного комитета муниципального образования | Информация о принятых в рамках заседания Инвестиционного комитета муниципального образования решениях доступна инвесторам | 01.07.2024 | 30.09.2024 | Горбаченко Надежда Вячеславовна первый заместитель главы администрации ТМО | Доля заседаний Инвестиционного комитета муниципального образования, протоколы которых размещены в Инвестиционном разделе на сайте МО, % | 100 |
| 1. **Заключение соглашения о сотрудничестве с Инвестиционным Агентством** | | | | | | | |
| 11.1 | Обеспечение взаимодействия между муниципальным образованием и Инвестиционным Агентством | Закреплены функции муниципального образования Приморского края и Инвестиционного Агентства при сопровождении инвестиционных проектов и реализации мероприятий по улучшению инвестиционного климата | 01.07.2024 | 15.07.2024 | Науменко Евгений Владимирович начальник отдела экономики и планирования | Соглашение о сотрудничестве между муниципальным образованием Приморского края и Инвестиционным Агентством подписано, да/нет | Да |
| 1. **Создание инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов** | | | | | | | |
| 12.1 | Актуализация и размещение перечня инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, промышленных (инвестиционных площадок) для реализации инвестиционных проектов в инвестиционном разделе на сайте МО | Инвесторам доступна актуальная информация об инвестиционных объектах и объектах инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов на территории МО | 01.07.2024 | 30.08.2024 | Новожилова Анастасия Евгеньевна начальник отдела земельных и имущественных отношений | Перечень инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, промышленных (инвестиционных площадок) для реализации инвестиционных проектов в МО в актуальной редакции  в соответствии с требованиями Стандарта размещен в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 12.2 | Утверждение плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов до 2026 года | Определены инвестиционные объекты и объекты инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов, планируемые к созданию в муниципальном образовании | 01.07.2024 | 31.10.2024 | Новожилова Анастасия Евгеньевна начальник отдела земельных и имущественных отношений | План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов до 2026 года утвержден, да/нет | Да |