ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТЕРНЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

| 17.06.2025 г. | п. Терней | № 121/318 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению  выборов депутатов Думы Тернейского муниципального округа, назначенных на 14 сентября 2025 года

В соответствии со статьями 27, 28 Избирательного кодекса Приморского края, на основании решения Думы Тернейского муниципального округа от 17.06.2025 г. № 639 «О назначении выборов депутатов Думы Тернейского муниципального округа Приморского края» территориальная избирательная комиссия Тернейского района, руководствуясь решением Избирательной комиссии Приморского края от 26 мая 2022 года № 21/112 «О возложении полномочий по организации подготовки и проведения выборов депутатов Думы Тернейского муниципального округа Приморского края, местного референдума на территориальную избирательную комиссию Тернейского района», территориальная избирательная комиссия Тернейского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Тернейского муниципального округа Приморского края, назначенных на 14 сентября 2025 года (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Тернейского муниципального округа в разделе «Территориальная избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии			                           О.В. Тремасова

Секретарь комиссии 				           	       А.С. Курчинская

УТВЕРЖДЁН
решением территориальной избирательной комиссии Тернейского района
 от 17.06. 2025 года  № 121/318

- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов

Думы Тернейского муниципального округа

Дата выборов – 14 сентября 2025 года

Дата официального опубликования решения о назначении выборов - 19 июня 2025 г.

|  | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ |  |  |  |
| 1. | Принятие решения о начале сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | не позднее 25 июля 2025 года | территориальная избирательная комиссия (далее – ТИК) |
| 2. | Опубликование в средствах массовой информации сообщения территориальной избирательной комиссии о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий | # не позднее чем через три дня со дня принятия решения ТИК | # ТИК |
| 3. | Осуществление сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий. | с 25 июля 2025 года по 14 августа 2025 года ) | ТИК |
| 4. | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий | не позднее 29 августа 2025 года | ТИК |
| ВОЗЛОЖЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |  |  |  |
| 5. | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Тернейского муниципального округа на территориальную избирательную комиссию Тернейского района | не позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ТИК |
| ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |  |  |  |
| 6. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) | не позднее 14 августа 2025 года, а в исключительных случаях не позднее 10 сентября 2025 года | ТИК |
| 7. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населённого пункта) либо перечня населённых пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населённых пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | не позднее 4 августа 2025 года | глава Тернейского муниципального округа |
| 8. | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдалённых местностях, а также на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удалённых от населённых пунктов местностях | не позднее чем через два дня после образования избирательного участка | ТИК |
| ФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, ОБРАЗОВАННЫХ В МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| 9. | Формирование участковых избирательных комиссий (далее – УИК) на избирательных участках, образованных на территории воинской части, расположенной в обособленной, удалённой от населённых пунктов местности, а также на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдалённых местностях, в местах временного пребывания избирателей | не позднее 29 августа 2025 года, а в исключительных случаях не позднее 13 сентября 2025 года | ТИК |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| 10. | Утверждение формы списка избирателей, формы акта о передаче сведений об избирателях и формы акта о передаче первого экземпляра списка избирателей | не позднее 25 июля 2025 года | ТИК |
| 11. | Формирование, уточнение и представление в ТИК сведений об избирателях | не позднее 25 июля 2025 года, а если список избирателей составляется УИК, – сразу после её сформирования | глава Тернейского муниципального округа, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
| 12. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | не позднее 2 сентября 2025 года | ТИК |
| 13. | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующие участковые избирательные комиссии (до начала работы УИК) | не позднее 3 сентября 2025 года | ТИК |
| 14. | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в труднодоступной или отдалённой местности | не позднее 3 сентября 2025 года, а в исключительных случаях - не позднее чем за один день до дня голосования | участковая избирательная комиссия (далее УИК) на основании сведений об избирателях, представляемых главой Тернейского муниципального округа |
| 15. | Составление списка избирателей – военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей, если они проживают в пределах расположения воинской части, по избирательному участку, образованному на территории воинской части | не позднее 3 сентября 2025года, а в исключительных случаях – не позднее, чем за один день до дня голосования | УИК |
| 16. | Составление списка избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) | не позднее дня, предшествующего дню голосования | УИК на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой избиратель временно пребывает |
| 17. | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения | не позднее 25 июля 2025 года | ТИК |
| 18. | Выверение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений на основании личных обращений граждан, соответствующих документов органов местного самоуправления, их должностных лиц, органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, органов регистрационного учёта граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщений ТИК о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке | после получения или составления списка избирателей | УИК |
| 19. | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | с 3 сентября 2025 года | УИК |
| 20. | Реализация права на обращение в УИК с заявлением о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях, внесённых в список избирателей | с 3 сентября 2025 года и до 20 часов 00 минут по местному времени 14 сентября 2025 года | граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
| 21. | Проверка сведений, сообщённых гражданином в заявлении о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, представленных им документов и принятие решения об устранении ошибки либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин и вручение копии этого решения заявителю | в течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее 20 часов 00 минут по местному времени 14 сентября 2025 года | УИК |
| 22. | Подписание выверенного и уточнённого списка избирателей и заверение печатью УИК | не позднее чем в день, предшествующий дню голосования | председатель и секретарь УИК |
| 23. | Принятие решения о разделении списка избирателей на отдельные книги | не позднее чем в день, предшествующий дню голосования | УИК |
| 24. | Брошюрование, подтверждаемое печатью и подписью председателя УИК, каждой книги разделённого первого экземпляра списка избирателей | не позднее чем в день, предшествующий дню голосования | УИК |
| 25. | - Реализация избирателем права подачи личного письменного заявления в УИК о включении в список избирателей по месту его временного пребывания | не позднее 8 сентября 2024 года | избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 26. | На основании форм подписных листов, установленных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» утверждение образца заполнения подписного листа в части, касающейся указания наименования представительного органа, наименования и номера избирательного округа | не позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ТИК |
| 27. | Предоставление в ТИК документов о выдвижении кандидата | не ранее 20 июня 2025 года и не позднее 18.00 часов 9 июля 2025 года | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, выдвинутые путём самовыдвижения, избирательным объединением |
| 28. | Опубликование списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, иных структурных подразделений, общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов соответствующего муниципального образования по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов и размещение его на своём официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | не позднее чем 22.06 | Главное управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю |
| 29. | Направление в ТИК списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, иных структурных подразделений, общественных объединений, имеющих право в соответствии Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов соответствующего муниципального образования | не позднее чем 22.06 | Главное управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю |
| 30. | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении представленных для выдвижения кандидатом соответствующих документов с указанием даты и времени приёма документов | незамедлительно после их представления | ТИК |
| 31. | Уведомление ТИК о дате, месте и времени проведения съезда (конференции, собрания) по выдвижению кандидатов | не позднее, чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населённого пункта, в котором расположена избирательная комиссия и не позднее, чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населённого пункта | избирательные объединения |
| 35. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов | со дня, следующего за днём уведомления ТИК о выдвижении кандидата | дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей 18 лет |
| 36. | Установление формы протокола об итогах сбора подписей избирателей | не позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ТИК |
| 37. | Представление в ТИК документов для регистрации кандидата | не ранее 20 июня 2025 года и не позднее 18.00 часов 9 июля 2025 года | кандидат |
| 38. | Выдача кандидату подтверждения в письменной форме о приёме представленных документов для регистрации, с указанием даты и времени приёма документов | незамедлительно после их представления | ТИК |
| 39. | - Проведение проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии с частями 2, 3, 5 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края | в течение 10 дней, а в отношении сведений о размере и об источниках доходов и имуществе кандидата, - в течение 20 дней. | соответствующие органы, учреждения и организации |
| 40. | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении и подлежащих доведению до сведения избирателей, в том числе сведения о том, что кандидат является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом | Не позднее 20 июня 2025 года | ТИК |
| 41. | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах в объёме, установленном ТИК | незамедлительно по мере выдвижения кандидатов | ТИК |
| 42. | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | незамедлительно по мере выявления | ТИК |
| 43 | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений биографического характера | не позднее - 4 августа 2025 года | зарегистрированные кандидаты |
| 44. | Передача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов кандидату | не позднее, чем за двое суток до заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | ТИК |
| 45. | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких-либо документов, представление которых в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом Приморского края или несоблюдении требований закона к оформлению документов | не позднее, чем за три дня до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
| 46. | Внесение кандидатом уточнений в документы, содержащие сведения о нем и представленные в соответствии с частями 2, 4 ст. 40 Избирательного кодекса ПК, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, представление кандидатом недостающих копий документов, представление которых предусмотрено частью 4 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края | не позднее чем за один день до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | кандидат |
| 47. | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации | в течение 10 дней со дня приёма необходимых для регистрации кандидата документов | ТИК |
| 48. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в случае его принятия | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ТИК |
| 49. | Принятие решения о признании кандидата, выдвинутого непосредственно, утратившим статус кандидата | # в случаях, предусмотренных частями 1, 5 статьи 50 Избирательного кодекса Приморского края, а также в случае смерти кандидата, наступивших до его регистрации, либо непредставления в установленный Избирательным кодексом Приморского края срок ни одного из предусмотренных законом документов, представление которых необходимо для регистрации кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| 50. | Реализация кандидатом права на снятие своей кандидатуры | # не позднее 6 сентября 2025 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 10 сентября 2025 года | зарегистрированный кандидат |
| 51. | Реализация права на отзыв кандидата избирательным объединением, принявшим решение о выдвижении кандидата | не позднее 6 сентября 2025 года | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 52. | Представление в ТИК заверенной копии приказа об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | не позднее чем через пять дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 53. | Назначение доверенных лиц | с момента представления документов о выдвижении | кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| 54. | Регистрация доверенных лиц | # в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата # (избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ТИК |
| 55. | Реализация права на отзыв доверенного лица | в любое время | кандидаты, избирательные объединения, назначившие доверенных лиц |
| 56. | Назначение уполномоченных представителей, за исключением уполномоченных представителей по финансовым вопросам | в любое время после выдвижения кандидата | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 57. | Представление в ТИК заявления о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам с приложением письменного заявления назначаемого лица о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам | в любое время после выдвижения кандидата | кандидат, назначивший уполномоченного представителя по финансовым вопросам |
| 58. | Регистрация уполномоченных представителей, в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам и выдача им удостоверений установленного образца | в трёхдневный срок со дня представления документов, указанных в части 4 ст. 37 Избирательного кодекса Приморского края | ТИК |
| 59. | Досрочное прекращение полномочий уполномоченных представителей, в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам | # в любое время | кандидат, избирательное # объединение |
| 60. | Обжалование в суд решения ТИК о регистрации (об отказе в регистрации) | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения | ТИК, кандидат, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |
| 61. | Реализация права на подачу заявления в суд об отмене регистрации кандидата | не позднее 3 сентября 2025 года | ТИК, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |
| 62. | Принятие судом решения по вопросу отмены регистрации кандидата | не позднее 6 сентября 2025 года | соответствующий суд |
| 63. | Обжалование в Избирательную комиссию Приморского края решения территориальной избирательной о признании кандидата утратившим статус кандидата, об отказе в регистрации кандидата | в течение пяти дней со дня принятия обжалуемого решения. Указанный срок восстановлению не подлежит. | кандидат, в отношении которого вынесено такое решение, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |
| 64. | # Принятия решения о согласовании краткого наименования политической партии, общественного объединения (либо об отказе в его согласовании в случае несоблюдения требований, установленных частью 2 статьи 36 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 8 августа 2025 года | # территориальная избирательная комиссия |
| 65. | Установление краткого наименования политической партии, общественного объединения в случае непредставления органом политической партии, иного общественного объединения, кандидатом краткого наименования политической партии, общественного объединения в установленный срок, а также в случае отказа в его согласовании | не позднее 8 августа 2025 года | # территориальная избирательная комиссия |
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
| 66. | Агитационный период | со дня принятия решения о выдвижении кандидата до ноля часов по местному времени 12 сентября 2025 года со дня представления кандидатом в территориальную избирательную комиссию Тернейского района заявления о согласии баллотироваться до ноля часов по местному времени 12 сентября 2025 года | кандидат избирательные объединения, выдвинувшие кандидата |
| 67. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций теле радиовещания и в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | с 16 августа 2025 года до ноля часов по местному времени 12 сентября 2025 года | зарегистрированные кандидаты |
| 68. | Опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в средствах массовой информации, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен и определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | запрещено с 9 сентября 2025 года по 14 сентября 2025 года включительно | редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие эти результаты |
| 69. | Представление в Управление Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 3 статьи 58 Избирательного кодекса Приморского края, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объёма таких ассигнований. | не позднее 24.06 | Администрация Тернейского муниципального округа |
| 70. | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее чем 29.07 | Управление Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу |
| 71. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее чем 04.07 | ТИК |
| 72. | Проведение жеребьёвки в целях определения даты бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2025 года | соответствующая редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 73. | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их ТИК | не позднее 19.07 | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 74. | Представление в ТИК сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населённого пункта, где находится место его жительства) | не позднее 19.07 | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 75. | Представление в ТИК документов, подтверждающих согласие на использование высказываний физического лица о кандидате, об избирательном объединении в агитационных материалах | вместе с экземплярами агитационных материалов до их распространения, а в случае размещения агитационного материала на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях – по требованию ТИК | кандидат |
| 76. | Представление в ТИК: - экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов до начала их распространения, а также сведений о месте нахождения (адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы; - копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда; - электронных образцов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде. | до начала распространения агитационных материалов | кандидат |
| 77. | Утверждение порядка и форм учёта объёмов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | не позднее 13 августа 2025 года | ТИК |
| 78. | Представление данных учёта объёмов и стоимости эфирного времени, печатной площади в ТИК | не позднее 24 сентября 2025 года | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 79. | Хранение учётных документов о бесплатной и платной печатной площади | не менее трёх лет со дня голосования | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 80. | Установление времени, на которое в соответствии с частью 3 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края предоставляются помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности | Не позднее 19.06 Не позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ТИК |
| 81. | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в частях 3, 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | в течение 3 дней со дня их подачи | собственники, владельцы помещений |
| 82. | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | не позднее дня, следующего за днём предоставления помещения | собственники, владельцы помещений |
| 83. | Размещение содержащейся в уведомлении собственника, владельца помещения информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом в порядке, установленном ТИК, доведение её до сведения других зарегистрированных кандидатов | в течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК |
| 84. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее 14 августа 2025 года | Администрация Тернейского муниципального округа по предложению ТИК |
| 85. | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | после принятия администрацией Тернейского муниципального округа соответствующего муниципального правового акта | ТИК |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 86. | Перечисление (направление) средств на проведение выборов: |  |  |
|  | ТИК | не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | администрация Тернейского муниципального округа |
|  | Участковым избирательным комиссиям средства на обеспечение их деятельности | не позднее 6 сентября 2025 г. | ТИК |
| 87. | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата в филиале ПАО «Сбербанк России» | в период после письменного уведомления ТИК о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации | кандидат |
| 88. | Установление формы уведомления кандидатом ТИК о том, что финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. | Не позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ТИК |
| 89. | Периодическое представление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата в ТИК | по требованию ТИК, кандидата в трёхдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 90. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в объёме, установленном в приложении 4 Избирательного Кодекса Приморского края | - 29 августа 2025 года и - 8 сентября 2025 года | ТИК |
| 91. | # Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования | не позднее чем через пять дней со дня их получения | # ТИК |
| 92. | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета, с приложением первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | кандидат |
| 93. | Передача копий финансовых отчётов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования | не позднее чем через пять дней со дня их получения | ТИК |
| 94. | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счёте неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета | после 13 ноября 2025 года | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счёт |
| 95. | Представление финансовых отчётов, поступлении и о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в ТИК | не позднее 24 сентября 2025 года | УИК |
| 96. | Представление в представительный орган местного самоуправления отчёта о расходовании бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов | не позднее чем через три месяца после официального опубликования общих результатов выборов | ТИК |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 97. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, порядка изготовления бюллетеней, их числа, требований, предъявляемых к изготовлению бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | не позднее 20 августа 2025 года | ТИК |
| 98. | Утверждение текста избирательного бюллетеня | не позднее 20 августа 2025 года | ОИК |
| 99. | Изготовление избирательных бюллетеней: - для обеспечения голосования в день голосования | не позднее 3 сентября 2025 года | ТИК |
| 100. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК, уничтожения лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | ТИК |
| 101. | Оповещение лиц, определённых законом о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | - не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации; - не позднее чем за два дня до передачи бюллетеней в УИК | ТИК |
| 102. | Утверждение формы актов передачи избирательных бюллетеней | не позднее 20 августа 2025 года | ТИК |
| 103. | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи непосредственно нижестоящим избирательным комиссиям | не позднее 20 августа 2025 года | ТИК |
| 104. | Передача избирательных бюллетеней в УИК: для голосования в день голосования | не позднее 10 сентября 2025 года | ТИК |
| 105. | Информирование избирателей, о ходе подготовки и проведения выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах | весь период | ТИК |
| 106. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | не позднее 3 сентября 2025 года | ТИК, УИК через средства массовой информации или иным способом |
| 107. | Размещение на стендах внутри помещений для голосования или непосредственно перед ними информации о зарегистрированных кандидатах | до начала голосования | ТИК, УИК |
| 108. | Представление в территориальную избирательную комиссию списков наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии и в территориальную избирательную комиссию города Уссурийска | не позднее 8 сентября 2025 года | ТИК |
| 109. | Размещение на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед ним образцов заполненных избирательных бюллетеней, которые не должны содержать фамилии кандидатов, зарегистрированных в данном избирательном округе, кандидатов, включённых в зарегистрированные списки кандидатов, наименования избирательных объединений, участвующих в данных выборах, в которых должны быть приведены варианты заполнения избирательного бюллетеня | до начала голосования | УИК |
| 110. | Размещение в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосования | до начала голосования | УИК |
| 111. | Определение количества переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования | не позднее 30 августа 2025 года | ТИК |
| 112. | Проведение голосования | с 8.00 до 20.00 по местному времени 12, 13, 14 сентября 2025 года | УИК |
| 113. | Подача письменных заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования | с 4 сентября 2025 года до 14 часов 00 минут по местному времени 14 сентября 2025 года | избиратели, в том числе при содействии других лиц |
| 114. | Объявление о том, что члены УИК будут проводить голосование вне помещения для голосования, а так же предложение наблюдателям присутствовать при его проведении | не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования 14 сентября 2025 года | председатель УИК |
| 115. | Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней в УИК | сразу после 20.00 часов 14 сентября 2025 года | члены УИК с правом решающего голоса |
| 116. | Подсчёт голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | сразу после окончания времени голосования и без перерыва до определения итогов голосования | УИК |
| 117. | Направление первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования с приложенными к нему документами в ТИК | незамедлительно после подписания итогового протокола, изготовления и выдачи его заверенных копий | УИК |
| 118. | Установление места вывешивания заверенной копии второго экземпляра протокола об итогах голосования | не позднее 14 сентября 2025 года | УИК |
| 119. | Вывешивание заверенной копии протокола об итогах голосования для всеобщего ознакомления в месте, установленном УИК | после составления протокола об итогах голосования | УИК |
| 120. | Определение результатов выборов | - не позднее 16 сентября 2025 года | ТИК |
| 121. | Извещение кандидата о его избрании депутатом | после определения результатов выборов | ТИК |
| 122. | Представление в ТИК копии приказа об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Думы Тернейского муниципального округа | в пятидневный срок после определения ТИК результатов выборов и извещения об этом кандидата | кандидат, избранный депутатом |
| 123. | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации для опубликования | в течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
| 124. | Установление списка избранных депутатов представительного органа муниципального образования и направление его в представительный орган муниципального образования | после официального опубликования решения ТИК о результатах выборов | # ТИК |
| 125. | Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | не позднее 4 октября 2025 года | ТИК |
| 126. | Регистрация избранного депутата | не позднее чем через семь дней после официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата | ТИК |
| 127. | Опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколе о результатах выборов и в протоколах об итогах голосования УИК | не позднее 14 ноября 2025 года в течение двух месяцев со дня голосования | ТИК |
| 128. | Хранение документации избирательных комиссий, включая подписные листы с подписями избирателей, избирательные бюллетени и списки избирателей | не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | председатель и секретарь ТИК |