Оценка эффективности реализации муниципальных  программ  Тернейского муниципального округа за 2023 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ за  2023 год проведена на основе данных предоставленные структурными подразделениями администрации Тернейского муниципального округа.   В 2023 году велась реализация  23 муниципальных программ.

1. Муниципальная целевая программа  «Обеспечение жильем молодых семей Тернейского муниципального района на 2013-2027 г »

Целью программы является предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Целевой индикатор выполнен.

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | План | Факт | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение молодых семей жилыми помещениями. | шт. | 5 | 5 | 100% |

Финансирование программы 4685,31 тыс. руб., в том числе 1 200,00 тыс. руб. – местный бюджет; краевой бюджет –1584,98 тыс. руб.; 1900,33 тыс. руб. – федеральный бюджет.

В рамках реализации программы в 2023 году 5 молодых семей улучшили жилищные условия, приобретя квартиры на вторичном рынке жилья. На учете на 31.12.2023 года состоит 46 молодая семья.

2. Муниципальная целевая программа «Развитие культуры и туризма в Тернейском муниципальном районе на 2018-2027 годы»

Цель программы: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к мировому культурному и природному наследию.

Программой на 2023 год предусмотрено 12 целевых индикаторов:

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Ед. изм. | План | Факт | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество ремонтных работ в учреждениях культуры (количество учреждений)- СК Перетычиха, Кема, ДШИ, в соболевке ремонт кинопроекторной | шт | 1 | 4 | 400 |
| 2. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Увеличение количества новых поступлений в фонды библиотек района | % | 7 | 7 | 100 |
| 4. | Увеличение числа посещений музея | % | 20 | 20 | 100 |
| 5. | Увеличение количества проведенных мероприятий | % | 5 | 5 | 100 |
| 6. | Количество участников и победителей районных, краевых, региональных конкурсов из числа учащихся, получающих услуги по дополнительному образованию детей в школах дополнительного образования | шт | 110 | 114 | 103,6 |
| 7. | Количество посещений творческими коллективами районных, краевых и региональных конкурсов | шт | 8 | 8 | 100 |
| 8. | Количество мероприятий, направленных на продвижение туристического потенциала округа | шт | 5 | 5 | 100 |
| 9. | Обеспеченность учреждений культуры противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения. | % | 80 | 80 | 100 |
| 10. | Обеспеченность учреждений культуры пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре | % | 90 | 90 | 100 |
| 11. | Укомплектованность специалистами муниципальных казенных учреждений культуры Тернейского муниципального округа | % | 60 | 60 | 100 |

Объем финансирования программы составил: 46 033,4 тыс. руб., в том числе:

В рамках реализации программы выполнены следующее мероприятие:

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие творческих коллективов в краевых, региональных и районных мероприятиях | МКУ РЦНТ | 200,0 | Местный бюджет |
| 2 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в Тернейском муниципальном округе | МКУ РЦНТ | 800,0 | Местный бюджет |
|  |  |  | 662,0 | Добровольные пожертвования |
| 3 | Капитальный ремонт нежилого здания (2,3 этаж), расположенного на территории Тернейского муниципального округа Приморского края, по адресу: пгт. Терней, ул. Ивановская, д.4 | Адм.ТМО | 32 288,7 | Краевой бюджет |
| 4 |  |  | 326,1 | Местный бюджет |
| 5 | Проведение негосударственной экспертизы документации на "Ремонт сельского клуба с. Перетычиха", "Ремонт клуба с.Малая Кема" | Адм.ТМО | 45,1 | Местный бюджет |
| 6 | Ремонт сельского клуба в селе Перетычиха | Адм.ТМО | 2483,0 | Краевой бюджет |
|  |  |  | 25,1 | Местный бюджет |
| 7 | Ремонт клуба с.Малая Кема | Адм.ТМО | 2486,7 | краевой бюджет |
|  |  |  | 30,3 | Местный бюджет |
| 8 | Частичный ремонт здания СК с.Усть-Соболевка в том числе кинопрекционной | МКУ РЦНТ | 358,0 | добровольные пожертвования |
| 9 | Ремонт и содержание обелисков, памятников и прилегающих к ним территорий | Адм.ТМО | 850,0 | Местный бюджет |
| 10 | Комплектование книжного фонда и обеспечение информационно-техническим оборудованием | МКУ Центральная районная библиотека | 168,0 | краевой бюджет |
|  |  |  | 1,7 | Местный бюджет |
| 11 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Адм.ТМО | 3921,5 | краевой бюджет |
|  |  |  | 39,6 | Местный бюджет |
| 12 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры | МКУ ДО ДШИ | 1 000,0 | краевой бюджет |
|  |  |  | 10,1 | Местный бюджет |
| 13 | Приобретение кресел в зрительный зал сельского клуба с.Агзу | МКУ РЦНТ | 337,5 | добровольные пожертвования |
|  | Всего, в том числе: |  | 46 033,4 |  |
|  | Местный бюджет |  | 2 328,0 |  |
|  | Краевой бюджет |  | 42347,9 |  |
|  | Добровольные пожертвования |  | 337,5 |  |

Денежные средства освоены в полном объеме.

3. Муниципальная целевая программа «Гармонизация межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений в Тернейском муниципальном районе» на 2020-2025 годы

Цели Программы:

- объединение усилий органов местного самоуправления и институтов гражданского общества для укрепления единства российского народа, достижения межнационального мира и согласия;

- сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории Тернейского муниципального района, укрепление их духовной общности;

- формирование, укрепление и дальнейшее распространение в социальную практику норм и установок толерантного сознания и поведения, уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям;

- своевременное предупреждение, выявление террористических, экстремистских и ксенофобных проявлений.

Программой на 2023 год предусмотрены целевые индикаторы:

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Ед. изм. | План | Факт | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 |  |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур, и численность участников в них | ед/чел | 28/2800 | 68/4287 | 242,8/153,1 |
| 2. | Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма на территории Тернейского муниципального района, | ед | 23 | 91 | 395,6 |
| 3. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Тернейского муниципального района, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма | чел | 35 | 39 | 110,2 |
| 4. | Количество публикаций в муниципальных СМИ, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения | ед | 6 | 8 | 133,3 |

В рамках реализации программы выполнялись мероприятия  в рамках текущего содержания клубов.

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение мероприятий, направленных на сохранение национальных традиций и обычаев народов, проживающих на территории ТМР | МКУ РЦНТ |
| 2 | Проведение мероприятий, направленных на сохранение национальных традиций и обычаев народов, проживающих на территории ТМР | МКУ Центральная районная библиотека |

4.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Тернейском муниципальном округе» на 2021-2027 годы

Целью настоящей Программы является обеспечение возможности для населения Тернейского муниципального округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре; повышение конкурентоспособности спортивных сборных команд Тернейского муниципального округа на краевой, российской и международной спортивной арене.

В 2023 год  достигнуты все  целевые индикаторы.

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Ед. изм. | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения Тернейского муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | % | 57,4 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 71,5 |
| 3 | Доля детей и молодёжи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Тернейского муниципального округа | % | 81,2 |
| 4 | Доля населения среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения среднего возраста Тернейского муниципального округа | % | 23,6 |
| 5 | Доля населения старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения старшего возраста Тернейского муниципального округа | % | 19,5 |
| 6 | Количество оборудованных плоскостных спортивных сооружений | % | 25 |

Объем финансирования программы в 2023 году составил: 5 130,7 тыс. руб., в том числе:

В рамках реализации программы выполнены следующее мероприятие:

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие сборных команд Тернейского муниципального округа в физкультурных и спортивных мероприятиях муниципального, межмуниципального, краевого, межрегионального, российского и международного уровней | Администрация ТМО | 1 230,0 | Местный бюджет |
|  |  |  | 132,8 | Добровольные пожертвования |
| 2 | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | Управление социально-культурной деятельности АТМО | 2 066,1 | Краевой бюджет |
|  |  |  | 26,8 | Местный бюджет |
| 3 | Мероприятия по созданию условий для привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом, в том числе приобретение и поставка спортивного инвентаря и его обслуживание | Управление социально-культурной деятельности АТМО | 125,0 | Местный бюджет |
|  |  | МКОУ ДО ДЮСШ п.Пластун | 150,0 | Местный бюджет |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации по объекту :"Капитальный ремонт части здания споркомплекса, расположенного по адресу : Приморскийкрай, Тернейский район, пгт. Пластун, ул.Лермонтова, д.28" | Администрация ТМО | 1 400,00 | Местный бюджет |
|  | Всего, в том числе: |  | 5 130,7 |  |
|  | Местный бюджет |  | 2 932,8 |  |
|  | Краевой бюджет |  | 2 066,1 |  |
|  | Добровольные пожертвования |  | 132,8 |  |

5. Муниципальная программа

«Защита населения и территории  Тернейского муниципального района

от чрезвычайных ситуаций на 2020-2024 гг.»

Программа направлена на повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, подготовку к выполнению задач гражданской обороны, спасению людей, материальных и культурных ценностей и оказанию помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров.

Мероприятия программы.

| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель / ГРБС* основного мероприятия, отдельного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | 2023 тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Защита населения и территории Тернейского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций на 2020-2024 гг.» | Администрация Тернейского муниципального округа Отдел по делам ГОиЧС | Бюджет Тернейского муниципального округа и бюджет Краевой | 4729,02135 |
|  |  |  | В том числе Краевой бюджет | 2415,996 |
| 2 | Основное мероприятие 1: «Обеспечение пожарной безопасности на территории Тернейского муниципального округа» | Администрация Тернейского муниципального округа Отдел по делам ГОиЧС | Бюджет Тернейского муниципального округа | 991,87 |
| 3 | - Обучение населения мерам пожарной безопасности (Проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности): Изготовление баннеров, листовок, памяток, знаков безопасности | Администрация Тернейского муниципального округа Отдел по делам ГОиЧС | Бюджет Тернейского муниципального округа | 0,000 |
| 4 | - Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах: обновление и обустройство минерализованных полос для предотвращения перехода природных пожаров на территории населенных пунктов. Обеспечение пожарной безопасности на границе земель госземзапаса с лесами Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа Отдел по делам ГОиЧС | Бюджет Тернейского муниципального округа | 0,000 |
|  |  | Тернейский территориальный отдел |  | 130,000 |
|  |  | Самаргинский территориальный отдел |  | 60,000 |
|  |  | Амгунский территориальный отдел |  | 185,000 |
|  |  | Пластунский территориальный отдел |  | 140,000 |
|  |  | Светлинский территориальный отдел |  | 0,000 |
| 5 | 1.3 Обеспечение пожарной безопасности на границе земель госземзапаса с лесами Тернейского муниципального района: Проведение работ по обустройству минерализованных полос на границе земель госземзапаса и лесов Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа Отдел по делам ГОиЧС | Бюджет Тернейского муниципального округа | 0,000 |
| 6 | - Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах Тернейского муниципального округа: Приобретение и установка автономных пожарных извещателей | Администрация Тернейского муниципального округа Отдел по делам ГОиЧС | Бюджет Тернейского муниципального округа | 19,800 |
| 7 | - Муниципальная поддержка общественной организации «Добровольная пожарная охрана»: Приобретение средств индивидуальной защиты, технических средств тушения пожаров | Администрация Тернейского муниципального округа Отдел по делам ГОиЧС | Бюджет Тернейского муниципального округа | 68,070 |
| 8 | - Поощрение добровольных пожарных дружин | Администрация Тернейского муниципального округа Отдел по делам ГОиЧС | Бюджет Тернейского муниципального округа | 34,00 |
| 9 | - Обустройство искусственных пожарных водоемов объемом 54 м3 в населенных пунктах в нормативном радиусе 200 метров от социально значимых объектов | Администрация Тернейского муниципального округа Отдел по делам ГОиЧС | Бюджет Тернейского муниципального округа | 0,00 |
|  |  | Самаргинский территориальный отдел |  | 0,00 |
|  |  | Амгунский территориальный отдел |  | 200,000 |
|  |  | Тернейский территориальный отдел |  | 0,00 |
|  |  | Пластунский территориальный отдел |  | 0,00 |
|  |  | Светлинский территориальный отдел |  | 0,00 |
| 10 | - Приобретение, установка и обслуживание пожарных гидрантов | Пластунский территориальный отдел | Бюджет Тернейского муниципального округа | 35,000 |
| 11 | - Содержание пожарных водоемов | Самаргинский территориальный отдел | Бюджет Тернейского муниципального округа | 15,000 |
|  |  | Амгунский территориальный отдел |  | 15,000 |
|  |  | Тернейский территориальный отдел |  | 0,000 |
|  |  | Пластунский территориальный отдел |  | 30,000 |
|  |  | Светлинский территориальный отдел |  | 0,000 |
| 12 | - Приобретение ГСМ для патрулирования и тушения палов сухой травы в весенний и осенний пожароопасные периоды | Самаргинский территориальный отдел |  | 15,000 |
|  |  | Амгунский территориальный отдел |  | 15,000 |
|  |  | Тернейский территориальный отдел |  | 15,000 |
|  |  | Пластунский территориальный отдел |  | 15,000 |
|  |  | Светлинский территориальный отдел |  | 0,00 |
| 13 | Основное мероприятие 2:«Обеспечение составом технических средств для управления ЕДДС на территории Тернейского муниципального округа» | Администрация Тернейского муниципального округа Отдел по делам ГОиЧС | Бюджет Тернейского муниципального округа | 80,000 |
| 14 | 2.1. Усовершенствование системы оповещения руководящего состава, населения, автоматизация средств управления ЕДДС, взаимодействия ДДС (пожарной части, полиции, скорой помощи) Тернейского муниципального округа: Приобретение технических средств оповещения | Администрация Тернейского муниципального округа Отдел по делам ГОиЧС | Бюджет Тернейского муниципального округа | 0,000 |
| 15 | 2.2 Мероприятия по обучению и повышению уровня профессиональной подготовке персонала ЕДДС (плата за обучение) | Администрация Тернейского муниципального округа Отдел по делам ГОиЧС | Бюджет Тернейского муниципального округа | 0,000 |
| 16 | 2.3 Обустройство (материальные и технические средства) рабочих мест ЕДДС ТМО | Администрация Тернейского муниципального округа Отдел по делам ГОиЧС | Бюджет Тернейского муниципального округа | 80,000 |
| 17 | Основное мероприятие 3: «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного характера во время прохождения паводков» | Администрация Тернейского муниципального округа Отдел по делам ГОиЧС | Бюджет Тернейского муниципального округа | 310,820 |
| 18 | 3.1 Проведение мероприятий по обеспечению пунктов временного размещения необходимым оборудованием и инвентарём: закупка матрацев, раскладушек и постельных принадлежностей и другое | Администрация Тернейского муниципального округа Отдел по делам ГОиЧС | Бюджет Тернейского муниципального округа | 155,820 |
| 19 | 3.2 Обучение населения о проводимых мероприятиях по защите от ЧС (Изготовление баннеров, памяток, знаков безопасности в том числе и на водных объектах) | Администрация Тернейского муниципального округа Отдел по делам ГОиЧС | Бюджет Тернейского муниципального округа | 45,000 |
| 20 | 3.3 Проведение мероприятий по созданию резерва технических средств и материальных ресурсов, для ликвидации последствий паводков: Закупка тепловых пушек, водяных помп и другое | Администрация Тернейского муниципального округа Отдел по делам ГОиЧС | Бюджет Тернейского муниципального округа | 60,000 |
| 21 | 3.4 Проведение противопаводковых мероприятий: Проведение работ по очистке примостовых территорий, русел рек, оборудование противопаводковых рвов, насыпей, берегоукрепление рек. | Тернейский территориальный отдел | Бюджет Тернейского муниципального округа | 0,000 |
| 22 | 3.5 Проведение мероприятий по созданию резерва финансовых средств для оказания помощи пострадавшим в результате ЧС | Администрация Тернейского муниципального округа Отдел по делам ГОиЧС | Бюджет Тернейского муниципального округа | 0,000 |
| 23 | 3.6 Проведение мероприятий по укреплению берега по ключу Осиновый для сохранения здания, расположенного по адресу: пгт. Пластун, ул. Пушкина, 1 А (МКУ ДО ДШИ) | Пластунский территориальный отдел | Бюджет Тернейского муниципального округа | 0,000 |
| 24 | 3.7 Приобретение и доставка источников автономного питания - генераторов для социально значимых объектов и тепловых пушек питания для обогрева помещений, оставшихся без отопления | Администрация Тернейского муниципального округа Отдел по делам ГОиЧС | Бюджет Тернейского муниципального округа | 0,000 |
|  |  | МКУ «ХОЗУ Администрации ТГП» |  | 0,000 |
| 25 | 3.8 Приобретение материалов и оборудования в резерв материальных ресурсов, создаваемый в целях гражданской обороны и для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Тернейского муниципального округа | Администрация Тернейского муниципального округа Отдел по делам ГОиЧС | Бюджет Тернейского муниципального округа | 50,000 |
| 26 | Основное мероприятие 4: «Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории Тернейского муниципального округа» | Администрация Тернейского муниципального округа Отдел по делам ГОиЧС | Бюджет Тернейского муниципального округа и бюджет Краевой | 3346,33135 |
|  |  |  | В том числе Краевой бюджет | 2415,996 |
| 27 | 4.1 Установка пожарного бокса в с. Усть-Соболевка | Администрация Тернейского муниципального округа Отдел по делам ГОиЧС | Бюджет Тернейского муниципального округа | 79,47135 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 1980,000 |
| 28 | 4.2 Развитие и укрепление материально-технической базы добровольной пожарной охраны | Администрация Тернейского муниципального округа Отдел по делам ГОиЧС | Администрация Тернейского муниципального округа Отдел по делам ГОиЧС | 4,404 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 435,996 |
| 29 | 4.3 Доставка и установка железобетонных плит ПД в с. Усть-Соболевка | Администрация Тернейского муниципального округа Отдел по делам ГОиЧС | Местный бюджет Отдел по делам ГОиЧС | 846,460 |

Целевые индикаторы выполнены.

| № п/п | Индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | План | Факт | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор: Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения Тернейского муниципального района | % | 71,7 | 71,7 | 100 |
| 2 | Показатель 1 Увеличение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов Тернейского муниципального района | % | 71,3 | 71,3 | 100 |
| 3 | Индикатор: Основное мероприятие: Обеспечение пожарной безопасности на территории Тернейского муниципального района | % | 71,3 | 71,3 | 100 |
| 4 | Индикатор: Повышение состояния защищенности населения и территории Тернейского муниципального района от пожаров | % | 71,3 | 71,3 | 100 |
| 5 | Показатель 1 Обучение населения мерам пожарной безопасности | Кол-во проводимых мероприятий | 3 | 3 | 100 |
| 6 | Показатель 2 Обеспечение пожарной безопасности на границе земель госземзапаса с лесами Тернейского муниципального района | Км. | 10 | 10 | 100 |
| 7 | Показатель 3 Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах Тернейского муниципального района (мест проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных групп населения, многодетных семей, семей с детьми автономными пожарными извещателями) | Кол-во проводимых меропр. | 22 | 22 | 100 |
| 8 | Показатель 4 Муниципальная поддержка общественной организации «Добровольная пожарная охрана» | Кол-во проводимых меропр. | 3 | 3 | 100 |
| 9 | Показатель 2 Мероприятия по обучению и повышению уровня профессиональной подготовке персонала ЕДДС | Кол-во проводимых мероприятий | 1 | 1 | 100 |

Вывод: Продолжить реализацию программы.

6.  Муниципальная  программа   «Организация летнего оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков Тернейского муниципального района на 2019-2023 годы»

В  ходе анализа реализации Программы «Организация летнего оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков Тернейского муниципального района на 2019-2023 годы» было выявлено следующее:

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | План 2023 | Факт 2023 | Эффективность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение охвата организованным отдыхом и занятостью детей и подростков от общего количества детей, проживающих в Тернейском муниципальном районе в возрасте от 7 до 15 лет (включительно) | % | 92 | 92,69 | 100,75 |
| 2. | Обеспечение приёма в пришкольные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и подростков, нуждающихся в особой государственной поддержке (находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей) | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Обеспечение подростков в возрасте 14-18 лет временной занятостью в летнее время (от числа подростков в возрасте 14-18 лет) | % | 26 | 17,94 | 69 |
| 4. | Обеспечение условий для отдыха, оздоровления и занятости подростков, состоящих на учёте в КДН, в органах внутренних дел и на внутришкольном учёте. | % | 100 | 1,85 | 1,85 |

| Анализ финансирования мероприятий летней оздоровительной кампании 2023 года. всего на летнее оздоровление израсходовано – 3 309 235,52 рублей; из них: местный бюджет – 1 939 108,72 рублей; краевой бюджет – 1 370 126,08 рублей. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование основного мероприятия, мероприятий | Средств по программе (рублей) | Исполнено (рублей) | % исполнения |  |
| Основное мероприятие: Организация работы детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей |  |  |  |  |  |
| 1 | Оплата труда воспитателей, педагогов- организаторов и услуг по приготовлению пищи | 913 587,45 | 913 587,45 | 100 % |  |
| 2 | Приобретение товаров для укрепления материально-технической базы пришкольных лагерей | 90 187,05 | 90 187,05 | 100 % |  |
| 3 | Витаминизация детского питания (приобретение соков) | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
| 4 | Оплата наборов продуктов питания для организации 3-х разового питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей и выплата компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путёвки (Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | 1 306 126,8 | 1 306 126,80 | 100 % |  |
| Основное мероприятие: Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан |  |  |  |  |  |
| 5 | Оплата труда несовершеннолетних граждан | 1 025 527,28 | 1 025 527,28 | 100 % |  |

В период летней оздоровительной кампании на территории Тернейского муниципального округа было открыто 8 лагерей с дневным пребыванием детей на базах образовательных учреждений: МКОУ СОШ п. Терней, МКОУ СОШ п. Пластун, МКОУ СОШ п. Светлая, МКОУ СОШ с. Амгу, МКОУ СОШ с. Перетычиха, МКОУ СОШ с. Усть-Соболевка, МКОУ СОШ с. Малая Кема, МКОУ ООШ с. Самарга. Все 8 лагерей занесены в реестр организации отдыха и оздоровления детей Приморского края. Всего в лагерях с дневным пребыванием детей отдохнули 430 школьников, что составило 37,51% от учащихся района в возрасте от 6 до 14 лет (945). Из них 172 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, состоящих на профилактическом учете, детей с ОВЗ и инвалиды, а также дети из малообеспеченных, неполных и многодетных семей.

Перед приемкой летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, всеми лагерями были получены санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие их соответствие на осуществление деятельности. Приемка проходила в заочном режиме, согласно графику приёмки летних оздоровительных лагерей, на базе школ Тернейского муниципального округа. Была создана межведомственная комиссия по приемке пришкольных лагерей, в состав которой вошли представители управления образования АТМО, МКУ «ЦОДОУ» ТМО и сотрудники отдела внутренних дел.

Все лагеря в срок начали работу. Штат работников оздоровительных лагерей был полностью укомплектован до начала работы оздоровительной кампании. Все сотрудники прошли медицинский осмотр, получили медицинские книжки. Было организовано медицинское обследование сотрудников лагерей с дневным пребыванием детей на наличие антител к COVID-19. При приемке детей трудностей не возникло.

В течение летних смен дети находились в лагерях с 8:30 до 15:42. Смена длилась 15 дней. Для оздоровления отдыхающих в режиме летнего лагеря было предусмотрено двухразовое питание: завтрак, обед (в питании детей количество мяса, кисломолочных продуктов, рыбы, овощей, соков и свежих фруктов соответствовало нормам), на витаминизацию из местного бюджета было выделено 0,00 рубля. Также были проведены оздоровительные мероприятия, воспитательное-развивающая программа. В течение смен регулярно осуществлялся контроль фельдшерами за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в местах пребывания детей и на пищеблоке, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами в условиях распространения новой короновирусной инфекцией, организацией питания и питьевого режима; за организацией двигательного режима (двигательная активность, спортивно-оздоровительные мероприятия, пребывание на воздухе); за организацией медицинской помощи детям.

В каждом лагере были проведены инструктажи для воспитанников ЛОЛ: «Вводный инструктаж для воспитанников»; «Инструктаж о питьевом режиме»; «Инструктаж по правилам безопасности у моря»; «Инструктаж по правилам пожарной безопасности»; «Инструктаж по правилам безопасности для пешехода»; «Инструктаж по правилам безопасности при проведении спортивных мероприятий на игровой площадке».

Эффект оздоровления детей за первую смену вовремя ЛОК-2023 составил:

1 смена (01.06.2023.-22.06.2023) всего 4 ЛОУ (70 чел.): выраженный эффект  у 65 ч. (92,85%), слабо выраженный - 5 чел. (7,15%), без эффекта-0.

2 смена (09.06.2023 - 30.06.2023) всего – 2 ЛОУ (35 чел.): выраженный эффект – 32 чел. (91,42%), слабо выраженный – 3 чел. (8,58 %), без эффекта-0.

Всего по Тернейскому муниципальному округу за летний период (430 чел.): выраженный эффект – 408 чел. (94,88%), слабо выраженный эффект – 22 чел. (5,11 %), без эффекта – 0 чел. (0 %)

Также в ходе летней кампании было организовано трудоустройство 70 несовершеннолетних. Что составляет 8% детей от 14 до 18 лет. На временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, из местного бюджета было направлено 1 025 527,28 рублей.

Таким образом, летом 2023 года в условиях сохранения рисков распространения новой короновирусной инфекцией, в Тернейском муниципальном округе, летним оздоровлением было занято 45,5% детей в возрасте от 6 до 14 лет. Дополнительным образованием было охвачено 30,89% несовершеннолетних. Временной трудоустроены были 70 подростка от 14 до 18 лет.

Численность детей в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания по школам

| № | ОУ | Кол-во человек 2020г. | Кол-во человек 2021г. | Кол-во человек 2022г. | Кол-во человек 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКОУ СОШ п. Терней | 175 | 100 | 125 | 150 |
| 2. | МКОУ СОШ п. Пластун | 175 | 100 | 150 | 175 |
| 3. | МКОУ СОШ п. Светлая | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4. | МКОУ СОШ с. Амгу | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 5. | МКОУ СОШ с. М. Кема | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6. | МКОУ СОШ с. Усть-Соболевка | 14 | 10 | 10 | 10 |
| 7. | МКОУ СОШ с. Перетычиха | 12 | 10 | 10 | 10 |
| 8. | МКОУ СОШ с. Самарга | 12 | 15 | 15 | 15 |
|  | Итого: | 458 | 305 | 380 | 430 |

Процент отдохнувших несовершеннолетних посещающих ЛОЛ в 2023 году.

| № | МКОУ СОШ | Кол-во детей в возрасте от 6 до 14 лет всего в ОО | Кол-во детей, посещающих ЛОЛ | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ СОШ п. Терней | 296 | 150 | 51 |
| 2 | МКОУ СОШ п. Пластун | 457 | 175 | 38 |
| 3 | МКОУ СОШ с. Малая Кема | 36 | 25 | 69 |
| 4 | МКОУ СОШ с. Амгу | 58 | 25 | 43 |
| 5 | МКОУ СОШ п. Светлая | 38 | 20 | 53 |
| 6 | МКОУ СОШ с. Усть-Соболевка | 19 | 10 | 53 |
| 7 | МКОУ СОШ с.Перетычиха | 16 | 10 | 63 |
| 8 | МКОУ ООШ с. Самарага | 25 | 15 | 60 |
| Итого |  | 945 | 430 | 53,71 |

Эффект оздоровления детей во время ЛОК-2023 года

| № | МКОУ СОШ | Кол-во детей, посещающих ЛОЛ | Выраженный эффект (чел.) | Слабо43 выраж53енный 53(чел.) | % оздоровления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | выраженный | слабо выраженный |
| 1 | п. Терней | 150 | 143 | 7 | 95,33 | 4,66 |
| 2 | п. Пластун | 175 | 166 | 9 | 94,85 | 5,15 |
| 3 | п. Светлая | 25 | 24 | 1 | 96,0 | 4,0 |
| 4 | с. Амгу | 25 | 24 | 1 | 96,0 | 4,0 |
| 5 | с. Малая Кема | 20 | 19 | 1 | 95,0 | 5,0 |
| 6 | с. Усть-Соболевка | 10 | 9 | 1 | 90,0 | 10,0 |
| 7 | с. Перетычиха | 10 | 9 | 1 | 96,0 | 4,0 |
| 8 | с. Самарга | 15 | 14 | 1 | 93,3 | 6,7 |
| Итого |  | 430 | 408 | 22 | 95,0 | 4,93 |

На организацию летнего оздоровления в Тернейском муниципальном округе:

Выделено  средств

|  | Всего (рублей) | Из местного бюджета (рублей) | Из краевого бюджета (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020г. | 2 886 216,56 | 1 833 449,66 | 1 052 766,90 |
| 2021г. | 2 456 571,17 | 1 704 965,43 | 760 605,74 |
| 2022г. | 3 117 675,08 | 2 016 266,04 | 1 969 755,22 |
| 2023г. | 3 309 235,52 | 1 939 108,72 | 1 370 126,08 |

Освоено средств в 2023 году

|  | Всего (рублей) | Из местного бюджета (рублей) | Из краевого бюджета (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023г. | 3 309 235,52 | 1 939 108,72 | 1 370 126,08 |

Информация об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от14 до 18 лет в 2023 году

| Численность несовершеннолетних граждан от14 до 18 лет лет, проживающих на территории (чел.) | Численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан (чел.) | ТЖС (малоимущие) (чел.) | Опекаемых несовершеннолетних граждан (чел.) | На учёте (ОВД, КДН, ВШК) | Находящиеся в СОП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 583 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 70 | 0 |  |  |  |

За три года

| Год | Численность несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, проживающих на территории (чел.) | Кол-во трудоустроенных (человек) | Освоено средств (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 367 | 75/20,4% | 716 788,39 |
| 2021 | 421 | 75/17,81% | 867 647,94 |
| 2022 | 377 | 64/16,97% | 901 602,17 |
| 2022 | 390 | 70/17,94% | 1 025 527,21 |

Вывод: Продолжить реализацию программы.

7. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Тернейском муниципальном округе»

- Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования

Согласно паспорта муниципальной программы, на 2023 год финансовое обеспечение реализации программных мероприятий не предусмотрено.

Перечень завершённых в течение года мероприятий по программе

Завершены программные мероприятия по следующим пунктам таблицы приложения к программе: пункты: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 3.1, 4.3.

- Оценка целевых индикаторов и эффективности программы, динамика фактически достигнутых значений целевых индикаторов программы

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение целевого индикатора |  |  | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утв. в МП | достигнуто |  |  |
| Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, к которым контрольно-надзорными органами предъявлены обоснованные требования об исключении коррупциогенных факторов, в общем количестве муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, проходивших антикоррупционную экспертизу | % | 10 | 1 | 10 |  |
| Доля муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера выявленные надзорными органами от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | % | 10 | 8 | 80 |  |
| Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, выявленных ОМСУ самостоятельно и/или надзорными органами, от общего числа муниципальных служащих | % | 0 | 0 | 100 |  |
| Количество мероприятий антикоррупционной направленности проведенных в отчетный период, в том числе с участием общественных объединений и организаций | Ед | 8 | 2 | 25 |  |
| Количество общественных объединений и организаций, наиболее активно взаимодействующих в сфере противодействия коррупции | Ед | 2 | 2 | 100 |  |
| Численность муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции | Чел | 2 | 0 | 0 |  |
| Количество случаев нарушений со стороны муниципальных служащих при осуществлении закупок товаров, услуг и работ для муниципальных нужд | Ед | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество публикаций в СМИ, размещения на официальном сайте Тернейского муниципального округа по вопросам противодействия коррупции | Ед | 4 | 4 | 100 |  |

Вывод: Продолжить реализацию программы.

8. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Тернейском муниципальном районе» на 2019-2028 годы

Целями программы являются создание благоприятных условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства, формирование более результативных форм его поддержки, повышение его роли в социально-экономическом развитии Тернейского муниципального района.

Целевые индикаторы программы выполнены:

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля оборота МиСП, в объеме оборота полного круга предприятий | % | 8,60 | 8,67 | 100,81 |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех организаций | % | 13,41 | 16,12 | 120,21 |
| 3 | Количество малых и средних предприятий в расчете на 10 тыс. чел. населения | ед. | 61,7 | 62,63 | 101,51 |

Объем финансирования программы в 2023 году составил 0 рублей, в связи с отсутствием заявок на участие в конкурсном отборе на получение гранта на социальное предпринимательство.

В рамках реализации программы за отчетный период имущественную поддержку в виде предоставления преференции путем передачи в аренду без проведения аукциона сроком на от 11 месяцев до 5 лет получили 9 субъектов МСП по 11 муниципальным объектам, в том числе: для проведения занятий в области хореографической деятельности и оздоровительной физкультуры с населением, розничной торговли, для осуществления аптечной деятельности и для продажи междугородних пассажирских билетов, а так же в рамках концессионных соглашений.

За отчетный период консультационную поддержку получили 63 субъекта МСП. Одним из самых актуальных вопросов у малого бизнеса были вопросы, касающиеся маркировки продукции, лицензирования оборота алкогольной продукции, социальное предпринимательство, работа в системе ФГИС «Меркурий», участие экспертов в рамках процедуры Оценки регулирующего воздействия, Система быстрых платежей (СПБ) для бизнеса, участие в социальном проекте «Карта Приморец», работа в системе «Честный знак», эквайринг, «Тревожный чемоданчик» для владельца бизнеса.

Вывод:  Продолжить реализацию программы.

9. Муниципальная целевая программа  «Обеспечение населения Тернейского муниципального округа твердым топливом на 2021-2023 годы»

Целью Программы является обеспечение населения Тернейского муниципального округа твердым топливом в необходимом объеме и надлежащего качества.

| N п/п | Наименования показателя (индикатора) | Единица измерения | План | Факт | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного твердым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением | % | 7,7 | 5,9 | 76 |

Финансирование программы 3 567,112 тыс. руб., в том числе 57,811 тыс. руб. – местный бюджет; краевой бюджет – 3509,301 тыс. руб.;

В рамках реализации программы в 2023 году было обеспечено дровами 207 дворов, площадь жилых помещений 12,27 тыс. м2, вывезено населению 1774,73 м3.

10. Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Тернейского муниципального округа на период 2022-2024 годы»

Цель программы: обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда Тернейского муниципального округа и повышение эффективности эксплуатации

| Наименование показателя | Ед. изм. | План | Факт | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество жилых помещений, в которых произведен капитальный ремонт | шт. | 10 | 4 | 40 |

На выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда в 2023 году было запланировано 2,4 млн. рублей за счет местного бюджета, в том числе добровольное пожертвование 0,654 млн. руб. На территории муниципального округа отремонтировано 4 жилых помещений.

Выполнение в полном объеме.

11.  Муниципальная программа «Модернизация дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения на территории Тернейского муниципального округа на 2021-2023 годы»

Цель программы:

- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог, создание комфортных и безопасных условий, повышение качества обслуживания и уровня жизни населения;

- обеспечение беспрепятственного подъезда автотранспорта экстренных служб к жилым домам.

| № п/п | Наименования показателя (индикатора) | Единица измерения | План 2023 год | ФАКТ 2023 год | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение протяженности дорог, соответствующих требованиям ГОСТ Р 50597-2017 | км | 4,2 | 9,3 | 221 |
| 2. | Увеличение площади отремонтированных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | кв. м. | 25200 | 65114 | 258 |
| 3. | Увеличение количества пешеходных переходов, соответствующих нормативным требованиям | шт. | 2 | 0 | 0 |

В рамках реализации программы выполнены следующее мероприятия:

| № п/п | Содержание мероприятий | 2023 тыс.руб. |  |  | % |  | Бюджет МБ/КБ |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них, в том числе: | 14 395,009 | 12 027,431 | 83,552 |  | МБ |  | Администрация ТМО (ОЖиРИ) |  |
| 1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 3 000,00 | 2400,00 | 80 |  | МБ |  | Администрация ТМО (ОЖиРИ) |  |
| 1.2 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2868,953 | 2268,953 | 79 |  | МБ |  | Администрация ТМО (ОЖиРИ) |  |
|  |  | 300,00 | 300,00 | 100 |  | МБ |  | Пластунский территориальный отдел |  |
| 1.3 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Светлая Тернейского муниципального округа | 400,00 | 395,862 | 98,9 |  | МБ |  | Светлинский территориальный отдел |  |
| 1.4 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Амгу, с. Максимовка, с. Усть-Соболевка Тернейского муниципального округа | 5 126,056 | 4107,974 | 80,1 |  | МБ |  | Администрация ТМО (ОЖиРИ) |  |
| 1.5 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Малая-Кема Тернейского муниципального округа | 200,00 | 194,779 | 97,389 |  | МБ |  | Тернейский территориальный отдел |  |
| 1.6 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Перетычиха, с. Единка, с. Самарга, с. Агзу Тернейского муниципального округа | 500,00 | 499,863 | 99,9 |  | МБ |  | Самаргинский территориальный отдел |  |
| 1.7 | содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них Амгу - Максимовка | 1000,000 | 860,00 | 86 |  | МБ |  | Администрация ТМО (ОЖиРИ) |  |
| 1.9 | Паспортизация дорог п Терней, п. Пластун Тернейского муниципального округа | 1000,000 | 1000,00 | 100 |  | МБ |  | Администрация ТМО (ОЖиРИ) |  |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 11 322,273 | 11 317,853 | 99,9 |  | МБ |  | Администрация ТМО (ОЖиРИ) |  |
|  |  | 133 912,282 | 133 912,282 | 100 |  | КБ |  |  |  |
| 3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по пер. Школьный (от дома № 13 по ул. Лермонтова до дома №2 по ул. Гагарина) пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 785,885 | 785,885 | 100 |  | МБ |  | Администрация ТМО (ОЖиРИ) |  |
|  |  | 5 000,00 | 5000,00 | 100 |  | КБ |  |  |  |
| 4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 696,953 | 694,041 | 99,58 |  | МБ |  | Администрация ТМО (ОЖиРИ) |  |
|  |  | 400,00 | 400,00 | 100 |  |  |  | Тернейский территориальный отдел |  |
| 5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 500,00 | 500,00 | 100 |  |  |  | Пластунский территориальный отдел |  |
|  |  | 351,684 | 351,684 | 100 |  |  |  | Администрация ТМО (ОЖиРИ) |  |
| 6 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в с. Амгу, с. Максимовка, с. Усть-Соболевка Тернейского муниципального округа | 500,00 | 500,00 | 100 |  | МБ |  | Амгунский территориальный отдел |  |
| 7 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в пгт. Светлая Тернейского муниципального округа | 400,00 | 398,492 | 99,62 |  | МБ |  | Светлинский территориальный отдел |  |
| 8 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Молодежная (от дома № 8 по ул. Рабочая до федеральной трассы Терней-Малая Кема) пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 80,92 | 80,92 | 100 |  | МБ |  | Тернейский территориальный Администрация ТМО (ОЖиРИ) |  |
|  |  | 5 000,00 | 5000,00 | 100 |  | КБ |  |  |  |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги Амгу-Максимовка км 34-39.265 в Тернейском муниципальном округе Приморского края (ремонт мостов на км 34+400 км 35+300 км 37+270 км 38+200, труб на км 34+700, км 35+950, км 36+700, км 37+700, км 38+100) | 1 251,639 | 1 251,639 | 100 |  | МБ |  | Пластунский территориальный отдел |  |
|  |  | 123 912 ,282 | 123 912,282 | 100 |  | КБ |  | Администрация ТМО (ОЖиРИ) |  |
| 10 | Ремонт пешеходного тротуара по ул. Партизанская (в районе МКДОУ Детский сад № 1) в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 581,365 | 581,365 | 100,00% |  | МБ |  | Администрация ТМО (ОЖиРИ) |  |
| 11 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Студенческая (от дома № 31 до дома № 37 по ул. Студенческая) пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 2 162,805 | 2 162,805 | 100,00% |  | МБ |  | Пластунский территориальный отдел |  |
| 12 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Первый квартал (от д. № 2 до д. № 5 по ул. Первый квартал) пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 1 110,956 | 1 110,956 | 100,00% |  | МБ |  | Амгунский территориальный отдел |  |
| 13 | Ремонт асфальтобетонного покрытия съезда (от д. № 13 до д. № 17 по ул. Лермонтова) пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 131,0 | 131,0 | 100,00% |  | МБ |  | Администрация ТМО (ОЖиРИ) |  |
| 14 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Гидростроителей (от д. № 9 до д. № 1 по ул. Гидростроителей) пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 504,784 | 504,784 | 100 |  | МБ |  | Администрация ТМО (ОЖиРИ) |  |
| 15 | Ремонт асфальтобетонного покрытия съезда (от д. № 8 по ул. Лермонтова до д. № 3 по ул. Пушкина) пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 828,058 | 828,058 | 100 |  | МБ |  | Администрация ТМО (ОЖиРИ) |  |
| 16 | Ремонт асфальтобетонного покрытия съезда (от д. № 31 по ул. Студенческая до д. № 1Б по ул. Лесная) пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 1 592,916 | 1 592,916 | 100 |  | МБ |  | Администрация ТМО (ОЖиРИ) |  |
| 17 | Безопасность дорожного движения | 4 594,223 | 3 014,786 | 65,62% |  | МБ |  | Администрация ТМО (ОЖиРИ) |  |
| 18 | Содержание и ремонт пешеходных переходов и тротуаров в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 545,500 | 328,470 | 60,21% |  | МБ |  | Администрация ТМО (ОЖиРИ) |  |
| 19 | Содержание пешеходных переходов и тротуаров в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 831, 112 | 631,112 | 75,94% |  | МБ |  | Администрация ТМО (ОЖиРИ) |  |
| 20 | Содержание сети уличного освещения на дорогах общего пользования в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 917,654 | 804,664 | 87,69% |  | МБ |  | Администрация ТМО (ОЖиРИ) |  |
| 21 | Содержание и ремонт сети уличного освещения на дорогах общего пользования в пгт. Терней (ул. Партизанская), в населённых пунктах ТМО | 1 122,756 | 870,540 | 77,54% |  | МБ |  | Администрация ТМО (ОЖиРИ) |  |
| 22 | Устройство освещения и информационных знаков на посадочных площадках с павильонами в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 100,00 | 100,00 | 100,00% |  | МБ |  | Тернейский территориальный отдел |  |
| 23 | Устройство посадочных площадок с павильонами для обеспечения безопасной перевозки учащихся на ул. 30 лет Победы д. 1, ул. Партизанская д. 80, остановка "Тополёк", остановка "Колхоз Огни" в пгт. Терней Тернейского муниципального округа | 380,00 | 380,00 | 100,00% |  | МБ |  | Администрация ТМО (ОЖиРИ) |  |
| 24 | Устройство посадочных площадок с павильонами для обеспечения безопасной перевозки учащихся на ул. Арсеньева д. 3, ул. Строительная д. 83, ул. Нагорная д. 2, ул. Гидростроителей д. 11а в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 500,00 | 500,00 | 100,00% |  | МБ |  | Администрация ТМО (ОЖиРИ) |  |
| 25 | Устройство освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения в пгт. Пластун Тернейского муниципального округа | 197,200 | 197,200 | 100,00% |  | МБ |  | Пластунский территориальный отдел |  |
|  | Итого | 44 163,273 | 38 329,108 | 86,79% |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Тернейского муниципального округа | 29163,273 | 23329,108 | 79,99 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Приморского края | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 % |  |  |  |  |  |

Не выполнение полном объеме в связи с тем, что были заключены контракты с переходящим периодом на 2023 год, а также поступление субвенции в ноябре 2022 года.

12. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Тернейского муниципального округа на 2021-2023 годы»

Целью настоящей Программы

- создание благоприятной и безопасной среды проживания людей посредством улучшения экологической обстановки на территории Тернейского муниципального округа;

- обеспечение экологической безопасности населения

| № п/п | Наименования показателя (индикатора) | Единица измерения | План 2023 год | Факт 2023 год | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем вывезенных твердых коммунальных отходов при ликвидации мест несанкционированного складирования бесхозяйных отходов | м3 | 260 | 198 | 76,15 |
| 2. | Доля контейнерных площадок, соответствующих нормативным требованиям | % | 100 | 60 | 60 |
| 3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, привлеченных к участию в конкурсах экологической направленности | % | 3,80 | 0 | 0 |

Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципального округа на сумму 176,07 тыс. рублей, также выполнены работы по обустройству контейнерных площадок в пгт.Терней – произведена установка контейнерных площадок, ул. Арсеньева д. 18  на 1 контейнер, ул. Арсеньева д. 1 на 1 контейнер, ул. Комсомольская 18 а -  на 3 контейнера на сумму 200,00 тыс. руб.

13. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Тернейского муниципального округа на 2021-2027 годы»

Целью программы является:

- повышение качества и комфорта городской среды;

- создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи;

- повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территории Тернейского муниципального округа.

| Наименование показателя | ед. изм. | план 2023 г. | факт 2023 г. | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов (нарастающим итогом) | Ед. | 2 | 2 | 100 |
| Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Ед. | 1 | 4 | 400 |
| Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок (нарастающим итогом) | Ед. | 1 | 1 | 100 |

Финансирование программы в отношении благоустройства территорий Тернейского муниципального округа, составляет 9,340 млн. рублей из них:

- 6,000 млн. рублей из краевого бюджета (100%)

- 12,514 млн. рублей из местного бюджета (100%)

- 0,413 млн. рублей добровольное пожертвование (100%)

Выполнены мероприятия по содержанию и устройству элементов благоустройства на территории Тернейского муниципального округа на сумму 2,775 мл. руб.,

Произведён демонтаж и монтажу ударопрочного покрытия "Искусственная трава" на детской игровой площадке п. Терней ул Комсомольская 41А.

В рамках выделенной краевой субсидии по подпрограмме 1000 дворов, а также средств местного бюджета были произведены работы по благоустройству дворовых и общественных территорий на сумму 14,314 млн. руб. из них:

- 6,000 млн. рублей из краевого бюджета (100%)

- 8,314 млн. рублей из местного бюджета (98,9%)

Благоустройство дворовых территорий:

- пгт. Пластун ул. Третий квартал, д.

- пгт. Пластун ул. Лермонтова, д.14

Благоустройство общественных территорий:

- пгт. Пластун ул. Лермонтова, 37:

- пгт. Терней ул Ивановская д 9 врачебная амбулатория:

- Парковая зона, пгт. Терней, ул.Партизанская,70:

- пгт. Терней, ул.Есенина,2: устройство ограждения, установка детской игровой площадки, установка лавочки и урны, освещения

14. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тернейском муниципальном районе на 2021 - 2023 годы»

Целями Программы являются:

- развитие систем тепло-, электроснабжения для надежного обеспечения потребителей энергоресурсами;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Тернейского муниципального района

| Наименование показателя | ед. изм. | План 2023 г. | Факт 2023 г. | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень износа сетей теплоснабжения | % | 40 | 20 | 50 |
| Доля сверхнормативных потерь при транспортировке тепловой энергии | % | 1,2 | 1,0 | 83 |
| Степень износа оборудования в муниципальных котельных | % | 35 | 38 | 105,2 |
| Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями. | % | 80 | 40 | 50 |

Выполнены мероприятия по замене ветхих сетей теплоснабжения и замены котла в пгт. Терней:

- замена котла на котельной № 2, расположенная по адресу пгт. Терней ул. Партизанская.98 на сумму 1 499 138,63 рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 484 147,25 рублей, средства бюджета Тернейского муниципального округа – 14 991,39 рублей.

- капитальный ремонт теплотрассы котельной № 9 в п. Терней от тепловой камеры № 2 до тепловой камеры № 6, от тепловой камеры № 8 до ввода в жилой дом № 8 по ул. Тернейская на сумму 6 790 438,66 рублей, в том числе средства краевого бюджета – 6 722 534,28 рубля, средства бюджета Тернейского муниципального округа – 67 904,39 рублей.  Произведена замена 300 м сетей теплоснабжения и 4 тепловых камеры.

Программа исполнена на 100%.

15. Муниципальная программа  «Доступная среда на территории Тернейского муниципального района» на 2019-2023 годы

Целью программы является  формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Целевые индикаторы программы выполнены:

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единицы измерения | 2022 г. план | 2022 г. факт | Эффективность % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов. | % | 45 | 45 | 100 |
| 2 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов. | % | 30 | 30 | 100 |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения. | % | 9 | 9 | 100 |

В 2023 году программа не финансировалась.

В рамках реализации программы проводилась паспортизация объектов, проводилось  обследование  жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, использующих кресло-коляску.

Вывод: Продолжить реализацию программы.

|  | 16. Пояснительная записка по муниципальной программе " «Информатизация администрации Тернейского муниципального округа на 2020-2023 гг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование комплекса мероприятий | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  | план | дали | Потрачено |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение сертифицированного серверного и сетевого оборудования |  | 362 830,00 | 362 830,00 | юзер гейт куплена: Аппаратная платформа и лицензия, поставлена, настраивается |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Приобретение компьютерной техники и периферийных устройств (системные блоки, мониторы, принтеры, многофункциональные устройства) |  | 389 480,01 | 389 480,01 | закуплена оргтехника в Управление образование (СБ 3, мон 3, ИБП 2) и АТМО (СБ 5, мон 4, ИБП 4 и запчасти) |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Приобретение ПО и лицензий в администрации муниципального округа (НСД, ЭЦП, общесистемного, офисного, антивирусного, специализированных программ для структурных подразделений) |  | 155 894,99 | 155 894,99 | контракт на антивирус заключен, оплачен, получена лицензия на 150 кол |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Списание, транспортировка и утилизация оргтехники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Услуги по настройке и тех. сопровождению сервера |  | 11 000,00 | 11 000,00 | услуги выполнены (произведено техническое обслуживание сервера и обновление платформы 1 С) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Аттестация рабочих мест |  | 257 676,00 | 257 676,00 | Контракт заключен, услуги выполнены ( выданы сертификаты аттестации) |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 1176881 | 1176881 |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование | Единица измерения | Источник информации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Количество серверов в администрации Тернейского муниципального округа. | единиц | Данные отдела информатизации (далее – ОИ) | 1 |
| 2. | Количество рабочих мест специалистов органов местного самоуправления обеспеченных обновленными и специализированными программными комплексами | проценты | Данные ОИ | 80 |
| 3. | Количество аттестованных, по требованиям информационной безопасности, объектов информатизации | проценты | Данные ОИ | 100 |
| 4. | Доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных базовым комплектом лицензионных отечественных программных продуктов | проценты | Данные ОИ | 30 |

17. Муниципальная программа  «Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Тернейском муниципальном округе»  на 2019-2023 годы

Целью программы является устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Тернейском муниципальном округе, на основе создания благоприятных и комфортных условий для проживания населения с учетом их традиционных промыслов, самобытной культуры и духовных ценностей коренных народов.

Целевые индикаторы программы выполнены:

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | 2023 г. |  | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Строительство (ремонт) индивидуальных жилых домов. | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Общая численность представителей КМНС. | чел. | 147 | 147 | 100 |
| 3 | Доля охвата образовательными услугами | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. | % | 30 | 30 | 100 |

Финансирование программы 465 608 руб. 46 коп., в том числе бюджет Тернейского муниципального округа – 4 656 руб. 08 коп., краевой бюджет – 73 752 руб. 38 коп., федеральный бюджет – 387 200 руб.

В рамках реализации муниципальной программы  территориально-соседской общине малочисленных народов села Агзу Приморского края была предоставлена субсидия на возмещение части планируемых затрат, связанных с ремонтом жилого помещения, в размере 465 608,46 руб. Работы по ремонту объекта жилого дома по адресу с. Агзу, ул. Школьная, д.2, кв. 1 выполнены  в полном объеме.

Вывод: продолжить реализацию программы. Постановлением администрации Тернейского муниципального округа Приморского края от 22 мая 2023 года №523 утверждена муниципальная программа «Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Тернейском муниципальном округе» на 2024-2030 годы.

18 Муниципальная программа «Развитие образования Тернейского муниципального округа»  на 2021-2025 годы»

Целью программы является усиление вклада образования в социально-экономическое развитие Тернейского муниципального округа и удовлетворение потребностей населения Тернейского муниципального округа в получении доступного и качественного образования всех ступеней для детей и молодежи, соответствующего современным стандартам.

Сведения об индикаторах муниципальной программы  «Развитие образования Тернейского муниципального округа» на 2021-2025 годы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | План 2023 | Факт 2023 | Эффективность % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля детей, в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в общей численности детей от 1,5 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 95 | 100 | 105,2 |
| 2 | Доля воспитанников МКДОУ ТМО, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля МКДОУ ТМО, в которых созданы условия для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями | % | 70 | 70 | 100 |
| 4 | Доля учащихся МКОУ ТМО, обучающихся в соответствии с ФГОС | % | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля выпускников МКОУ ТМО, не сдавших единый государственный экзамен и не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников МКОУ ТМО | % | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Количество трудоустроенных молодых специалистов в МКОУ ТМО | чел | 2 | 3 | 150 |
| 7 | Охват обучающихся в МКОУ ТМО в возрасте от 14 до 18 лет трудоустройством в каникулярное время | % | 10 | 17,94 | 179,4 |
| 8 | Охват обучающихся 1-7 классов в МКОУ ТМО в лагерях отдыха в каникулярное время | % | 50 | 53,71 | 107,42 |
| 9 | Доля детей 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в МКОУ ТМО, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 76 | 88,79 | 114,4 |
| 10 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере образования в Тернейском муниципальном округе | % | 78 | 80 | 116,82 |
| 11 | Доля учащихся МКОУ ТМО – победителей и призеров олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований различного уровня. | % | 50 | 38,76 | 102,5 |
| 12 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в детских школах искусств) | % | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Доля обучающихся детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ, принимающих участие в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровня из числа детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ | % | 20 | 20 | 100 |

| Исполнение муниципальной программы «Развитие образования Тернейского муниципального округа» на 2021-2025 годы за 2023 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | план 2023 | факт 2023 | % исполнения |  |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности подведомственных детских дошкольных учреждений | 132089715,15 | 119357570,56 | 90,00% |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности подведомственных детских дошкольных учреждений за счёт доходов от оказания платных услуг | 9073106,15 | 6876860,42 | 75,00% |  |
| 1.2 | Обеспечение деятельности подведомственных детских дошкольных учреждений за счёт местного бюджета | 46139840,00 | 45976144,96 | 99,00% |  |
| 1.4 | Обеспечение деятельности подведомственных детских дошкольных учреждений субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 76876769,00 | 66507565,18 | 86,00% |  |
| Общее образование |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных учреждений | 237196307,68 | 229172726,21 | 96,00% |  |
| 5.1 | Организация и проведение единого государственного экзамена подведомственных учреждений | 249000,00 | 238511,00 | 95,00% |  |
| 5.2 | Обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных учреждений за счёт местного бюджета | 64134603,68 | 63489977,63 | 98,00% |  |
| 5.3 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 17128800,00 | 12759219,39 | 74,00% |  |
| 5.4 | Обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных учреждений за счёт субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 143108579,00 | 142653178,28 | 99,00% |  |
| 5.5 | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края | 3890450,00 | 3098265,00 | 79,00% |  |
| 5.6 | Субвенция бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края, софинансируемые за счёт средств федерального бюджета | 8424350,00 | 6695185,00 | 79,00% |  |
| 5.7 | Обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся 5 - 11 классов - членов семей участников специальной военной операции по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Тернейского муниципального округа | 260525,00 | 238390,00 | 91,00% |  |
| 8 | Основное мероприятие: Ремонт и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений | 17980840,75 | 17902989,18 | 99,00% |  |
| 8.3.6 | Ремонт ограждения территории в МКОУ СОШ п. Терней | 599795,06 | 596796,09 | 99,00% |  |
|  |  | 6058,54 | 6028,24 | 100,00% |  |
|  | Экспертиза сметной документации | 95000,00 | 95000 | 100,00% |  |
| 8.50 | Ремонт ограждения территории МКОУ СОШ с.Перетычиха Экспертиза сметной документации | 1518128,62 | 1518128,62 | 100,00% |  |
|  |  | 15334,63 | 15334,63 | 100,00% |  |
|  |  | 105000,00 | 105000,00 | 100,00% |  |
| 8.54 | Ремонт ограждения территории МКОУ СОШ с.Агзу Экспертиза сметной документации | 1077996,30 | 1077996,30 | 100,00% |  |
|  |  | 10888,85 | 10888,85 | 100,00% |  |
|  |  | 95000,00 | 95000,00 | 100,00% |  |
| 8.56 | Оснащение современными средствами обучения и воспитания МКОУ СОШ п.Терней | 14 314 918,79 | 14 240 096,49 | 99,00% |  |
|  |  | 142719,96 | 142719,96 | 100,00% |  |
| 10 | Основное мероприятие: "Привлечение специалистовдля работы в сфере образования Тернейского муниципального округа" | 373375,00 | 242929,14 | 65,00% |  |
| 10.1 | Привлечение специалистов для работы в сфере образования (единовременные выплаты, компенсация расходов к месту обучения, аренда жилых помещений) | 373375,00 | 242929,14 | 65,00% |  |
| 9 | Основное мероприятие: "Реализация национального проекта «Образование», федерального проекта" Патриотическое воспитание граждан | 237995,00 | 147510,45 | 86,62% |  |
| 9.1 | Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 237995,00 | 147510,45 | 86,62% |  |
| 13 | Основное мероприятие: Мероприятия, связанные с деятельностью школьных клубов и иных объединений образовательных учреждений, проведением и участие в общественнозначимых мероприятиях различного уровня, в том числе за счёт средств добровольных пожертвований физических и юридических лиц. | 100000,00 | 96252,00 | 96,00% |  |
| 12.1 | Участие учащихся общеобразовательных учреждений в общественнозначимых мероприятиях муниципального,межмуниципального, краевого, межрегионального, российского и международного уровней | 100 000,00 | 96 252,00 | 96,00% |  |
| Дополнительное образование детей |  |  |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования | 36 493 490,74 | 36 145 890,89 | 99,0% |  |
| 14.1 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования за счёт платных услуг | 691 105,70 | 608 391,90 | 88,00% |  |
| 14.2 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования за счёт местного бюджета | 35 802 385,04 | 35 537 498,99 | 99,00% |  |
| 13 | Основное мероприятие: "Привлечение специалистов для работы в сфере образования Тернейского муниципального округа" | 100172,91 | 69999,99 | 69,00% |  |
| 13.1 | Привлечение специалистов для работы в сфере образования (единовременные выплаты, компенсация расходов к месту обучения, аренда жилых помещений) | 100172,91 | 69999,99 | 69,00% |  |
| Другие вопросы в области образования |  |  |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания учреждений | 22416468,39 | 21857835,39 | 97,00% |  |
| 14.1 | Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания учреждений за счёт средств местного бюджета | 22416468,39 | 21857835,39 | 97,00% |  |

Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для организации образовательного процесса в соответствии с современными условиями составляет 40%, т.к. только в 4-х организациях из 10 имеются спортивные залы.

Однако доля учащихся, обучающихся в современных условиях выше планируемого результата, т.к. это самые большие школы района.

Не достигнут показатель доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для организации образовательного процесса с современными требованиями, т.к. из-за недостатка финансирования не сделаны ремонты, не приобретен необходимый дидактический материал.

В связи с истечением срока реализации вышеуказанной программы разработана муниципальная программа «Развитие образования Тернейского муниципального округа» на 2021-2025 годы», утвержденная постановлением администрации Тернейского муниципального округа от 14.05.2021 № 389.