- Контрольно-счетная комиссия

- Тернейского муниципального округа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

| 26.04.2023 г. |  | №17-Э |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на проект постановления администрации Тернейского муниципального округа о внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Тернейского муниципального округа на 2021-2027 годы». |  |  |  |

Экспертиза проекта постановления подготовлена Контрольно-счетной комиссией Тернейского муниципального округа Приморского края (далее – Контрольно-счетная комиссия) на основании п. 2 ст. 157 Бюджетного кодекса РФ, статьи 9 Федерального закона от 7.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  статьи 8 Положения о Контрольно-счетной комиссии Тернейского муниципального округа Приморского края, утвержденное решением Думы Тернейского муниципального округа от 24.11.2021 № 290.

Для подготовки заключения использованы БК РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета, бюджетам субъектам РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды» (далее – Постановление № 169); Постановление администрации Приморского края от 30.12.2019 №944-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы» (далее – Постановление № 944-па); Решение Думы Тернейского муниципального округа от 20.12.2022 № 395 «Об утверждении бюджета Тернейского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» с изм. от 24.01.2023 № 406 (далее – Решение о бюджете), Положение о Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в Тернейском муниципальном районе и Порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденное постановлением администрации Тернейского муниципального района № 47 от 17.02.2014 года (далее – Порядок разработки, утверждения и реализации МП); муниципальная программа «Формирование современной городской среды Тернейского муниципального округа на 2021-2027 годы», утвержденная постановлением администрации Тернейского муниципального района от 04.09.2020 № 539 (далее – Программа).

Программа рассмотрена на предмет соответствия БК РФ, Порядку разработки, утверждения и реализации МП и иным нормативным правовым актам, регламентирующим сферу реализации Программы. Проект постановления представлен в Контрольно-счетную комиссию 17.04.2023 без пояснительной записки. По запросу Контрольно-счетной комиссии от 19.04.2023 №53 о предоставлении информации, 26.04.2023г. предоставлена дополнительная информация по проекту.

Ответственный исполнитель программы отдел жизнеобеспечения и развития инфраструктуры администрации Тернейского муниципального округа (далее – ОЖиРИ).

Выводы по результатам настоящей экспертизы проекта постановления сформированы на основании представленной информации.

Проектом постановления предлагается внести изменения в Программу дополнив Перечнем общественных территорий, благоустраиваемых с привлечением субсидии из краевого бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края, в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» приложениями №2, №3, №4, №5.

Постановлением № 169 утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды, в котором проект государственной программы субъекта Российской должен предусматривать минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн).

Постановлением № 944-па (приложение №15) утвержден перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния) и подлежащих благоустройству в Тернейском муниципальном округе.

Согласно п. 2.6 Порядка разработки МП к проекту Программы прилагаются пояснительная записка с обоснованием необходимости его принятия. Проект постановления представлен без пояснительной записки.

Контрольно-счетная комиссия отмечает, Программа разработана на период 2021-2027гг., в перечне общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве включены виды работ срок исполнение которых 2018-2020 года (Таблица 1, 2), следовательно, данные виды работ не могут быть включены в Программе на 2021-2027гг.

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципального образования, адрес дома | Минимальный перечень видов работ |  |  |  | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт дворовых проездов | обеспечение освещения дворовых территорий | установка скамеек | установка урн для мусора |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | пгт Пластун, ул. Лермонтова, д. 10 | да | да | да | да | 2018 |
| 2 | пгт Пластун, ул. Первый квартал, д. 2 | да | да | да | да | 2019 |

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории | Перечень видов работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Площадь с обелиском пгт. Пластун, ул. Лермонтова, 28А | укладка брусчатки и бордюра, установка освещения, установка малых архитектурных форм | 2019 |
| 2 | Общественная территория Пластун, Пешеходная зона по пер. Школьный | укладка брусчатки и бордюра | 2019 |
| 3 | Общественный сквер пгт. Пластун, ул. Лермонтова, 37 | укладка брусчатки и бордюра, установка освещения, укладка травм безопасного покрытия, установка скамей и урн | 2020 |
| 4 | Общественная территория Пластун, Пешеходная зона по ул. Лермонтова | укладка брусчатки и бордюра | 2020 |
| 5 | Сквер пгт. Терней, ул. Комсомольская, д. 41А | устройство мягкого покрытия на игровой площадке в сквере | 2019 |
| 6 | Общественная территория пгт. Терней, ул. 50 лет Октября, 12, 14 | устройство игрового комплекса, установка скамеек, отсыпка, планировка и ограждение территории | 2019 |
| 7 | Общественная территория пгт. Терней, ул. Юбилейная, д. 6 | устройство игрового комплекса, установка уличной мебели (стол, скамья), установка уличных тренажеров, отсыпка, планировка и ограждение территории | 2019 |
| 8 | Общественная территория пгт. Терней, ул. Есенина, 10 | устройство игрового комплекса, установка уличных тренажеров, установка урн, скамеек, отсыпка, планировка и ограждение территории | 2020 |

Согласно перечню общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния) и подлежащих благоустройству в Тернейском муниципальном округе, указанных в Постановление № 944-па:

-  Площадь с обелиском пгт Пластун, ул. Лермонтова, 28А (укладка брусчатки и бордюра, установка освещения, установка малых архитектурных форм) – срок исполнения работ «2019-2027», согласно перечню в проекте Программы – «2019»;

- Общественный сквер пгт Пластун, ул. Пушкина, 34 (отсыпка гравием, установка игровых элементов и спортивных уличных тренажеров, установка освещения, установка скамей и урн, укладка травмобезопасного покрытия, установка ограждения) – срок исполнения работ «2021-2022», согласно перечню в проекте Программы – «2021».

В приложении № 3 неверно указана нумерация – пять приложений №3, следовало Приложение№3.1, Приложение №3.2, Приложение №3.3, Приложение №3.4, Приложение №3.5, либо пронумеровать приложения 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, т.к. в приложениях приведен перечень общественных территорий с разбивкой по годам Приложения 2 к проекту.

В приложении № 5 неверно указана нумерация – пять приложений №5, следовало Приложение №5.1, Приложение №5.2, Приложение №5.3, Приложение №5.4, Приложение №5.5, либо пронумеровать приложения 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, т.к. в приложениях приведен перечень дворовых территорий с разбивкой по годам Приложения 4 к проекту.

В Приложении 3 к проекту прописаны общественные территории, срок исполнения работ по которым 2019-2022 года (таблица 3), согласно устным пояснениям начальника ОЖиРИ, работы не выполнены. Следовательно, не могут быть включены в перечень данных территорий, либо должны быть исправлены сроки выполнения работ.

Также согласно письменным пояснениям ОЖиРИ: «В перечне общественных территорий к проекту Постановления добавлена информация об исполнении работ по территориям со сроком исполнения. Не исполнение работ в указанный срок, связано с отсутствием финансирования. При наличии денежных средств в бюджете, данные территории будут перенесены на другой срок и соответственно исполнены».

Контрольно-счетная комиссия считает, в Программе должны указываться актуальные сроки выполнения работ, так как Программа утверждается Постановлением администрации Тернейского муниципального округа, который содержит правовые нормы, то есть, общие правила постоянного или временного действия, применение которых обязательно.

Таблица 3

| N п/п | Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории | Перечень видов работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общественный сквер пгт. Пластун, ул. Лермонтова, 37 | укладка брусчатки и бордюра, установка освещения, укладка травм безопасного покрытия, установка скамей и урн | 2020 |
| 2 | Общественный сквер пгт. Пластун, ул. Комарова, 1А | отсыпка гравием, установка игровых элементов и спортивных уличных тренажеров, установка освещения, установка скамей и урн, укладка травм безопасного покрытия, установка ограждения | 2021 |
| 3 | Общественная территория пгт. Терней, ул. 50 лет Октября, 12, 14 | устройство игрового комплекса, установка скамеек, отсыпка, планировка и ограждение территории | 2019 |
| 4 | Общественная территория пгт. Терней, ул. Есенина, 10 | устройство игрового комплекса, установка уличных тренажеров, установка урн, скамеек, отсыпка, планировка и ограждение территории | 2020 |
| 5 | Общественная территория пгт. Терней, ул. 50 лет Октября | ремонт уличного освещения (мероприятия по реконструкции уличного освещения: окраска опор, замена отдельных элементов воздушных линий электропередач) | 2022 |
| 6 | Общественная территория пгт. Терней, ул. Партизанская | ремонт уличного освещения (мероприятия по реконструкции уличного освещения: окраска опор, замена отдельных элементов воздушных линий электропередач) | 2022 |
| 7 | Общественная территория пгт. Терней, ул. Набережная | отсыпка, планировка, бетонирование прогулочной зоны, устройство уличного освещения, установка лавочек и малых архитектурных форм | 2021 |
| 8 | Общественная территория пгт. Терней, ул. Партизанская, 71 | устройство автомобильной стоянки (отсыпка, планировка, бетонирование) | 2021 |
| 9 | Общественная территория пгт. Терней, ул. Арсеньева | отсыпка и планировка территории, обустройство водоисточника (выкладка камнем), установка уличной мебели (скамья, беседка) | 2022 |
| 10 | Общественная территория пгт. Терней, ул. Ивановская, 84 | устройство детской познавательной, оздоровительной площадки (отсыпка, планировка, ограждение территории, установка беседки, установка уличной мебели) | 2022 |

Выводы, предложения

Представленный проект постановления администрации Тернейского округа соответствует целям решения вопросов местного значения и полномочиям, определенным Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Принятие данного проекта не потребует дополнительного финансирования в 2023 году из средств бюджета округа.

Контрольно-счетная комиссия обращает внимание разработчика на недопущение в дальнейшем нарушений Порядка разработки и утверждения Программ и сопровождать проекты пояснительной запиской.

Также разработчику следует учесть замечания, указанные в заключении, исправленный проект предоставить в Контрольно-счетную комиссию.

Ведущий инспектор Контрольно-счетной комиссии

Тернейского муниципального округа	                                                   В.А. Евстифеева

Председатель Контрольно-счетной комиссии

Тернейского муниципального округа 	                                                   О.С. Тарасова